職能單元代碼	BGM5R0270v2
職能單元名稱	規劃與管理研討會
領域類別	企業經營管理／一般管理
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	規劃研討會 / 與研討會召集人【註1】確認目的【註2】、預期成果和研討會類型。 / 與召集人確認研討會設備【註3】、需求、預算【註4】和準備時間。 / 根據研討會目的與類型來決定演講者、主持人與準備徵稿。 / 依照研討會目的來草擬研討會流程大綱，權衡流程形式【註5】的選項以期能達到成果。 / 根據研討會流程大綱來挑選和邀請演講者，並向演講者進行簡要說明。 / 諮詢研討會主辦人員，確認與會者目標族群和出版品ISSN或ISBN號碼。 / 規劃研討會的行政需求和事務、流程及資源，以確實有效管理研討會資料及資源。 / 宣傳研討會 / 制定宣傳策略【註6】，以達到目標與會者人數要求。 / 依據宣傳策略和分配預算來準備宣傳素材、並在指定時限內發送。 / 安排研討會 / 依照預定時間和分配預算來進行研討會安排事項【註7】。 / 在指定時限內記錄受邀名單、參加費用及確認出席者。 / 確認和安排與會者的特定需求。 / 根據演講者需求和研討會時程，確認流程細節和準備研討會文件。 / 在指定時限內發送會前資料【註8】給與會者。 / 協調研討會程序 / 檢查研討會設施以確認符合研討會要求。 / 根據規劃的報到登記程序【註9】來登記與會者。 / 向與會者溝通公告會議程序後的所有變動 。 / 制定應變安排【註10】，以確保研討會能順利進行。 / 確保演講者在研討會整個過程的時間安排和需求都有達成，根據研討會規劃的時程管理研討會的行政需求。 / 後續追蹤會議程序 / 按照組織規定記錄、報告及追蹤研討會成果【註11】。 / 在期限內準備研討會的出版及發行文件。 / 在指定時限內準備及發送會後通訊【註12】。 / 根據組織程序和稽核規定，結算研討會經費。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	組織相關活動辦理標準作業流程 / 活動規劃及執行流程 / 基本會計知識 / 行銷宣傳方式與流程
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 規劃與組織能力 / 成本計算能力 / 問題解決能力 / 效益評估能力 / 文書處理能力
評量設計參考	評量證據 / 能完成規劃研討會、宣傳研討會、協調研討會程序，以及後續追蹤會議程序。 / 能了解商業運作的相關標準和規範。 / 能具備規劃與組織問題解決等能力。 / 能遵循職業安全衛生、智慧財產權、個人資料保護等相關法規。 / 評量情境與資源 / 準備研討會設備及資源，如研討會場地、交通、住宿及餐飲、必備的研討會文件。 / 於符合工作實務、安全要求和環境限制下進行評量。 / 評量方法 / 以書面方式評估受評者對上述職能內涵之了解。 / 設計狀況題庫，評估受評者之問題處理能力。 / 考核受測者相關專案執行報告。 / 直接提問第三方（如主管、同事）提供的工作績效報告。
說明與補充事項	【註1】研討會召集人：如不同部門的主管或團隊領導者等。 / 【註2】目的：如擴展業務往來、產品行銷、人際網絡、發現結果或調查研究的簡報、職業發展、推廣、培訓等。 / 【註3】研討會設備：如備品、視聽設備、餐飲、電腦設備、裝潢、電子白板、投影機、停車位、房間大小、螢幕、文具等。 / 【註4】預算規劃：如計算任何可能的收益或虧損、計算每項事務或安排的預估費用、企業設定的預算限制、規劃工具和資源、研討會費用設定、演講者費用等。 / 【註5】流程形式：如示範、會議、練習時間、小組時間、工作坊、研討會等。 / 【註6】宣傳策略：如日期、時間和研討會地點、參加人數、提供足夠的通知及新聞報導、研討會目的與性質、相關的目標產業團體等。 / 【註7】研討會安排事項：如住宿 、餐飲、消耗用品、日期、設備、房間格局、時間、交通、場地等。 / 【註8】會前資料：如研討會原訂流程的任何變動 、報到登記確認、交通和住宿細節、會前閱讀資料等。 / 【註9】報到登記程序：如回答與會者提出的問題、向與會者介紹研討會設施 、向與會者指引會議地點 、發送研討會資料袋、發送名牌 、記錄與會者詳細資料等。 / 【註10】應變安排：如額外材料和資源、替代的餐飲供應商、替代的研討會場地、備用的演講者、替代的交通和住宿供應商、備用設備等。 / 【註11】研討會成果：如行動列表，參與組織報告，後續效應，如提昇企業形象、增加企業產品銷售、改善員工績效等，研討會問卷分析結果及研討會論文集等。 / 【註12】會後通訊：如財務後續追蹤、帳戶結款、給演講者和協助人員的感謝信、給相關團體和個人的報告等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。