職能單元代碼	BGM4R0201v2
職能單元名稱	進行專案時間管理
領域類別	企業經營管理/一般管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	規劃專案進行期程： / 協助製作詳細的工作分解【註1】，以有效規劃和控制專案時程。 / 協助評估完成專案交付標的任務所需的期程【註2】，次序與附屬關係【註3】。 / 協助使用專案時程工具和技術【註4】以確認時程對專案時間管理、資源需求、費用和風險的時程影響【註5】。 / 協助達成時程的協議，並向利益關係人說明時程。 / 確保專案依期程進行： / 依據專案規劃，進行記錄並報告活動進度。 / 記錄實際進度和預定進度的基準差異。 / 協助預測時程變更的影響，並分析方案選項。 / 更新任務進度和協議的變更，以維護時程的即時性和準確性。 / 參與評估時間管理成果： / 協助評量專案績效【註6】，以判定時間管理的成效 。 / 記錄時程安排與時間管理的問題與回應，以協助專案評估。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	時間管理對專案資源、費用和風險的影響 / 評估任務期程和資源投入的方法 / 制定和監督時程的專案管理技術和工具 / 專案時間管理的術語和方法
職能內涵 / (S=skills技能)	計算和讀寫技能【註7】 / 規劃和組織技能【註8】
評量設計參考	一、進行關鍵工作任務/能力之證據： / 製作工作分解結構 。 / 制定表明工作任務、交付標的里程碑、順序、附屬關係和時間估算的工作時程。 / 應用時間管理技術到專案上。 / 應用工具和技術來監督及更新專案時程。 / 二、評量所需情境與特定資源： / 職場文件(如：日記、進度報告、試算表、排程軟體和其它連結時程與交付標的規劃工具)。 / 三、評量方法： / 受評者實際的績效證據及第三方提供的工作表現報告之整體報告，其內容包括如下： / 受評者在處理專案時間管理問題的案例研究和情境下所做出的應對。 / 進行口頭或書面提問，以衡量受評者對管理專案時間的策略和工具及特定應用的了解程度。 / 使用衡量、記錄和報告活動進度的技術。 / 因應專案過程中的情境變化而所做的時程變更與計劃更新。 / 【註】本單元可與其他相近領域類別單元進行整體評量。
說明與補充事項	工作分解可依據以下項目拆解，包括：工作活動、工作任務、組織架構、多層任務的分工、工作分配等。 / 評估期程內容包括：應急和風險的預備金、資源的可取得程度、過往專案歷史等。 / 次序與附屬關係可能包括：交付標的時程、任務完成的優先、合理或規定順序、工作任務之間的關係對開始及結束時間和日期的影響等。 / 專案時程工具和技術可能包括：條狀圖、關鍵鏈管理、關鍵路徑圖、甘特圖、專案時程網絡圖、獨立、組織整合或雲端軟體工具等。 / 時程影響可能包括：估計的準確性、任務完成提前或延遲、專案風險的變更、資源和費用的變更、基準變更的程度及任務附屬關連性等。 / 專案績效可能包括：協議的主要里程碑(如：階段、外包商)、主要人員的更動、主要交付標的完成、專案和其它協議里程碑的完成 / 計算和讀寫技能可能包括：安排專案活動的時程、使用 專案工具和技術來工作及時間管理問題的報告 / 規劃和組織技能：排序工作任務、監督交付標的進度及 使用軟體的科技技能。

更新紀錄
2020年修訂職能內容。