職能單元代碼	BGM4R0210v2
職能單元名稱	進行專案的範疇管理
領域類別	企業經營管理/一般管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	確認專案授權： / 進行分析需求【註1】，藉由諮詢客戶與相關利益關係人，確認專案執行業務與範疇規劃。 / 依專案委託單位提供的準則，指導專案經理或相關利益關係人進行專案執行的選擇與優先排序。 / 提出專案授權建議【註2】給委託單位，做為未來專案管理活動、資源與投入的基礎。 / 定義並規劃專案範疇： / 指導完成定義與確認專案之目標、參與相關組織及分工。 / 討論、溝通並取得對專案之工作內容、以研擬範疇管理【註3】策略與計畫。 / 取得專案範疇與衡量專案成果之共識，以利進行評估專案執行績效。 / 管理專案範疇： / 定期檢視專案，以衡量專案績效【註4】並確認策略目標之達成。 / 執行範疇變更檢視【註5】並採取行動，確保專案目標 / 就定義的專案範疇衡量專案成果。 / 與相關單位溝通專案成果。 / 傳承範疇管理的經驗學習，以應用於未來專案的規劃與執行。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	專案範疇管理之方法、技巧與工具 / 專案生命週期與範疇管理的重要性 / 專案範疇管理常見的挑戰與議題及其解決選項
職能內涵 / (S=skills技能)	評量並修改專案計畫、溝通決策並撰寫品質報告的進階讀寫能力 / 專案範疇管理相關的進階分析、規劃、組織、問題解決與評估能力 / 為達成成果而排定行動先後順序的自我管理能力 / 控制範疇內提出的改變談判技巧
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 展現同時指導不同專案的經驗，並在所有專案間成功管理範疇。 / 各種專案範疇管理工具、方法、技巧的知識。 / 評量所需情境與特定資源： 1. 使用工作場域文件，包括利益關係人的回饋意見，該回 / 饋意見反映出專案範疇的管理方式。 / 評量方法： / 綜合審查受評者提供的績效證據及第三方提供的工作表現報告。 / 分析處理不同專案範疇管理個案研究與情境的反應。 / 口頭或書面詢問，以評估其關於管理專案範疇策略的知識與其他狀況的運用。 / 檢視專案授權建議。 / 評估專案績效衡量。
說明與補充事項	【註1】需求可能是：活動導向(如：舉辦大型賽事)、改善導向(如：找出更佳執行方式)、結果導向(如：滿足需求)及產品導向(如：取得更新的電腦系統或建物)。 / 【註2】專案授權建議可能包括：所需專案目標與執行的廣泛細節，專案中需要協調時機的主要專案階段，活動與milestone，專案經理推薦、授權、限制條款及與各專案目標，專案與組織的策略目標間的關係。 / 【註3】範疇管理可能包括：控制專案範疇潛變(範疇漸增)，以配 / 合期望而非需求；判定範疇變化已發生或正要發生；管理影響範疇變化的因素；當範疇發生變化時管理範疇變化；管理範疇變化對其他區域或多個專案目標造成的影響；在多個專案生命週期範疇內力求精緻。 / 【註4】專案績效可能包括：相較於基準數據，專案所用的時間 / 與資源及專案的時間與資源進度。 / 【註5】範疇變更檢視可能包括：正式協議(包括合約、附約、備 / 忘錄)、專案中主要容易發生變化的因素(如：取消商業活動、設定優先專案的新方案、刪除績效不佳的專案)，潛在、已知與實際改變，專案文件紀錄(包括計畫、整合時程、整合預算、整合專案風險分析)。

更新紀錄
2020年修訂職能內容。