職能單元代碼	BHR5R0076v2
職能單元名稱	執行專案工作
領域類別	企業經營管理／人力資源管理
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	定義專案 / 取得專案範圍和其他相關文件【註1】。 / 定義專案的利益關係人【註2】。 / 釐清與專案相關的專案參數【註3】。 / 確認所屬責任和報告要求的限制。 / 釐清專案和其他專案對組織目標的關係。 / 決定並獲得進行專案的可用資源。 / 發展專案計畫 / 發展符合專案參數的專案計畫【註4】。 / 確認並取得適合的專案管理工具【註5】。 / 制定專案風險管理計畫。 / 發展並批准專案預算。 / 諮詢團隊成員並將其意見納入專案規劃。 / 完成專案計畫並獲得同意以啟動專案。 / 管理並監控專案 / 確保專案團隊成員清楚專案要求。 / 支持專案團隊成員【註6】，以確保專案品質。 / 建立並維持專案所需之記錄保存系統【註7】。 / 執行並監控管理專案財務、資源和品質的計畫。 / 完成並轉交所需專案報告給利益關係人。 / 執行所需之風險管理【註8】以確保達成專案結果。 / 達成專案可交付的成果。 / 結束專案 / 完成並確認有關專案的財務紀錄，以維持專案準確性。 / 完成專案文件及獲得必要的簽收以結束專案。 / 檢視專案 / 針對專案範圍和計畫，審查專案成果。 / 邀請團隊成員參與專案評量。 / 將專案習得的經驗書面化，並在組織內分享。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	組織宗旨目標及章程 / 組織結構分工 / 組織行為學 / 專案管理知識 / 專案管理工具知識
職能內涵 / (S=skills技能)	規劃與組織能力 / 溝通協調能力 / 專案進度管控能力 / 多元協商能力 / 專案成本計算及分析能力 / 資訊科技應用能力 / 專案成效評估能力
評量設計參考	評量證據 / 能完成專案計畫的定義、發展、結束，以及管理監控。 / 能具備專案工作的相關知識與能力。 / 能遵循勞動、個人資料保護等相關法規。 / 評量情境與資源 / 準備工作場域的專案文件，及相應軟硬體資源。 / 於符合工作實務、安全要求和環境限制下進行評量。 / 評量方法 / 書面評量受評者對本質能單元的了解，如評估專案相關的組織宗旨、目標、目的和營運等。 / 請受評者口頭報告曾經歷的個案情境分析。 / 設計狀況題庫，評估受評者之問題處理能力。 / 直接詢問並搭配檢視受評者的工作證據及受評者的第三方（如主管、同事）在職工作表現報告。
說明與補充事項	【註1】專案範圍和其他相關文件：如契約或其他協議、專案簡介、專案計畫或摘要、其他之文件概述等。 / 【註2】利益關係人：如內外部客戶、資助機構、管理階層、員工和相關具有特殊責任關鍵人員專案贊助商。 / 【註3】專案參數：如專案財務或預算、組織內之專案整合、法律和品質標準、可提供的實體、人員和技術資源或專案需求、有關專案的採購需求、報告要求、專案風險、專案範圍、時間期程等。 / 【註4】專案計畫：如專案條件限制、職責和責任、時間期限、工作項分工結構等。 / 【註5】專案管理工具：如成本進度控制系統、要徑法、甘特圖和長條圖、生命週期成本分析、後勤支援分析、計畫評核術、專案管理軟體、風險和問題日誌、試算表、專案所需技術或資源之管理系統等。 / 【註6】支持專案團隊成員：如實體物資、人員和技術資源、鼓勵、回饋、學習和發展、定期專案團隊會議、監督輔導和教練等。 / 【註7】記錄保存系統：如聯繫通信、財務數據、專案成果、品質數據、專案時間和完成專案進度的紀錄等。 / 【註8】風險管理：如專案團隊中改變職責和責任、協商延長截止期限、重新定義成果或數量或品質、專案的外包管理、降低成本、在專案執行過程中進行改善等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。