職能單元代碼	NPR4R1725
職能單元名稱	準備景觀案件估價、報價與投標工作
領域類別	天然資源、食品與農業/植物研究發展與應用
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 就估價、報價與／或投標進行前置計劃工作 / 根據企業政策與客戶商議，確認專案本質及範圍 / 確立估價、報價或投標格式、規格及期限，並與客戶進行確認 / 取得並解讀可用相關文件 / 與客戶、代理人或其他主管機構商議後，依比例圖樣、專案與其他現場計劃書檢舉調和專案現場 / # 決定資源要求 / 從客戶規範解讀記錄細部專案資訊與總金額 / 根據客戶規範確認預估所需專案資源之規模、模型與數量 / 就符合客戶規範之合適專案資源採購，確認評估其來源 / 選用適當工具設備計算各資源項目之正確尺寸、類型及數量 / 計算各資源項目之單位成本與總成本，並列入文件記錄 / 解讀記錄完成估價、報價或投標之必要且適當應急預備金 / 於價格摘要單上準確記錄算式 / # 準備估價、報價或投標排程 / 根據客戶規範記錄工作排程 / 準確記錄資源排程，並與工作排程之要求一致 / 根據業界標準準確記錄財務要求之排程 / # 準備並記錄欲呈送客戶之估價、報價或投標書 / 根據業界標準計算並檢驗估價、報價或投標 / 根據客戶規範整合已計算成本之摘要、工作、資源與財務報表 / 展開文書作業期間，嚴守品質保證要求、企業客服程序、傳統格式與業界標準 / 於指定期限內準確完成估價、報價與／或投標，並呈交客戶 / 根據客戶要求提供並調整後續資訊
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 有關勞工雇用條款之法規、決標書、企業協議管理政策 / # 讓供應商、服務機構、承包商與顧問參考之當前成本計算結構與選項 / # 為安排、組織及展示財務量化資訊所用之公司業界標準與實務 / # 有關保密與投標流程之企業道德標準
職能內涵 / (S=skills技能)	# 研究評估資訊 / # 遵守法令要求 / # 運用讀寫技巧，完成組織所需工作角色，其技巧層級範圍涵蓋閱讀、瞭解文件至完成書面報告 / # 運用口頭溝通技巧／言語能力完成組織明訂之工作角色，其中包括提問、積極傾聽、解說、協商解決方案並回應觀點 / # 運用數字技巧預估、計算並記錄複雜工作場域設施 / # 運用人際關係手腕與他人共事，並聯繫相關人士，範圍涵蓋文化、社會與宗教背景，以及生理心理能力
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 準備景觀案件估價、報價與投標方式，以滿足目標需求 / 相關產業領域之知識 / 評量所需情境與特定資源 / 與他人互動，反映準備景觀案件估價、報價與投標過程的合作性質 / 取得準備景觀案件估價、報價與投標所需資源 / 評量方法 / 研究報價服務明細，並與向客戶釐清解說 / 確認估價、報價或投標要求，其中包括呈交格式、規格及期限 / 確認並計算完成投標所需之施工成本，同時檢查其可行性 / 就當前成本計算結構與可用性，調查供應商、服務機構、承包商與顧問選項 / 於時間與費用範圍內展開工作排程 / 考量潛在問題與風險，並開發應變計劃 / 依最終報價成本，開發詳細成本計算表，其中包括風險評估 / 向客戶呈交附說明資訊之完整投標書，其中包括工作組織明細與客戶回覆意見要求 / 尋求客戶意見回饋，以確保所提供資訊充份完整
說明與補充事項	估價、報價或投標可包含: / 農業生產相關工作 / 園藝植栽生產 / 園藝專案 / 保育土地管理相關專案