職能單元代碼	NEP4R0661
職能單元名稱	規劃與執行環境專案工作【註1】
領域類別	天然資源、食品與農業/環境保護與衛生
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	協同主管訂定專案範圍 / 釐清專案目標、目的與時間表 / 確認結果、重要的利害關係人、目標方向和最可能的系統參數 / 確認關鍵活動、里程碑以及資源，以準時達成目標 / 訂定績效指標以監控專案的進展情況和驗收交付標準 / 諮詢主管以準備專案計畫 / 確定相關法規、標準、準則、程序和/或企業需求 / 定位並評估背景資訊【註2】，以完成專案規劃方法的發展 / 分析專案內各種問題的風險 / 思考專案發展策略的範圍，包括其他替代的測量方法【註3】 / 標示出可行及可衡量的專案目標、選擇的方法、成果及參與者的工作職掌 / 分解工作結構，思考工作的整合及順序 / 簡報專案計畫【註4】並交由主管進行評估與核准 / 檢視專案方法論 / 視需要進行方法精進和/或提供概念驗證 / 視需要向管理者請教設備故障排除的方法，開發/測試解決方案 / 視需要修改專案草案 / 記錄所有被接受和拒絕的想法，將來自測試階段的原型測試做成檔案 / 執行專案計畫和分析結果 / 如有需要，與其他參與者溝通專案計畫 / 按照廠商規定、測試方法和企業程序，安全操作測量設備與儀器 / 按照法規或企業要求，使用特定方法獲得數據 / 記錄與並將資料儲存在適用的格式中 / 確認異常的結果並調查原因 / 使用規定的品質標準和參考素材，評估數據 / 使用適當的數學/統計/圖形化方法和軟體，分析並簡報其結果 / 使用適當的準確度、精密度和單位，報告結果 / 報告專案進度和結果 / 在所要求的品質標準中，準時提供進展報告/專案成果 / 評估專案進程及結果，並與專案目標和績效指標互相比較 / 找出所有問題及各種改進的機會 / 使用適合的風格、格式及所需資訊，準備專案報告 / 完成並存儲所有專案文件【註5】 / 向主管簡報完成之專案進度及成果報告
職能內涵 / (K=knowledge知識)	相關的環境和測量方法、概念和原則 / 相關法律/法規/企業需求 / 適用於特定的專案活動的取樣、監測和測試程序 / 專案管理原則 / 企業之專案規劃、管理和報告要求 / 並控制與專案活動相關的危害/風險 / 有關職業安全衛生的要求和企業之安全工作程序
職能內涵 / (S=skills技能)	解釋相關法規/企業的要求，如設備操作手冊、測試和取樣方法 / 了解並評估與專案活動相關的風險 / 準備專案計畫和工作時間表 / 建立、操作及維護設備/儀器 / 運用安全工作程序和設備，以避免危害並控制風險 / 使用相關的數學/統計/圖形方法處理數據 / 使用規定的格式簡報量測結果 / 針對績效指標評估專案的過程、測量方法及成果 / 依企業規定準備口頭/書面報告和專案報告 / 安全地工作
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 依專案研究的背景訊息，提出選擇的採樣/測試/測量方法和專案方法 / 遵守相關法規要求和企業程序 / 分析專案需求，並進行發展可實行的、有價值的計畫 / 利用現有的專案管理程序和工具制定計畫，並監測/報告進展情況 / 當超出責任或技術能力範圍時，尋求諮詢/支援 / 安全地工作 / 準時交付高品質的成果 / 評估專案的過程和結果 / 評量所需情境與特定資源： / 於實際工作中或適當的模擬環境內進行評量 / 場址/專案之背景資訊 / 法規/相關規章的要求 / 指定的採樣和測試方法/步驟 / 企業之專案管理程序、工具和軟體 / 工作所需之實體資源，如地圖、手提電腦、數位/攝像機、採樣監測、調查和檢測設備和儀器 / 評量方法： / 檢視受評者所準備的專案計畫、紀錄、成果和報告 / 來自專案團隊成員和主管的回饋，了解有關受評者規劃和有效進行環境專案工作的能力 / 以書面或口頭提問，評量受評者對專案管理原則的理解狀況，及規劃和實施專案、應對不可預期之挑戰的能力 / 觀察受評者與專案團隊成員之間的互動 / 觀察受評者向適當的聽眾報告專案計畫、目標、過程和成果
說明與補充事項	【註1】環境專案工作可能包括： / 室外空氣品質 / 水質 / 噪音 / 地表水、環境流量、地下水和流域研究 / 水文調查 / 職業衛生（如空氣品質、噪音和輻射） / 生態學研究 / 土壤調查 / 岩土調查 / 污染場地管理（包含適當的風險分析和管理） / 土地管理 / 沿海管理 / 濕地管理 / 暴雨管理 / 能源技術和服務 / 廢棄物管理 / 【註2】背景資訊可能包括： / 場址或專案歷史 / 客戶歷史 / 與利益關係人諮詢的紀錄 / 緊急計畫與安全程序 / 進入場地的程序與許可證 / 地圖(包含道路、地形) / 既有數據(例如：植物、地形、土壤與地區生態系統地圖) / 法規要求 / 企業之現場環境管理計畫 / 企業、法規或標準之環境取樣、監測或現地測試方法與程序 / 環境設備製造商資訊或操作手冊 / 相關案例研究和良好的執行模式 / 【註3】環境測量方法可能包括： / 現地採樣和測試 / 進行植物、動物調查 / 進行現地土壤調查和土壤研究 / 調整或修改現場設備或儀器 / 建立或修改環境監測站 / 有益環境的物種在受控制的條件下生長 / 矯正試驗 / 實驗室環境樣品的檢測 / 【註4】專案計畫可能包括： / 範圍 / 目標 / 工作流程步驟 / 取樣/檢測/監測/調查方法 / 可利用的資源（如設備和人員） / 特定角色和參與者的職責 / 預算和成本估算 / 數據的品質要求和保證程序 / 風險分析及控制措施 / 安全要求和相關工作程序 / 利益相關者和諮詢程序 / 最終目標 / 成果/計畫傳承及驗收標準 / 專案管理軟體和工具，如甘特圖、PERT（計畫評核術）圖、關鍵路徑法、成本和投入紀錄 / 【註5】專案文件可能包括： / 採樣、測試、調查或在現場測試之數據和結果 / 設備使用紀錄 / 花費時間和支出紀錄 / 電子郵件和信件 / 協商紀錄 / 進度報告 / 最終報告/簡報