職能單元代碼	CAP4R3072
職能單元名稱	建築與工程計畫的成本監控
領域類別	建築與營造／建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	一、擬訂支出時程表 / 1.依據費用管理流程編列預算。 / 2.考量營建物價指數，執行風險評估。 / 3.擬定支出時程表的草案，並找出重點項目。 / 4.確定專案的關鍵財務階段，現金流量需與支出相符。 / 二、管理專案成本 / 1.為承包商與分包商準備估驗款計價並計算款項波動幅度。 / 2.準備現金流與資源控管的S曲線圖。 / 3.為確保專案費用管理徹底執行，須於委託授權的範圍內，制定及實施成本管理計畫。 / 4.落實經審核之財務管理流程與程序，監督實際支出，並控制成本。 / 5.運用成本分析法與相關工具，找出成本變因，評估其他選擇，並向專案的管理單位建議方案。 / 6.為維持財務合範性，有必要執行並記錄補救性措施。 / 三、準備最終成本報告 / 1.估計現金流提早開始、延遲結束，並比較樂觀估計與悲觀估計分別的狀況。 / 2.計算悲觀估計的透支數值。 / 3.提出並分析所有成本變動的原因。 / 4.實際成本與估算成本比較。 / 5.根據最終成本報告與組織現行之定價，進行利潤率調整。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	一、了解工程與建築業所使用之進階估算與成本系統 / 二、評估支出方法 / 三、規劃財務流程與時間表 / 四、變動條款所產生之費用波動與其影響 / 五、熟悉預算控管流程的方法與工具 / 六、了解費用與成本分析的方法與工具 / 七、財務原則與現金流
職能內涵 / (S=skills技能)	一、成本中心、監控現金流的管帳技巧 / 二、評量財務風險時所需之分析與詮釋技巧 / 三、最終成本報告之寫作技巧 / 四、管理技巧 / 五、進行複雜財務計算的數理能力 / 六、準備支出時程表與支出估計 / 七、熟悉預算製作，監控支出、管理成本 / 八、記錄支出與製作財務報表所需之軟體操作 / 九、評估流程與改善建議之分析
評量設計參考	一、評量證據 / 1.能依相關管理流程與相關預估，完成預算編列與時程表。 / 2.能進行成本管控與監督實際支出。 / 3.能透過相關計算與分析完成成本報告。 / 4.能了解本單元所應具備之職能內涵，包括：財務相關知識、財務相關數理能力等。 / 二、評量情境與資源 / 相關先備條件，如建築與工程計畫等。 / 2.評量者須具備建築工程預算編列、成本計算與管控知識與能力。 / 三、評量方法 / 1.評量者提供模擬情境，受評者實際完成預算編列與時程表。 / 2.進行個案討論，評估受評這對成本管控與監督之了解。 / 3.評量者提供模擬情境，評估受評者完成最終成本告告知能力。 / 4. 評量者設計題庫，評估受評者對職能內涵之了解。
說明與補充事項	無。