職能單元代碼	CAP5R1665v2
職能單元名稱	界定大型複雜建築設計專案範圍並開始執行工作
領域類別	建築與營造/建築規劃設計
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	釐清及確定客戶指示 / 諮詢客戶，以確認建築專案的業務目標、性質、規模和預算 / 討論及商討客戶希望建築設計師履行的職責、提供的服務等級，以及最後獲得的成果 / 討論及確定專案完成的時間 / 向客戶說明與專案進度相關的限制和潛在風險 / 確定正式的專案大綱，詳實記錄並取得客戶同意 / 評估專案團隊 / 謹慎規劃，釐清並記錄在指定時間內完成專案大綱內容所需的技能組合 / 釐清專案中需仰賴專業人員和技術專家之處，並確認其職責內容 / 擬定整合程序，說明如何將外部技術專業人員的工作成果整合到整體專案之中，並通知各方人員 / 確定即將參與專案的內部工作人員 / 協商及確定專案成本與合約 / 研究完成大型複雜建築設計專案的相關成本 / 備妥專案預算並詳細記錄 / 與客戶開會協商，確認客戶接受專案預算 / 協商並確定專案中相關專業人員和外包商所需簽署的合約內容 / 如有必要，尋求法律和會計部門建議 / 協商並確定建築設計師與客戶之間的合約內容 / 確定專案要求 / 列出執行專案所需的資源並實際取得 / 研究完成大型複雜建築設計專案的相關成本 / 備妥專案預算並詳細記錄 / 排定設計工作時間表，以達合約要求
職能內涵 / (K=knowledge知識)	營建A類建築設計專案的相關循規要求 / 合約規範與業務上的意義 / 保險與賠償規定 / 為大型複雜專案編列預算時，計算業務成本的要素和程序 / 與合約和建築專案相關的法律架構 / 規劃程序 / 執行大型複雜專案所需的組織資源相關規定 / 風險管理程序 / 用於解讀循規要求的可靠資訊來源 / 有助於整合工作內容及分享資訊的相關技術，包括建築資訊模型
職能內涵 / (S=skills技能)	行政與管理能力 / 分析與解決問題的能力 / 預算及財務管理能力 / 人際技巧 / 語言、讀寫和數學能力 / 促使合約簽訂的協商技巧 / 使用資訊科技和相關軟體的技術性技能
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 為至少兩個營建A類專案協商及確定設計簡報 / 為至少兩個營建A類專案協商及確定與客戶簽訂的合約內容 / 為至少兩個營建A類專案組織專案團隊，並擬定專案時間表及編列預算 / 評量所需情境與特定資源： / 情境： / 務必親臨工作環境 / 若評量能確實反映實際狀況，且準確地評估受評者在工作場域的所有表現，包括工作能力、工作管理能力、意外事件應變能力及職位所需的技能，就能不必親臨現場 / 務必符合相關循規要求 / 資源： / 合適的評量場地和設備 / 合適的模擬或實際機會與資源，讓受評者可以充分表現職能 / 評量工具 / 評量方法： / 書面及/或口頭評比受評者在本單元中必須具備的知識 / 從受評者身上觀察、記錄及/或取得第一手證據 / 施行適當的程序和技術，以安全、有效且兼具效率的方式達成評量要求的目標 / 找到達成要求目標所需的相關資訊和工作範圍 / 找出可行選項，從中挑選最能滿足評量所要求目標的方案 / 持續達成評量要求的目標
說明與補充事項	限制和潛在風險可能包括： / 基地舊有的難題 / 專案本身的性質或複雜度所衍生的相關難題 / 職業衛生與安全 / 需仰賴外部專業人員在短時間內深入掌握狀況 / 在複雜又嚴格的法規和循規體系下執行事務 / 規劃程序導致時程耽誤 / 技能組合可能包括： / 建築認證與測量 / 土木工程 / 財務與預算編列 / 防火系統設計 / 水利工程 / 機電服務設計與工程 / 專案管理 / 結構工程 / 測量 / 城鎮規劃 / 專業人員和技術專家可能包括： / 交通顧問 / 聲學工程師和專業人員 / 營建承包商 / 消防系統設計師和工程師 / 景觀設計師 / 照明技師 / 機電服務工程師 / 職業衛生與安全專家 / 水電專業人員 / 工料測量師 / 服務承包商 / 土壤測試或地工技術工程師及專家 / 結構工程師 / 測量師 / 將外部技術專業人員的工作成果整合到整體專案之中，此一整合程序可能包括： / 召開團隊會議 / 分享紙本繪圖和規格書 / 分享及更新以建築資訊模型技術製作的繪圖 / 成本可能包括： / 工料清單 / 業務行政和管理成本 / 業務保險，包括職業責任保險 / 付予律師和會計師的專業服務費用 / 工作人員薪水和相關給付 / 各專業與技術領域的承包商費用，例如： / 工程 / 工料測量 / 技術成本