職能單元代碼	CAP4R1710v2
職能單元名稱	設計空間專案計畫
領域類別	建築與營造/建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 制定空間資訊服務專案計畫 / 根據法規需求，判斷空間資訊服務專案的性質 / 在專案計畫中，明確地定義專案工作 / 根據組織指南，決定監督與達成專案交付項目所需的品質標準與績效指標 / 諮詢合適之利害關係人，依指示決定工作的期程、行動、順序及相互依賴性 / 調查潛在、認知及實際風險和風險管理選項，並明確記錄於專案計畫 / 考量並提出因應偶發事故與問題的方法 / # 預估專案成本 / 預估專案成本，以編列和執行預算 / 制定並協議成本控制流程，以確保清楚瞭解和管理專案財務 / 與更高職權人士商討專案組織、結構、成本與空間技術等要項 / # 決定資源需求 / 根據專案範圍，諮詢合適之利害關係人，以決定個人工作任務所需人力資源及設備材料需求 / 考量並規劃偶發事故與風險管理流程 / 取得更高職權人士對於資源與設備的背書 / 根據組織招募指南，指派合適人員，以符合職能需求 / 根據組織指南，制定與協議資源與設備使用策略與管理計畫 / # 指派工作與訓練人員 / 協議個人職責、職權及個人績效衡量標準，以確保明確瞭解工作，並提供持續評量的依據 / 確認、規劃及執行專案團隊成員的發展與訓練，以達成整體目標 / # 傳達專案需求 / 根據專案計畫確認執行人員，並根據組織指南告知其相關事宜 / 傳達專案細節給執行人員，並確認是否瞭解 / 釐清並協定團隊成員與利害關係人的具體角色與職責，並明確概述報告需求 / 根據組織政策與指南建議，考量專案變更與記載變更
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 工作團隊能力 / # 準確性與精確性需求 / # 資訊管理 / # 適用於專案工作的法規 / # 職業衛生與安全政策 / # 專案管理原則 / # 專案管理工具、技巧及方法 / # 專案審查程序 / # 品質保證原則 / # 與世界位置的關係 / # 相關法規與產業標準 / # 資源管理流程 / # 風險分析原則 / # 安全工作實務 / # 空間資訊原則及其應用 / # 空間資訊服務專案偶發事故 / # 空間技術 / # 使用空間設備擷取與設定資料
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通技能 / # 主動與企業技能 / # 計算技能 / # 組織技能
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 必要時，應該提供適當的學習及評量支援 / 在適當情況下，實體資源應涵蓋專為身障人士設計的設備 / 評量所需情境與特定資源 / 評量儀器，包含個人記事簿及評量記錄本 / 作業須知、工作規劃及時程、政策文件及責任聲明 / 專業評量服務之訓練提供者 / 相關準則、規定及作業規範 / 合適場地及設備 / 評量方法 / 應用成本考量 / 評估與應對偶發事故 / 制定專案的定性與定量測量 / 管理資源需求 / 規劃與設定目標 / 空間專案管理流程知識
說明與補充事項	# 空間資訊服務可能包括： / 環境、土地及地理資訊分析 / 資產管理 / 製圖服務 / 土木工程 / 數位影像 / 電力 / 緊急服務管理 / 環境資料集 / 地理資訊系統 / 整合服務–環境、土地及地理相關資料集 / 地方政府 / 位置式服務 / 全球定位 / 製圖設施 / 現場分析 / 測量標誌 / 汙水系統 / 電信 / 城鎮規劃 / 公共設施，如自來水 / 集水區 / # 法規需求可能包括： / 機密與隱私權需求 / 金融服務的法令遵循需求 / 勞資關係與反歧視 / 職業衛生與安全需求 / # 專案計畫可能包括： / 獲取智慧財產 / 獲取策略 / 評估標準 / 財務管理 / 人力資源管理 / 人力資源訓練需求 / 時程表 / 績效指標 / 專案執行 / 品質標準 / 投資報酬率 / 風險管理 / # 組織指南可能包括： / 倫理規範 / 公司政策 / 工作或服務職務相關法規 / 手冊 / 職業衛生與安全政策與程序 / 概述工作角色與職責的人員實務與指南 / # 利害關係人可能包括： / 人力資源人員：內部或外部 / 採購機關：內部或外部管理階層 / # 偶發事故可能包括： / 惡劣天氣 / 設備故障 / 合約問題 / 人力資源問題 / 法規影響 / 利害關係人優先順序 / 計畫改變 / 政治影響 / # 成本控制流程可能包括： / 核准 / 溝通與報告 / 財務授權 / 財務委任 / 發票指南 / # 空間技術可能包括： / 資料記錄設備 / 電子經緯儀 / 全球導航衛星系統 / 個人電腦數位板 / 攝影測量儀器 / 全站測量儀 / 車輛 / # 風險管理流程可能包括： / 遵守預算 / 預期外部影響 / 偶發事故規劃 / 承包商遴選指南 / 有效的溝通與諮詢 / 有效的專案管理 / 內部與外部稽核流程 / 法規遵循 / 時程表審查與評估 / 實際的時間表 / 健全的職業衛生與安全實務 / 目標活動 / # 更高職權人士可能包括： / 客戶 / 顧客 / 組織內的其他人員，例如高階管理階層 / # 訓練可能包括： / 使用電腦進行學習 / 教導或師徒制 / 示範 / 正式內部或外部訓練研討會 / 非正式訓練研討會 / 在職指導 / 提供學習機會 / 自我調整的學習 / 有組織的提供意見回饋 / # 職業衛生與安全可能包括： / 標準 / 制定現場安全計畫 / 識別潛在危害 / 檢查工作現場 / 根據職業衛生與安全需求訓練人員 / 使用安全設備和招牌