職能單元代碼	CAP4R1711v2
職能單元名稱	設計空間資訊服務專案的交付項目
領域類別	建築與營造/建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 設立空間設計需求的範圍 / 分析客戶指示，以判斷特定需求與空間資料需求 / 根據組織指南，進一步諮詢客戶確認空間資料需求與限制條件，並記錄結果 / 根據組織指南，必要時進行現場評估，釐清工作範圍，並記錄結果 / # 規劃空間設計專案 / 根據書面空間資料規格與客戶需求，定義並記載專案目標、交付項目、限制條件及主要工作活動 / 將已識別風險與偶發事故、資源、技術細節，以及用於收集指定格式資料之技術的相關資訊納入計畫中 / 在計畫中詳述驗證流程的資訊，以確認所需空間資料的完整性 / 理解設計，確認待控制或監督的空間資料要素 / 根據組織指南和職業衛生與安全及法規需求，識別工作現場中的危害與風險 / 考量並遵循相關法規標準 / 將專案所需的合適資源、設備、材料及運送的組織工作指派給相關人員 / 記載背景分析的研究 / # 分析、運算及設計 / 工作分配給合適人員，並執行督導流程、查核及措施 / 執行專案管理機制，以衡量、記錄及報告與議定之時程和計畫相關的活動進度 / 進行產品開發的計算與分析 / 根據組織與核准機關的指南與需求，準備設計工作 / 管理偶發事故與限制條件，以確保專案符合規格 / 審查整個專案生命週期的進度，並執行議定的變更，以確保與客戶需求、專案範圍、目標及限制條件一致 / 根據專案計畫執行品質保證流程 / # 簡報分析、運算及設計 / 驗證產品以進行簡報 / 根據客戶需求驗證產品 / 根據組織指南建立後設資料 / 根據組織指南向相關人員傳達設計的書面規格，並儲存此類規格
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 進階運算方法 / # 設計方法 / # 資訊管理 / # 適用於空間業部門的法規 / # 後設資料 / # 評估現有空間資料集與資料集來源的方法 / # 組織政策與原則 / # 專案管理工具、技巧及方法 / # 品質保證原則 / # 簡報方法 / # 進度審查程序 / # 相關軟體套件 / # 安全工作實務 / # 空間資料擷取方法 / # 空間資訊原則及其應用 / # 空間資訊服務專案偶發事故 / # 空間技術
職能內涵 / (S=skills技能)	# 商業協商 / # 溝通技能 / # 制定業務文件並使用軟硬體和設備的電腦技能 / # 準備數位資訊與報告文件的設計技能 / # 主動與符合企業所需的技能 / # 讀寫技能 / # 計算技能 / # 組織技能
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 必要時，應該提供適當的學習及評量支援 / 在適當情況下，實體資源應涵蓋專為身障人士設計的設備 / 評量所需情境與特定資源 / 評量儀器，包含個人記事簿及評量記錄本 / 作業須知、工作規劃及時程、政策文件及責任聲明 / 專業評量服務之訓練提供者 / 相關準則、規定及作業規範 / 合適場地及設備 / 評量方法 / 應用成本考量 / 應用專案的定性與定量測量 / 應用分析與設計技能 / 評估與因應偶發事故 / 設計運算 / 判斷精確的資料需求 / 空間資訊專案知識
說明與補充事項	# 客戶指示是指產出說明，且可包括： / 合約 / 備忘錄 / 投標說明書 / 口頭指示 / 說明指示 / # 空間資訊服務可能包括： / 環境、土地及地理資訊分析 / 資產管理 / 製圖服務 / 土木工程 / 數位影像 / 電力 / 緊急服務管理 / 環境資料集 / 地理資訊系統 / 整合服務–環境、土地及地理相關資料集 / 土地所有權租佃制度 / 地方政府 / 位置式服務 / 全球定位 / 製圖設施 / 現場分析 / 測量標誌 / 汙水系統 / 電信 / 城鎮規劃 / 公共設施，如自來水 / # 限制條件可能包括： / 合約安排 / 資源可用性 / 時間 / # 客戶可能包括： / 具有一般或特殊要求的客戶 / 組織外部 / 組織內部 / 一般與新客戶，包括： / 商業企業 / 政府機關 / 大眾成員 / 供應商 / # 組織指南可能包括： / 倫理規範 / 公司政策 / 工作或服務職務相關法規 / 手冊 / 職業衛生與安全政策與程序 / 概述工作角色與職責的人員實務與指南 / # 主要工作活動可能包括以下項目的測量設計： / 橋樑 / 建築營建住宅與商用 / 鐵路 / 公路 / 汙水系統 / 雨水系統 / # 規格可能包括： / 測量資料及其需求的詳細技術說明 / 準備剖面圖和計畫，並附上所有資訊 / # 偶發事故可能包括： / 設備問題 / 設備故障 / 人員受傷 / 人員流動 / 觀測誤差 / 工作活動阻礙 / 天氣 / # 設計可能包括： / 數位資訊 / 紙本計畫 / 地圖 / 書面指引手冊 / # 空間資料要素可能包括： / 深度 / 尺寸 / 方向 / 流速 / 位置 / 坡度 / # 危害可能包括 / 姿勢不良與重複性姿勢 / 受損或不合適的設備 / 因電纜、電氣配件開關與燈具及未經測試的電氣設備而導致的電氣問題 / 環境影響 / 工廠與車輛周圍的機動車問題 / 活動與未加護罩機械與設備 / 噪音 / 職業暴力與霸凌 / 不良的人工搬運技巧 / 不良的個人衛生實務 / 重複性運動、施力及震動 / 注射器或尖銳物體 / 紫外線 / 足下狀況，例如濕滑、不平及崎嶇表面 / 人員進出受限 / 在孤立、偏遠的環境 / # 職業衛生與安全可能包括： / 標準 / 制定現場安全計畫 / 識別潛在危害 / 檢查工作現場 / 根據職業衛生與安全需求訓練人員 / 使用安全設備和招牌 / # 法規需求可能包括： / 標準 / 獎勵與企業協議 / 認證需求 / 作業規範 / 品保需求 / # 法規標準可能包括： / 地方政府需求 / 國家標準 / # 相關人員可能包括： / 登記立案的測量員 / 公司人員 / 現場人員 / 人員或員工代表 / 主管或直屬經理 / 供應商 / 使用者 / # 督導流程可能包括： / 委任 / 執行 / 在期限內完成 / 監督 / 監督實務 / 規劃 / 審查 / 設定目標 / # 專案管理機制可能包括： / 與利害關係人溝通 / 糾紛解決 / 監督與調整主要時程表 / 進度報告 / # 品保流程可能包括： / 內部與外部 / 對照設定標準的產品或服務量測 / 標準驗證 / 目標監控 / # 中繼資料是指： / 空間資料集的摘要資訊，說明資料集的特性，包括： / 可用性 / 使用條件 / 坐標系統 / 貨幣 / 獲取日期 / 品質 / 來源 / 空間資料獲取方法 / 版本控制 / # 書面規格是指： / 空間資料及其品質的詳細技術說明 / # 儲存可能包括： / 數位格式 / 紙本