職能單元代碼	CAP4R1624v2
職能單元名稱	進行建築工程項目的現場監督工作
領域類別	建築與營造/建築規劃設計
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	督導付款與請款流程行政作業 / 根據組織政策與程序，支付合約上限內的工程進度款 / 必要時，可授權合約變更，或是其他修訂決策 / 依據政策指導方針，追溯前期款項 / 授權開立物料發票 / 工地損失、傷害完成或處理保險理賠事宜 / 參照相關法規與組織規範【註1】，履行、監督行政作業 / 監督及維持工程現場的溝通工作 / 製作工地現場溝通【註2】的聯絡紀錄，包含聯繫客戶、包商、供應商，以及視察驗收與工會等事宜 / 詳實記錄、發佈工作指示 / 詳實製作、保存督導視察內容 / 與相關人員討論變更需求內容 / 與相關人員討論工期延長請求 / 與相關人員以書面方式，溝通未達標準之工序 / 參照相關法規與組織規範，履行、監督行政作業 / 確保管理及安規符合品管程序 / 了解相關品質控制程序【註3】 / 工地確認清單須詳實條列每階段的檢查項目，並確實檢查工作 / 品管流程可引用業界與組織的品質手冊 / 安排地方政府機關視察 / 與工地現場人員解說品管需求，並依照工程標準來評估工項的性能 / 落實品質控制程序，監督現場作業，確保符合業界、法規與工程標準 / 完成專案行政流程 / 執行專案行政流程【註4】與實質完工準備工作，以期符合公司政策與合約規定 / 了解實質完工驗收程序，與客戶溝通，於工地現場確實執行此驗收程序 / 了解移交流程，並依據組織政策確實執行 / 移交時，須提出證明文件與客戶資訊，如：白蟻防治和物品保固書 / 客戶提出缺失項目 / 缺失改善後，請客戶簽名確認 / 參照相關法規與組織規範，履行、監督行政作業
職能內涵 / (K=knowledge知識)	建築工程產業的合約款項系統與相關義務 / 建築工程產業標準 / 地方政府機關或是其他法規規定之工項認證要求 / 合約變更流程與相關文件要求 / 建築工程產業適用合約
職能內涵 / (S=skills技能)	落實合約條款與條件 / 落實品質流程 / 溝通技巧：與客戶、主管機關溝通能直接明瞭的溝通，同時透過提問來了解、確認需求，分享資訊，且能傾聽與理解他人 / 閱讀與說明技能（包括品質控制程序、法規與組織規範及其他相關工作場域文件） / 工地現場會議與爭議議題的討論 / 能就文化差異，使用適切之語言與概念來說明 / 可使用非口語的解說方式 / 書寫技能：如製作工地報告及工地紀錄表 / 作業流程監督管理所需的人際溝通技能 / 數字運算的數理技能
評量設計參考	評量之關鍵證據： / 為完成作業，能夠依據相關法規與組織規範，管理主張與要求、工程變更、圖面與材料 / 建立工地現場的溝通系統，蒐集工地現場狀況與資訊 / 落實工地安全政策 / 監控工地現場的品質流程 / 依據工程品質標準，評估作業品質，並確實完成改善作業 / 管理工地現場的完工程序，並依指示通知客戶 / 評量所需情境與資源： / 在建築或施工單位都應備有文件相關規範、標準與政府法規 / 辦公用品包含計算機、影印機與電話系統電腦設備要具備相關軟體，以利觀看 2D CAD 圖面，執行成控軟體和列印圖面 / 技術文件參考室裡，須放置現有丈量數據文件、設計圖、建築結構與製造商的產品資料 / 工作場域須適合工程進行 / 評量方法： / 符合評量中其他如營造、配管與服務設施等單元相關規定 / 直接觀察受評者實際或模擬工作情況，並可利用提問方式，以確認受評者可確實辨別、解讀必要的基本知識，且是實務應用上所需具備之基本知識 / 加強整合就業技能與工作場域的作業與職務角色 / 確認該項職能已通過驗證，且能夠轉換運用到其他情況與環境中 / 其它： / 能力展現需經長時間觀察，能勝任該角色的工作範疇，能遵循工作場域的實務標準 / 若評量屬結構式學習經驗的一部份，證據必須包含不同時間點的表現，並與進一步的學習及實務分開評量。唯有評量者對該人員的能力深具信心，才能評斷其能力 / 所有屬於結構式學習經驗的評量皆須包含直接、間接與補充證據
說明與補充事項	法規與組織規範：包含建物許可條件、合約文件、工程報告、環境標準、規劃書與時程表、規劃書與規格書、安全管理計畫、工地現場諮詢及薪資與稅務規定。 / 工地現場溝通：包含人力安排與管理；運用人際溝通技能，避免紛爭並協助找出解決辦法；與主管機關溝通，確保符合相關規定；規劃廠區與設備的調度和時程；環境控管與相關環境保護義務；管理花費；參與工地現場的會議；下單購買材料或設備。 / 品質控制程序：包含確認運送到工地材料、對照規格書檢查材料、品質確認清單、定期追蹤工地現場的進度與品質及與客戶一同檢視規劃書與規格書。 / 專案行政流程：包含合約變更、缺失確認與改善、確認專案進度、驗收工作、取得必要認證及工程進度款項。