職能單元代碼	CCM5R1639v2
職能單元名稱	挑選並管理建築與工程承包商
領域類別	建築與營造/營造及維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	管理外包商的挑選條件 / 根據預期的作業內容並參考商業計劃，來評量外包商的條件 / 根據預期的工作程序與份量來管理外包商條件，將其按優先順序排列並製成文件 / 進行並管理任務分析，並依據工作特性的需求及組織性結構來分辨不同外包商的能力 / 將不同的外包商分類與編號，建立一套正式架構 / 調查業界立法程序與契約合法性會對作業造成那些影響，釐清工作現場之義務與外包商之權利 / 檢視外包商績效 / 辨識或檢視外包商的專業領域，並為個別外包商製作作業檔案 / 蒐集外包商過去資訊，檢驗其上一份工作績效、工作檔案與歷史紀錄 / 評量外包商的工作績效，找出其優、缺點 / 針對個別外包商建立管理計畫，加強其工作表現並達到契約義務 / 建立外包商雇用契約與條款 / 建立或檢視外包商的雇用契約以及契約規範之作業範圍，確認其能達成契約義務 / 檢視外包商僱用契約之下的條款，並定期與外包商討論強化之 / 挑選與雇用外包商 / 雇用外包商的策略與流程需符合組織時程表與契約日期 / 挑選與雇用的過程中，應原則一致，確保所有外包商擁有平等機會 / 為僱用最合適的外包商，應製作候選名單與並仔細確認其資格 / 將投標結果與篩選流程通知得標與未得標的投標人 / 安排開工、破土，並進行任何所需的工作前訓練 / 評估外包商績效與契約內容完成度 / 建立並管理績效評估系統，評估外包商是否符合契約要求 / 在保密條款與已知的界線內，搜集有關外包商績效的策略資訊 / 在保密與公正的基礎上與外包商討論其績效評量結果 / 提供外包商一個反饋與上訴的系統，確保他們有針對評量結果提出異議的機會 / 依據組織政策以及作業規範，適當施行補救或懲處措施
職能內涵 / (K=knowledge知識)	契約與工作場所協議 / 勞資關係之架構與流程 / 業界外包制度與外包人員之業界標準 / 相關證照安排 / 外包商行政與績效管理系統
職能內涵 / (S=skills技能)	一、溝通技巧 / 二、閱讀理解能力 / 三、文書技巧 / 四、發展與管理投標者與其挑選流程 / 五、評估與管理外包商績效所需之評估技巧 / 六、公平、公正地管理外包商資源 / 七、數學運算以及預估時間範圍的數理技巧 / 八、組織管理技巧：管理與建立外包商的工作檔案與委任能力證明
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 根據組織內的計畫作業，評估工作量與未來的契約投入，找出外包需求 / 評量外包商績效與能力評量系統的有效範圍 / 有效率、有效力地委派 / 遵循該計畫案的進度表，有效率、有效力地管理外包商委派系統 / 針對工作績效低於標準的外包商實施補救或懲戒措施 / 評量所需情境與特定資源： / 在建築或施工單位都應備有專案文件 / 相關規範、標準與政府法規 / 辦公用品包含計算機、影印機與電話系統 / 電腦設備要具備相關軟體，以利觀看 2D CAD 圖面，執行軟體和列印圖面 / 技術資訊室裡，須放置現有丈量數據文件、設計圖、建築結構與製造商的產品資料 / 適合施工進展的工作場所 / 評量方法： / 符合評量中其他如營造、配管與服務設施等單元相關規定 / 直接觀察受評者實際或模擬工作情況，並可利用提問方式，以確認受評者可確實辨別、解讀必要的基本知識，且是實務應用上所需具備之基本知識 / 加強整合就業技能與工作場域的作業與職務角色 / 確認該項職能已通過驗證，且能夠轉換運用到其他情況與環境中 / 其它： / 能力展現需經長時間觀察，是否能勝任該角色的工作範疇，是否能遵循工作場域的實務標準 / 若評量屬結構式學習經驗的一部份，證據必須包含不同時間點的表現，並與進一步的學習及實務分開評量。唯有評量者對該人員的能力深具信心，才能評斷其能力 / 所有屬於結構式學習經驗的評量皆須包含直接、間接與補充證據
說明與補充事項	外包商基本要求包括： / 依據進度表的時數計算所需的外包商數量 / 計算所需工作時數的總量 / 決定各個工作階段以及各個職務所需的總工作時數 / 預估工程案從開工到完工的所需時間 / 找出工作順序以及各個工作角色的性質 / 外包商績效考評包括： / 績效證據包括工程案經理與行政人員的績效 / 檢驗外包商提供的數據 / 其他組織提供的外包商產能資料 / 觀察外包商在其他工程現場的績效 / 外包商上一份工作的績效紀錄 / 挑選與雇用外包人員包括： / 告知面談者挑選結果 / 安排信用檢查，判斷外包人員的財務能力 / 確保外包面談的過程符合標準 / 提出投標邀請 / 檢視投標書並檢查介紹人 / 安排組織與得標者的契約 / 外包商績效與契約完成度包括： / 建立外包商共同的績效標準 / 工程案會議的參與率以及進度報告 / 績效低落時進行績效管理 / 針對工程案進度與目標進行績效監控 / 定期與外包商聯繫溝通