職能單元代碼	CCM5R1638v2
職能單元名稱	督導中層建築工程現場
領域類別	建築與營造/營造及維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	衡量契約文件內容，必要時委派作業條件之計畫 / 取得該工程相關許可證與條件內容之複本 / 詳閱契約內容，查看是否有特殊工程需求、特殊材料或是罰金條款 / 找出設計上可能的問題，並諮詢該工程之專家人員 / 檢核分包商的可得性與可適性，評量分包商是否符合中層建築工程之工作條件 / 檢核材料的可得性、採購條件與已授權的採購項目 / 在作業條件內建立往返現場之通道，並將方便設施設置在適當位置 / 與控制建築工程工作之相關主管機關建立並保持聯繫 / 啟動政策並委派中層建築工程作業之實行 / 啟動並維持資源供應系統之運作，控制與紀錄現場材料之進出 / 管理紀錄、支付工廠設備租金與授權付款之流程 / 建立職業衛生安全與復健流程，包括危險與風險管理 / 刪除現有服務之流程且移除危險性材料之流程需經過計畫，並在符合法規的情況下施行 / 建立一次控管多個計劃之必要流程 / 督導計畫時程表之準備工作 / 工程作業應按計畫依序進行 / 將作業數據輸入適當的時程系統，並進行管理與分析 / 建立該計畫的重要途徑、修改計畫時程表，並將新計畫整合、加入文件記錄 / 建立如何避免與解決進度延遲的策略 / 建議管理階層注意成本效益分析與提供加班費 / 確認所有所需資源之供給 / 依據可能的進度延遲，調整計畫時間表 / 確認臨時服務與現場宿舍需求，並依據要求進行安排 / 確認工廠符合基本要求，確認工地位置與安裝日期 / 確認現場工作人數需求並以文件記錄 / 檢視已存在之工地周邊建築 / 維持現有建築之狀態、檢視並記錄工地周邊鄰近建築 / 開始工程前，提交報告複本予周邊建築持有人 / 督導人員以及維持現場工作效率 / 維持綜觀施工現場，並根據組織、法規或計畫之所需分配人力 / 掌控契約計畫人員之動向，維持現場的工作效率 / 有效施行人力資源分配與政策，使工作表現與生產力達到最大值
職能內涵 / (K=knowledge知識)	建築工程契約 / 建築工程外包系統 / 建築工程現場或非現場之作業管理 / 規劃工程進度 / 契約文件、工料公司、價錢與成本 / 人力資源之管理原則與實際管理 / 相關證照之安排 / 國家或地方相關之中層建築工程規範、標準與政府法規 / 基本工安需求
職能內涵 / (S=skills技能)	能檢視與評估文件、工作過程，並能提出改善之建議的技能 / 溝通技能 / 閱讀理解技能 / 非語言溝通之運用與理解 / 寫作技能 / 紀錄相關資訊 / 管理技能，包括分派任務的能力以及督導人員完成進度的能力 / 計畫技能：能有效根據進度完成計畫之工作、施行有效決策，將建築工程之效率與成本效益達到最大化，也使現場的可用資源得到最有效的組織與運用
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 將契約內容之需求條件列入工程計畫中 / 分派計畫工作 / 進行適當計畫，以達到理想結果 / 施行能將資源運用達到效率最大化之發展策略 / 建立並保持完善的現場作業管理 / 評量所需情境與特定資源： / 在建築或施工單位都應備有專案文件 / 相關規範、標準與政府法規 / 辦公用品包含計算機、影印機與電話系統 / 電腦設備要具備相關軟體，以利觀看 2D CAD 圖面，執行軟體和列印圖面 / 技術資訊室裡，須放置現有丈量數據文件、設計圖、建築結構與製造商的產品資料 / 適合施工進展的工作場所 / 評量方法： / 符合評量中其他如營造、配管與服務設施等單元相關規定 / 直接觀察受評者實際或模擬工作情況，並可利用提問方式，以確認受評者可確實辨別、解讀必要的基本知識，且是實務應用上所需具備之基本知識 / 加強整合就業技能與工作場域的作業與職務角色 / 確認該項職能已通過驗證，且能夠轉換運用到其他情況與環境中 / 其它： / 能力展現需經長時間觀察，是否能勝任該角色的工作範疇，是否能遵循工作場域的實務標準 / 若評量屬結構式學習經驗的一部份，證據必須包含不同時間點的表現，並與進一步的學習及實務分開評量。唯有評量者對該人員的能力深具信心，才能評斷其能力 / 所有屬於結構式學習經驗的評量皆須包含直接、間接與補充證據
說明與補充事項	資源包括： / 組織內人力與外包人力 / 工程現場設施 / 工廠與設備 / 水電、電話通訊與其他 / 預製與預拌組件 / 原始材料 / 臨時住宿 / 計畫時程包括： / 重要事件 / 勞力之供應與可得性 / 材料之供應與可得性 / 工廠與設備之可得性 / 服務條款 / 外包商之條件與可得性 / 臨時服務： / 辦公室與嬰兒房 / 現場通訊 / 可攜式發電機與照明 / 電力桿 / 廁所