職能單元代碼	SMS4R0511
職能單元名稱	為團隊規劃實驗工作期程
領域類別	科學、技術、工程、數學/數學及科學
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	決定工作要求與實驗室資源 / 在規劃期間內，決定並排序在工作領域實驗室服務的需求 / 取得並確認訂單/服務需求、庫存與交付的資訊 / 決定提供服務所需的人員、材料與設備 / 諮詢相關人員並規劃期程 / 準備符合服務需求的時程，並平衡適用資源與技能發展機會的最佳使用 / 將工作時程交給團隊或適合人員，並與他們確認內容 / 監督時程 / 針對時間表監督工作流程與產出，並識別任何變數或潛在干擾因素 / 確認變數可能得成因，並與資深人員討論可能的調整 / 諮詢資深人員以調整時間表 / 調整時程以回應操作變異 / 按照工作要求維持或重新協商產出 / 更新所記錄的時間表並分派給適當人員
職能內涵 / (K=knowledge知識)	企業資訊系統、程序和設備的充份知識，以替小型團隊規劃實驗室工作期程【註2】而達成操作要求 / 企業業務目標作為決策與行動的基礎 / 基本規劃策略 / 精確的科學與技術術語 / 涉及流程或技術的科學和技術細節 / 涉及的流程或技術的企業標準作業程序(SOPs) / 產品種類的製作時間表與時間分析 / 影響排定任務的操作性因素 / 排定工作的資源需求 / 所涉及操作、設備與原物料的危害 / 有關職業安全衛生的企業程序 / 所排定任務的品質要求 / 相關的衛生、安全與環境要求
職能內涵 / (S=skills技能)	為小型團隊安排工作時程，以達成操作要求 / 決定所需資源 / 識別樣本與設備的非標準化行為 / 調整時程與資源需求有效回應變數與干擾 / 按照程序溝通與記錄時間表變動 / 識別並使用團隊成員能力 / 與團隊成員有效溝通
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 替小型團隊規劃工作時程以達成作業需求 / 正確決定所需資源 / 規劃有效率的時程，並能滿足操作要求而不影響安全、品質、精準與道德 / 盡力遵守時間 / 確認在樣本與設備的非標準行為 / 確認在排定時間的潛在干擾 / 處理不同時程與突發狀況 / 調整時間表與資源要求以有效回應變數 / 按照程序，溝通並記錄時間表的變動 / 確認及使用團隊成員能力 / 與團隊成員有效溝通 / 評量所需情境與特定資源： / 工作場所程序 / 工作場所文件 / 評量方法： / 評量受評者為達成各種作業要求所準備之工作時間表紀錄 / 來自經理人、主管與所屬團隊服務涉及之顧客的回饋 / 來自團隊成員有關團隊互動有效性的回饋 / 詢問以檢驗相關政策、程序和時間表原則和可能意外事故處理的基礎知識 / 模擬工作流程的干擾情況 / 詢問檢驗所涉及流程或技術的科學和科技細節基礎
說明與補充事項	【註1】實驗室工作： / 設備的設定、使用前與校正查驗 / 解決方案的準備與標準化 / 實驗室器材、設備與庫存的維護 / 蒐集、準備與樣本的存放/分發 / 測試並分析原始資料、產品與樣品 / 產品準備(如無菌培養基)與產品批次 / 方法試驗與修正 / 【註2】為小型團隊規劃工作期程： / 資源的確認以維持作業流程，包括： / 說明生產製作數據 / 任務工作分析 / 在工作時程內排定任務優先順序 / 在技能與數量方面，決定適當人力資源 / 決定原物料和設備要求 / 監控官訂單、庫存和交期等資訊 / 工作產出的監督 / 為因應突發事件，經諮詢資深人員同意而調整作業時程，如： / 處理不正常與緊急情況 / 樣本延遲 / 季節變數與壞天氣 / 分析與解決作業問題，導致測試結果不被接受 / 突發事件，例如設備故障或人員臨時缺席 / 與資深人員溝通： / 決定與組織工作優先順序和時間表 / 分析並解決影響工作時程的問題 / 必要時調整工作時程 / 確認可能的排班問題 / 與團隊成員適度溝通： / 解釋工作時程、優先排序與順序 / 分派工作時程 / 維持所需產出 / 產出與使用資源的文件： / 產出的品質與數量 / 庫存原料的提供 / 設備維護與提供