職能單元代碼	KPS3R1545v2
職能單元名稱	協調住宅用途的裝修工程
領域類別	行銷與銷售/專業銷售
職能單元級別	3
工作任務與行為指標	準備裝修工程 / 搜尋資料並根據組織要求精準確認裝修需求 / 確認需要的核准文件，以確保裝修工程符合業界標準及法律規範 / 根據組織要求，透過諮詢確認客戶的期望及目標 / 檢核文件草案以確認資料是否正確且符合需求，並發送給相關人員尋求意見回饋 / 決定裝修工程交付方式 / 根據客戶及組織要求決定裝修工程交付方式 / 根據組織要求選定可靠的交付方式，有效運用時間和資源 / 訂定裝修工程時程表，詳細列出各個待執行項目和時間表，準確反映客戶及組織需求 / 為裝修工程時程保留彈性，以應變預料外的突發事件 / 安排承包商和顧問 / 安排承包商和顧問，並根據法律規範及組織要求進行裝修流程 / 利用招標及遴選方式滿足客戶需求並符合法律規範 / 選擇與裝修工程和客戶需求相關的約聘服務 / 根據組織要求及法律規範簽定合約，並從相關人員取得核准文件 / 監督裝修工程流程 / 按預定進度監督裝修工程，確保在指定時間範圍內完成 / 確認影響預定流程的因素，並和相關人員協議並商定時程表需做的變動 / 利用既定的溝通管道和流程，確保在工程進行中能準確交換訊息 / 確認尋求專家協助的狀況 / 完成裝修工程流程 / 收到裝修工程完成通知時，根據客戶和組織要求進行檢核 / 檢驗裝修工程是否完善且符合規範及業界標準 / 查核缺失、錯誤或疏漏之處，並根據組織要求立即確認、安排補救措施 / 根據法律規範和組織要求使用公司設備和科技，確實保存相關文件
職能內涵 / (K=knowledg知識)	熟悉建築法規和相關國家標準 / 熟悉建築常規、原則和流程 / 熟悉建築管理法規 / 了解承包商和顧問職責和具備的能力 / 熟悉適用於建築合約的契約法規 / 了解工作職責、義務和專業能力的限制 / 熟悉專案規劃和排程 / 熟悉相關的政府法規：反歧視消費者保護環境議題平等就業機會財務誠信經營權和企業結構勞資關係職業衛生與安全隱私權
職能內涵 / (S=skills技能)	具備溝通技巧，針對客戶要求及裝修流程的調度進行協商 / 具備電腦操作技能，能上網、造訪網頁、準備並完成線上表格、提交電子文件及搜尋線上資料庫 / 具備人際溝通技能，能協商裝修流程、解決衝突並與各式各樣的人員共事，包括來自不同社會文化種族背景及具備不同體能和心智能力的人 / 具備讀寫技能，理解書面及口述資訊並完成文件 / 具備籌畫技能，計畫並安排裝修工程、訂定時程表、按預定進度實施工程、滿足客戶要求並管理風險 / 具備調查研究技能，能取得裝修工程相關資訊及需要的資源
評量設計參考	評量關鍵證據 / 透過資訊蒐集和分析、決策追踪特定問題，並製作成文件，傳送給相關團體和個人 / 開發和利用相關資訊儲存、檢索系統，並透過組織內的非正式網絡獲取非正式知識和資訊 / 了解新技術及其對知識和資訊管理的適用性 / 評量情境與具體定資源 / 與他人互動，進行開發過程的合作性質 / 常在工作場所使用的文件和資源 / 適當情境與模擬環境 / 評量方法 / 評量有關知識管理和資訊管理的書面報告 / 結合受評者在職表現和第三方工作場所報告 / 直接詢問 / 以口頭或書面詢問有關評量資訊息管理系統 / 審查文件以識別、定義和分析業務相關問題 / 遵守保密、隱私政策，評量資訊、建議的傳送、發布方式
說明與補充事項	資訊來自於：建築師、銀行業者和金融業者、建商、企業顧問、客戶、設計師、投資顧問、策劃人員、不動產仲介、事務律師、估價人員 / 組織要求反映於：平等參與原則和實踐指南，業務和績效計畫，投訴及爭議解決程序，目標、計畫、系統和流程，法律和倫理規範及實踐準則，任務陳述及策略計畫，職業衛生安全政策、程序及課程，與客戶服務相關的政策和程序，品質及持續改進流程和標準，品質保證書及程序手冊 / 法律規範反映於：對客戶的一般謹慎義務；家庭住宅規範；隱私權規範；反歧視及多樣性、環境議題、平等就業機會、勞資關係、職業衛生與安全；相關的產業規範，範圍涵蓋：市場部門及產業、金融交易、徵稅、環境、建設、土地利用、原住民地權、分區、公用事業(水、瓦斯、電力)及合約法或普通法；社區及公司名稱；租賃協議；交易行為法及指南 / 諮詢流程包括：當面會晤商談、透過電話、傳真及書面通訊 / 客戶包括：仲介、建案主管、公司管理階層、資金提供者、政府和法律文書或機關、機構、保險業者、內部及外部資產或設備團隊、住宅自用戶、私人投資者、專案經理、不動產或設施仲介、不動產或設施持有人 / 相關人員包括：客戶、顧問、承包商法定代理人、管理階層和同事、產業協會成員、技術專家 / 意見回饋來自於：客戶及其法定代理人、業界專家、主管及同事、工作場所評量 / 裝修工程交付方式涉及：定價，正式合約，內外部工作團隊，暫時及非正式的聘僱合約 / 突發事件涉及：預算限制，建築工程延宕，承包商和顧問工作需求之間的衝突，環境因素（如：時間和天氣），產業糾紛，資源及材料無法取得，國定假日和停工期，設備故障和技術失靈，意外事件，工作場所的危害、風險和控管 / 招標或遴選方式包括：廣告、強制競爭性招標、直接指派、公開招標、顧問登記、選擇性招標 / 變動涉及：裝修工程時程表的更動，合約條款或條件之外的工作或產生的結果 / 溝通管道包括：直線式的監督途徑，橫向的監督途徑，組織內的溝通常規和程序，組織內的人際網路 / 專家意見來自於：銀行業者和金融業者、同事、裝修工程專家（包含：建築師、勘查人員、工程師、估價人員、策劃人員和建商）、政府官員、投資顧問、地方政府員工、產業協會成員、不動產仲介、事務所律師、主管、技術專家 / 商務設備及科技包括：電腦、資料儲存設備、電子郵件、傳真機、網路、內外部網路、影印機、印表機、掃描器、軟體應用（如：應用電腦資料庫或文字處理程式） / 文件包括：認證、檢驗證書，成本計算、收據和發票，裝修工程合約，裝修工程時程表，交接文件，設備及系統出現的問題或故障的記錄，操作檢查和維護記錄，規劃許可證，不動產或設施租約、規劃或合約，保固條件及期限