職能單元代碼	MPM4R1829
職能單元名稱	管理專案成本
領域類別	製造/生產管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	決定專案成本 / 藉利益關係人之投入與其他方面之引導，就工作分項架構所確認個別工作決定資源需求 / 估算專案成本，以便能於同意容許範圍內，備妥專案預算 / 開發專案預算 / 於所獲授權範圍內開發成本管理計劃，確保理解透明度與專案財務之持續管理工作 / 監控專案成本 / 執行同意之財務管理流程及程序，就預算監控實際花費 / 選用實際成本分析方式與工具，以便確認成本變更，並評估替代動作 / 執行監視同意動作，維護財務目標 / 完成成本管理流程 / 以適當活動表示完成財務工作 / 以可用記錄檢討專案結果，決定專案成本管理之效益 / 檢討成本管理問題，並將改善方法列入文件記錄
職能內涵 / (K=knowledge知識)	預算流程、工具和技術 / 成本核算和成本分析的方法和工具
職能內涵 / (S=skills技能)	分析技能，以評估流程和改進建議 / 計算和預算技能，以監測支出和管理專案成本 / 使用軟體記錄支出並報告項目預算和成本的技術技能
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 運用有關專案背景之預算流程、工具與技術 / 於專案進行期間，針對複雜專案監控其成本，以展現績效要求 / 備妥專案預算 / 遵守相關立法、法規、標準、業務守則，制定並管理個人工作優先項目的安全做法和組織政策和程序 / 保持現有工作制度與做法的工作知識 / 與共同工作的人積極一起工作與進行溝通 / 評量所需情境與特定資源 / ##### 為了適應組織內容和環境的變化之修正活動 / ##### 應在客用汽車製造廠或模擬情況的安全工作環境中進行評量，使用生產過程所需的工具/設備/機械，而不對生產過程造成不必要的干擾 / ##### 應該於在標準和授權的工作實務、安全要求和環境限制下進行評量 / ##### 必須依照汽車產業評量指南通過認證 / 評量方法 / ##### 評量方法必須確認績效的一致性和準確性，以及基礎知識的應用 / ##### 評量方法必須以直接觀察工作，包括詢問基礎知識，以確保能夠正確地了解和應用 / ##### 可以在計畫相關條件（實際或模擬）下進行評量，並且要有過程的證據 / ##### 必須透過合理的推論進行評量，不僅能夠在特定情況進行，而且能夠適用於其他情況
說明與補充事項	資源需求可能包括： / 設備 / 設施 / 收費 / 人力資源 / 材料 / 服務 / 法定費用 / 其他人員可能包括： / 專案經理 / 專案專家 / 相關專案主管部門 / 主題專家 / 團隊成員 / 估計專案成本要考慮： / 意外情況，以確定風險和不確定性 / 所需精度（公差等級） / 當時提供訊息 / 組織要求，例如間接費用和利潤率 / 工作分解結構 / 授權意味著活動將： / 定期進行或隨著情況的變化而進行工作 / 廣泛的指導下獨立完成 / 諮詢其他專案成員，團隊和內部利益相關者 / 在需要的團隊中擔任主要角色 / 牽涉各種選擇，以及使用和監督的成本管理方法、工具和技術 / 考慮內部組織變化和外部環境變化 / 財務管理流程和程序可能包括： / 核准流程 / 溝通和報告流程 / 財務授權 / 發票程序 / 組織帳戶 / 財務完成可能包括： / 分配 / 最終付款 / 財務報告 / 組織專案會計程序 / 專案帳戶確定 / 變更聲明 / 審查可能包括： / 議定主要指標，例如階段成果和分包合約 / 關鍵人員的變更 / 突發事件 / 主要成果交付 / 完成專案和其他商定的預定期程 / 各種變化 / 紀錄可能包括： / 預算、承諾和支出 / 現金流 / 成本管理經驗 / 成本管理計劃 / 發票和付款摘要 / 潛在成本清單 / 專案和/或組織文件和記錄 / 報價 / 推薦和核准的行動方案 / 向相關利益相關者報告