職能單元代碼	MPM5R1831
職能單元名稱	管理專案整合工作
領域類別	製造/生產管理
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	建立專案 / 呈現事實和準備專案啟動文件 / 確認專案與更廣泛組織策略目標之間關係 / 協商記錄專案目標、結果與效益 / 與有關主管單位及利益關係人協商專案管理架構 / 準備並提送專案契約，供有關主管單位審核 / 執行專案計劃與設計流程 / 建立並實施可將專案目標分化為專案可交付成果之方法 / 針對客戶要求與專案目標，就階段性完成度確認各專案階段內容與關鍵要求 / 分析專案管理功能，確認多重限制之內部依存關係與影響 / 連結專案計畫和最低達標要求，整合所有專案管理功能，進而發展出專案管理計劃 / 建立指定機制，監控計劃欲完成之活動 / 與有關專案主管單位及利益關係人協商專案管理計劃之核可事宜 / 於工作環境中執行專案 / 於建立完成之內部工作環境管理專案，確保全程工作皆有效執行 / 維護建立完成之聯結，使專案目標於專案期間能與組織目標結合 / 於主管單位層級，解決對專案目標可能有負面影響之衝突 / 專案控管 / 確保專案記錄依所要求週期，隨時更新專案可交付成果與計劃 / 就專案進度與確認問題，分析提交進度報告給有關主管單位及利益關係人 / 需要時，就變更要求分析提交影響報告給有關主管單位及利益關係人，以待核可 / 準確定期維護相關專案日誌與登記表，以助專案稽核 / 確保相關計劃隨時更新，以最低達標要求與核可變更反映專案進度 / 專案總結 / 確認並分配專案捷案相關工作 / 確保專案成品與所有相關文件可即時備妥交接予客戶 / 總結財務、法務與合約義務等項目 / 執行專案檢討評估工作，作為將來專案之參考
職能內涵 / (K=knowledge知識)	專案管理模式 / 專案知識領域 / 與行業和專案背景相關的專案生命週期階段、階段和結構 / 策略和目標的組織文件類型
職能內涵 / (S=skills技能)	競爭利益和優先事項之間的決策能力 / 閱讀技能來解讀和發展複雜的專案計劃和文件 / 談判技巧，與利益攸關方和專案主管部門就商定的計劃和流程進行合作 / 計算能力進行複雜的預測 / 規劃和組織技能： / 計劃、監督和回應專案問題 / 根據商定的計劃衡量進度 / 團隊領導和溝通能力，與專案團隊的其他成員聯絡 / 使用軟體和辦公室產品進行文書作業和分析的技術技能 / 確保優先考慮的時間管理技巧能得到解決方案
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 確認並結合專案及組織目標 / 進行專案建立流程 / 針對足夠複雜專案管理其準備工作，以展現績效要求 / 確保維護專案日誌與登記表 / 分析專案報告 / 就專案結案工作備妥策略 / 評量所需情境與特定資源 / ##### 為了適應組織內容和環境的變化之修正活動 / ##### 應在客用汽車製造廠或模擬情況的安全工作環境中進行評量，使用生產過程所需的工具/設備/機械，而不對生產過程造成不必要的干擾 / ##### 應該於在標準和授權的工作實務、安全要求和環境限制下進行評量 / ##### 必須依照汽車產業評量指南通過認證 / 評量方法 / ##### 評量方法必須確認績效的一致性和準確性，以及基礎知識的應用 / ##### 評量方法必須以直接觀察工作，包括詢問基礎知識，以確保能夠正確地了解和應用 / ##### 可以在計畫相關條件（實際或模擬）下進行評量，並且要有過程的證據 / ##### 必須透過合理的推論進行評量，不僅能夠在特定情況進行，而且能夠適用於其他情況
說明與補充事項	專案啟動文件可能包括： / 商定的專案管理架構 / 商定的專案方法 / 客戶或客戶要求 / 概念提案 / 合約文件 / 執行團隊指示 / 可行性研究 / 以前專案產出 / 更廣泛的組織戰略和目標可能包括： / 市場關注 / 組織任務說明 / 策略計劃 / 價值觀和倫理觀 / 目標、成果和收益可能包括： / 組織和業務的預期效益 / 可衡量的專案產品聲明 / 組織短期和長期成果 / 專案管理結構可能包括： / 董事會、委員會、工作小組、參考團體、諮詢組織、贊助商、專案經理、專案組成成員和利益相關者 / 指定給小組和個人的權限級別 / 問題升級程序 / 專案組織圖 / 專案管理機構和參與者的角色陳述 / 專案契約可能包括： / 核准和簽發 / 廣泛的利益相關者 / 合併專案啟動文件 / 紀錄目標 / 產品交付成果 / 進階風險評估 / 專案假設和限制 / 專案任務 / 專案授權來源 / 專案可交付成果可能包括： / 可定義產品、服務或文件 / 整個專案產出的分立組成部分 / 專案指定產品 / 時間、品質和成本 / 專案管理功能涉及9項職能： / 溝通 / 成本 / 人力資源 / 採購和訂約 / 專案整合 / 品質 / 風險 / 範圍 / 時間 / 多重約束包括： / 成本 / 範圍和品質 / 時間 / 專案管理計劃可能是： / 整合專案管理9項功能規劃要求的文件 / 採用單一或多種文檔格式 / 整合可能包括 / 下列決策： / 確定比較價值 / 評估競爭利益 / 做出權衡 / 下列流程和活動： / 結合 / 協調 / 定義 / 確認 / 統一 / 連結專案計畫和最低達標要求可能包括： / 溝通規劃（利益相關者和訊息） / 人力資源計劃 / 採購計劃 / 專案預算 / 專案進度 / 品質管理計劃 / 風險計劃 / 範圍管理計劃 / 內部工作環境可能包括： / 組織政策和程序 / 組織文化和風格 / 實體工作條件 / 地理位置和/或分散 / 團隊動態 / 狀態報告可能包括： / 客戶進度報告 / 內部或外部 / 定期向專案主管部門匯報 / 合約義務報告 / 具體預算和時間表報告 / 影響分析可能包括： / 對專案品質要求進行評估 / 針對多重限制（範圍、時間和成本）進行預測 / 對擬議變更的專案內容進行審查 / 專案日誌與登記表可能包括： / 更改日誌 / 日誌記錄 / 問題日誌 / 品質日誌 / 風險登記 / 任務完成日誌 / 版本控制日誌 / 專案總結活動可能包括： / 完成財務交易 / 整合和存儲專案數據 / 紀錄未完成的專案問題 / 獲得或提供認證 / 準備最終專案報告 / 更新組織知識管理 / 相關文檔可能包括： / 建置設計規範 / 證書、擔保、賠償和保證 / 產品或服務規格 / 用戶、培訓和安裝手冊 / 專案審查評估可能包括： / 效益達成審查 / 成果評估 / 實施後審查 / 專案經驗檢討