職能單元代碼	MPM5R1830
職能單元名稱	管理專案風險
領域類別	製造/生產管理
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	確認專案風險 / 藉利益關係人之投入，決定風險目標與標準 / 建立專案風險背景，以便知會風險管理事宜 / 利用有效可靠之風險確認方式，確認專案風險 / 於同意之風險類型，為專案風險進行分類 / 分析專案風險 / 決定風險分析與分類準則，並用於同意之風險分級系統 / 於授權範圍內利用風險分析流程，分析認可風險、威脅與機會 / 與專案客戶及利益關係人之協議，決定風險次序 / 紀錄風險分析結果，並列入風險登記與風險管理計劃中 / 建立風險處理與控管方式 / 確認並紀錄既存風險控管 / 利用同意之商議方式，考量決定風險處理選項 / 紀錄進行同意之風險處理 / 更新風險計劃，並將風險責屬分配給專案團隊成員 / 監控專案風險 / 建立固定風險檢討流程，滾動式修正風險計劃 / 定期監管風險環境，以便確認影響專案風險情況變化 / 就已變環境決定回應風險方式 / 執行同意之風險回應方式，並改變計劃，以便隨時滾動式修正風險處理控管方式 / 評估風險管理結果 / 檢討專案結果，決定風險管理流程與程序之效用 / 確認並紀錄風險管理問題，並建議可用於未來專案之改善方法
職能內涵 / (K=knowledge知識)	行業風險分類 / 組織和行業標準風險架構 / 定量和定性的風險管理技術、工具和方法
職能內涵 / (S=skills技能)	分析技能，以在風險管理的考量下審查專案成果 / 橫向思維能力，以用於識別和分析風險和風險控制 / 閱讀技能，以制定風險管理計劃 / 規劃和組織技能，以監測專案進展情況 / 解決問題的技能，以控制風險
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 針對複雜專案進行有效風險管理 / 運用風險管理技術、策略與工具 / 保持現有工作制度與做法的工作知識 / 與共同工作的人積極一起工作與進行溝通 / 評量所需情境與特定資源 / ##### 為了適應組織內容和環境的變化之修正活動 / ##### 應在客用汽車製造廠或模擬情況的安全工作環境中進行評量，使用生產過程所需的工具/設備/機械，而不對生產過程造成不必要的干擾 / ##### 應該於在標準和授權的工作實務、安全要求和環境限制下進行評量 / ##### 必須依照汽車產業評量指南通過認證 / 評量方法 / ##### 評量方法必須確認績效的一致性和準確性，以及基礎知識的應用 / ##### 評量方法必須以直接觀察工作，包括詢問基礎知識，以確保能夠正確地了解和應用 / ##### 可以在計畫相關條件（實際或模擬）下進行評量，並且要有過程的證據 / ##### 必須透過合理的推論進行評量，不僅能夠在特定情況進行，而且能夠適用於其他情況
說明與補充事項	標準可能包括： / 國際標準 / 企業和產業協議 / 行業行為準則 / 行業標準 / 組織和產業協議 / 組織政策、制度和程序 / 條令與立法 / 專案風險背景可能包括： / 立法和監管控制 / 專案性質 / 組織風險政策和程序 / 專案環境 / 利益關係人的期望 / 專案風險可能包括： / 預測未來事件 / 威脅 / 機會 / 危害 / 風險識別方法可能包括： / 進行或監督定性和/或定量風險分析，如時間表模擬、決策分析、應變計劃和替代策略開發 / 從以前的專案中吸取經驗 / 個人經驗分享 / 過往風險登記冊 / 風險研討會 / 主題專家 / 使用專家風險分析工具來協助決策過程 / 風險類別可能包括： / 溝通 / 合規 / 諮詢 / 環境 / 金融 / 衛生和安全 / 人力資源 / 法律 / 組織品牌 / 物理 / 政治 / 專案假設 / 專案限制 / 專案過程風險 / 品質 / 社會 / 風險排名系統可能包括： / 從低到高分類排名 / 風險量表後果 / 風險量表影響 / 手動或軟體系統 / 組織風險政策和方法 / 預定排名標準 / 目標設定 / 授權指規劃和活動，其可能： / 定期進行或隨著情況的變化而進行 / 在廣泛的指導下獨立完成 / 諮詢其他專案成員，團隊和內部利益相關者 / 在需要的團隊中擔任主角 / 涉及選擇、使用和監督適當的風險管理方法、工具和技術 / 風險管理計劃可能包括： / 專案生命週期中的風險管理審計追蹤 / 資訊格式 / 組織系統和風險方法 / 手動和電腦系統 / 風險登記 / 風險過程的總結結果 / 風險控制可能包括： / 接受行業慣例和行為準則 / 現有風險規劃行動 / 流程立法或監管 / 對計劃和流程修改 / 組織風險政策和程序 / 品質制度 / 工作方法 / 風險處理方案可能包括： / 接受風險 / 降低風險 / 轉讓或分擔風險 / 避免風險 / 風險審查過程可能包括： / 由於緊急事件而進行特別指定 / 透過分配團隊成員責任來進行 / 在專案會議上定期進行風險討論 / 定期正式審查 / 風險回應可能： / 與專案組成人員、主管、專案經理和利益相關者進行協商 / 必要時，提高專案的授權 / 持續地在整個專案生命週期 / 考慮到內部組織變化和外部環境變化