職能單元代碼	MEM4R2479v2
職能單元名稱	執行專案管理
領域類別	製造／設備安裝維護
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	規劃與準備 / 辨別工作範圍、期望結果、預算及預計完成日。 / 確定所需資源與客戶，評估可行性，並依專案管理【註1】效率與完成性進行分配。 / 在預計完成日內，協調與完成技術規格之準備工作。 / 在預計完成日內，與服務供應商【註2】及客戶協調及建立協議【註3】。 / 準備與分發綜合概覽計畫，供專案參與者或受影響者審閱。 / 評估潛在的超標和資源困難區域。 / 依據規格確保取得最新的文件【註4】紀錄、材料及設備。 / 舉辦定期會議等溝通流程，以符合專案客戶及服務供應商的需求。 / 適時確認團隊及每位成員的角色與職責，必要時協助提供在職訓練。 / 協調專案計畫 / 依據法規【註5】、產業及企業標準，協調廠區之隔離與進入要求。 / 協調專業設備或人員，以達到預期之專案成果 / 落實溝通流程，確保資訊流充足。 / 定期檢視專案進度與成本，並與基礎計畫比較。 / 辨別異於計畫之處，並採取行動恢復為原始的專案計畫。 / 向相關人員通報與原始計畫要求之差異，並適時尋求指導。 / 定期檢視專案之安全、品質、資源、時程、成本及設備。 / 完成紀錄 / 依據法規及企業要求，提供品質保證文件及運行中斷報告。 / 依據企業要求，更新廠區及維修紀錄。 / 專案完成後宣布廠區利用率。 / 依據既有計畫檢視專案之完成內容，並釐清及記錄未來的改善機會。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	環境與職業安全衛生相關規範 / 組織及工作場域相關作業標準、政策與程序 / 工廠設計圖樣與製造商手冊 / 發電廠之簡介與典型配置 / 相關廠區與設備之位置和操作參數 / 品質保證及管控程序 / 企業財務與契約程序 / 專案管理原則與概念 / 工作範圍之協調與準備 / 契約原則
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通協調能力 / 風險管控能力 / 組織領導管理能力 / 專案規劃能力 / 人力資源管理能力 / 分析專案需求 / 讀寫能力 / 衝突管理能力 / 品質管控能力 / 專案紀錄撰寫
評量設計參考	評量證據 / 能舉辦會議進行溝通，確保符合專案客戶需求。 / 能依據專業標準，記錄提供解決方案的理由。 / 能協調專業設備或人員。 / 能檢視專案進度與成本。 / 能具備相關產業領域之知識。 / 評量情境與資源 / 適當情境與模擬工作環境。 / 職業安全衛生相關法規條文。 / 企業或現場安全程序與緊急應變程序。 / 有可諮詢的主管或專業人員。 / 評量方法 / 直接觀察受評者執行專案時，展現專案管理知識與技能。 / 評量者提供模擬情境，受評者實際進行個案討論。 / 受評者處理突發狀況時，能提出適宜的解決辦法。
說明與補充事項	專案管理：如各種相關活動，明確的開始與結束日期，達成獨特且共同目標的規劃，持續規劃、組織、監督、管控專案等各層面，以達成內外目標以及專案主要工作。 / 服務供應商：如內部人員與專家、外部專家、承攬商及契約專家等。 / 協議：如定期訂單、固定價格或變動契約、專屬產線承攬商、內外服務協議、契約人員委託等採購程序。 / 文件：如工作卡、預算、成本表、檢查表、安全規則程序、廠區紀錄、圖樣、品質保證程序與文件、維護程序與運作中斷報告、行為準則、合約規格等。 / 法規：工作需符合法律及相關行為準則、職業安全衛生、品質保證（相關國家標準）及環境法律等。

更新紀錄
2022年修訂職能內容。