職能單元代碼	INM4R2074v2
職能單元名稱	區分專案需求及建構網路流程解決方案
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 執行專案定義作業 / ## 制定並與相關單位【註1】確認專案授權作業【註2】，充分發揮資源運用與執行工作。 / ## 與相關人員【註3】達成專案預期成果的協議與共識。 / ## 制定專案管理計畫【註4】，劃分工作範疇。 / # 定義並規劃專案範疇需求與流程解決方案 / ## 與客戶及相關人員討論與分析需求【註5】，以確認專案內容，並取得客戶同意。 / ## 訂定專案規格及設定目標、交付標的【註6】，以確切交付產品【註7】與服務【註8】。 / ## 制定可數據呈現的專案成果與效益，作為後續計畫績效【註9】評估依據。 / ## 以雙方同意之條件訂定契約【註10】。 / # 專案管理流程 / ## 定期執行專案審查作業，以衡量專案績效並確保符合計畫、企業與策略目標。 / ## 建立並維護變更管理系統【註11】，持續奠定專案管理基礎。 / ## 執行專案內容變更審核【註12】作業，並採取措施確保專案目標與計畫目標已達成或已修正。 / ## 依確立的專案計畫與策略目標衡量專案成果。 / ## 呈報計畫成果予相關管理單位。 / ## 依契約內容變更控制程序【註13】，以達成專案目標。 / ## 審核專案規劃流程，並記錄專案改進建議。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 產品知識、特性、困境及解決方案 / # 專案生命週期與範疇管理的重要性 / # 專案管理計畫、方法、技巧與工具的知識 / # 因應一般與問題的專案管理與必要知識 / # 客戶服務與溝通
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 客戶專案需求、目標及規格的分析能力 / # 專案預算需求與限制的計算能力 / # 專案風險管理與緊急措施之應變能力 / # 取得與維護相關及現行技術產品知識的研究能力 / # 專案績效評估與建立持續改善管理系統 / # 專案計畫及品質報告的審核、修正及撰寫能力
評量設計參考	評量證據 / ##### 準備專案規格與目標。 / ##### 制定範疇管理計畫與範疇管理策略。 / ##### 定期執行計畫審查作業。 / ##### 評估專案成果。 / ##### 在既定預算與時程範圍內管理範疇變更的影響。 / 評量情境與資源 / ##### 可執行專案的場所。 / ##### 應用於規劃作業的預測資料與工具。 / ##### 目前產業使用的各種軟硬體。 / ##### 影響預測活動的相關法規與規格。 / 評量方法 / ##### 觀察受評者執行專案範疇規劃的作業。 / ##### 觀察受評者管理專案範疇的變更。 / ##### 審核受評者準備的計畫與規格。 / ##### 口頭或書面提問，評量受評者針對管理專案範疇與不同情境下應用策略的知識。 / ##### 審核受評者列出未來專案規劃建議大綱的文件。
說明與補充事項	【註1】相關單位：與專案相關的決策機構、客戶、團體、贊助單位等。 / 【註2】專案授權作業：如聲明書（如專案目標、專案釋義、成功案例的量測工具）、執行專案時所需幾項關鍵審核要點等。 / 【註3】相關人員：如客戶、決策人員、贊助人、成員等。 / 【註4】管理計畫：如決定是否履行或即將履行變更、辨識與回報增量增加，以劃分出不屬於原本專案需求內容的範圍、辨識影響變更的因素、實施已確認的變更、監控與回報等。 / 【註5】需求：如活動取向、電腦系統或建築物、改進方式取向、成果取向、產品取向等。 / 【註6】交付標的：如實施計畫、既有網路整合計畫、優先合作廠商、專案範疇內產品與服務、提議時程、風險評估策略等。 / 【註7】產品：如寬頻連接、企業解決方案、行動網路、光學網路、電話會議、無線服務等。 / 【註8】服務：如協助客戶使用新的應用程式、協助尋找新產品供應商、企業客戶服務、客戶服務、資料庫託管、即時交付、行動服務、服務修復等。 / 【註9】計畫績效：如依時間與資源檢視專案的進度、與基準資料相較之下專案花費的時間與資源等。 / 【註10】訂定契約：可能涉及控制計畫潛在變因、決定是否履行或即將履行變更、管理影響變更的因素、管理其他領域的變更造成的影響以及變更對達成專案目標的影響等。 / 【註11】變更管理系統：如管理董事會或管理委員會的變更、設定管理、文件、影響分析、風險分析等。 / 【註12】變更審核：如正式協議（如契約、分包契約）、計畫中可變更的主要要素（如收回業務線、撤除績效不佳的專案）、計畫文件（如整合的風險分析、整合預算、整合時程表）等。 / 【註13】變更控制程序：如評估影響專案時程的風險、緊急應變計畫、監控與審核進度等。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。