職能單元代碼	INM4R2033
職能單元名稱	完成設備與軟體升級
領域類別	資訊科技/網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 準備升級工作 / 取得相關法規、規範及標準，以在工作時合乎法令規定 / 通知客戶安排現場進出、安全配置及設備的位置細節，以進行升級工作 / 識別現場危害狀況並通知合適人員，確保現場安全 / 根據工作指示準備升級計畫並尋求客戶核准 / 組織支援人員的系統備份 / 取得工作指示與測試設備，並檢查準確性與安全 / 根據相關員工的技能，協調分配特定工作 / 對目前設備執行測試計畫，並諮詢規劃人員，找出並矯正問題 / 在升級前完成新系統與設備的功能測試，以盡量減少系統停機時間 / 分析測試結果，以在升級工作前預測設備和系統的相容性與互通性問題 / # 進行升級工作 / 遵循職業衛生與安全與環境需求，根據設計規格執行升級工作 / 依照說明手冊定義的順序，執行網路升級程序 / 定期監控升級進度，以確保符合計畫按照時間表進行 / 向規劃人員通知遭遇到的問題，並附上該問題對於升級計畫的影響細節 / 若非得長時間中斷網路，才能實現升級計畫，則請中止升級，並執行應變計畫 / 於升級時監控系統的反應，並根據提供的指示採取行動 / # 測試升級以進行驗收 / 根據事先規劃好的測試計畫進行測試 / 分析測試結果並根據指定的效能等級進行確認 / 根據企業原則向上呈報遭遇的問題 / 若規劃人員指示，根據企業政策啟動恢復成升級前狀態的程序 / 紀錄升級測試結果，並提供給網路管理組 / 根據書面程序執行升級後例行工作 / # 監控升級後效能 / 進行持續測試，以確保升級成功 / 監控相關警報，以測量升級的影響 / 審視客訴，以評估升級對於客戶滿意度的影響 / # 完成行政管理工作並清理工作現場 / 根據企業政策完成相關文件及行政管理工作 / 修正現場紀錄，以顯示升級後的設備配置 / 以新的或改良的系統組織客戶訓練 / 清理現場並復原至客戶滿意為止 / 根據環境需求收集並棄置廢棄材料和碎屑 / 聲明已可準備使用資產 / 通知客戶工作完成，以取得簽核並出示文件副本
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 警報 / # 備份系統 / # 升級和升級後程序 / # 電腦知識 / # 升級和中斷程序 / # 網路管理系統 / # 概述電信網路和設備知識 / # 電信監控工具 / # 電信測試設備和測試設備 / # 電信佈線實踐
職能內涵 / (S=skills技能)	# 分析技能，以評估升級對客戶設備和系統的影響 / # 溝通技巧： / # 向他人提供諮詢和指導，並與其他技術人員就業務事宜進行聯絡 / # 對客戶的投訴進行回應 / # 具備閱讀和解讀的識字能力： / # 臨時計劃 / # 企業程序、手冊和規格 / # 不同來源的技術數據、技術和非技術訊息 / # 檢測結果 / # 算術技能，以解釋技術數據 / # 掌握安裝軟體的PC技能 / # 規劃和組織技能，以規劃和安排自己的工作 / # 具備問題解決的技能： / # 在安全和既有工作成果的基礎上，處理突發事件 / # 準備升級計劃 / # 解決常見的設備和網路問題 / # 具備安全意識技能： / # 採取預防措施並採取必要措施，盡量減少、控制或消除危害 / # 遵循企業職業衛生和安全程序 / # 有系統地工作，並注意細節，避免對自身或他人造成傷害，或損壞貨物或設備 / # 具備技術能力： / # 分析應用對網路流量的影響 / # 確認客戶需求 / # 確認升級硬體和軟體對網路功能的影響 / # 對於客戶需求進行技術需求、限制、管理問題上的確認 / # 進行設備和軟體升級 / # 使用測試設備和監控工具 / # 使用工具和設備組裝和拆卸設備
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 建立並設定路由網路 / 在特定網路拓樸上設定虛擬區域網路 / 設定虛擬區域網路中繼及擴展樹協定 / 在無線網路中建立虛擬區域網路 / 設計並配置遠端存取及網路安全系統 / 評量所需情境與特定資源 / 可能進行進階式網路交換設定的地點 / 目前業界使用之工具、設備及素材 / 相關工作場所程序、產品及製造規格、法規、標準、手冊及參考資料 / 評量方法 / 分析硬體和軟體升級對網路剩餘部分的影響 / 規劃和識別升級過程的組成要素 / 準備升級計劃，並進行系統備份 / 運行測試計劃，並分析測試結果 / 使用供應商和企業特定的監控工具，定期實施升級及監控升級進度 / 實施應變計劃 / 根據企業政策，提升所遇問題層級 / 分析警報及其情況 / 審視客戶投訴，以評估升級的影響
說明與補充事項	相關法律，法規，法規和標準可能包括： / NCC標準和規範 / 佈線安全規範和法規 / 環境保護法 / 職業衛生和安全法規 / 客戶可能是： / 資產經理 / 承包商 / 網路規劃師 / 提名客戶代表 / 專案經理 / 服務供應商 / 設備可能包括： / 核心和存取網路： / 行動移動網路 / 密集波分複用（DWDM）網路 / 網關路由器 / IP核心網路 / 網狀網路 / 多協議標籤交換（MPLS）路由器 / 網路伺服器 / 光網路 / 衛星網路 / 開關設備 / 傳輸設備 / 全球互聯互通微波存取（WiMAX）網路 / 客戶網路： / 警報系統 / IP私人交換機（PBX） / IP PBX伺服器 / IP安全系統 / 互聯網協議電視（IPTV） / LAN： / 數據開關 / 路由器 / 伺服器 / 網路附加管理 / PBX / 啟用會話啟動協議（SIP）的UC系統 / 視頻會議設備 / 網路語音通話（VoIP）網關 / WiMAX CPE / 升級可能包括： / 網路容量升級 / 網路主要軟體升級 / 網路服務升級 / 網路技術升級 / 系統集成 / 危害可能包括： / 建築廢棄物 / 地電位上升（EPR）： / 現場狀況，例如配電變電站，可能會使電訊人員，用戶或工廠面臨危險電壓 / 玻璃纖維 / 電力線 / 手工處理 / 泥和水 / 天然氣和其他瓦斯積聚 / 光纖電纜可能含有危險的光線 / 射頻（RF）設備發射輻射 / 遠程供電服務，其工作電壓高於電信網路電壓（TNV） / 害蟲 / 升級計劃可能包括： / 存取和安全安排 / 經過數小時存取 / 突發事件 / 臨時計劃 / 客戶溝通重點 / 客戶溝通需求 / 停機 / 安裝備用設備 / 提供臨時服務 / 測試計劃 / 測試程序 / 服務時間和中斷 / 支持人員可能包括： / 服務台 / IT支持 / 網路運營支持 / 供應商備份 / 測試設備可能包括： / 通信測試人員 / 頻率分析儀 / 微波鏈路分析儀 / 網路分析儀 / 協議分析器 / 頻譜分析儀 / 流量分析儀 / 傳輸測量儀 / 測試可能包括： / 撥打和接聽電話 / 配置測試 / 診斷測試 / 程序檢查 / 路由測試 / 軟體測試 / 切換測試 / 交通測量測試 / 傳輸測試 / 升級工作可能包括： / 新系統的委託 / 安裝新的附加設備 / 安裝新軟體 / 將新設備集成到現有系統中 / 提供臨時服務 / 拆除冗餘設備 / 對新系統進行測試 / 職業衛生和安全和環境要求可能涉及： / 在開始之前需要退出和隔離工作現場和線路 / 識別其他服務，包括電力和天然氣 / 個人防護服： / 耳套 / 手套 / 頭部保護 / 護膝 / 口罩 / 防護服 / 安全靴 / 護目鏡 / 安全的工作實踐，如安全使用和處理： / 石棉 / 化學品 / 材料 / 工具和設備 / 工作平台 / 特殊存取要求 / 適合光線通風 / 環境考慮： / 清理保護 / 暴雨保護 / 廢棄物管理 / 升級進度可能包括： / 專案時間表的可交付成果率 / 風險管理 / 時機 / 應急計劃可能： / 作為升級計劃和設計的一部分，進行開發 / 升級並提交給更專業的團隊 / 調用部分升級，以在後期繼續進​​行 / 使用還原程序，還原更新前的狀態 / 文檔可能包括： / 配置詳細訊息 / 實施和測試程序 / 網路影響聲明 / 軟體測試結果 / 系統升級 / 測試結果和建議 / 升級細節 / 供應商、設備和企業具體細節