職能單元代碼	INM4R1976
職能單元名稱	發展電信建築工程供應專案
領域類別	資訊科技/網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	界定專案範疇 / # 根據相關法律、法規、規範與標準，包括職業衛生與安全流程與程序準備指定工作 / # 判定網路設施中電力與建築物服務的主要腳色，並註記其對網路效能可靠性與效能的影響 / # 評估必要供應流程以識別、規劃與執行設備建置計畫的電力與建築物服務 / 評估設備與基礎設施建置 / # 評估電力與冷卻設備的可用容量，以支援設備建置對地板負重、電力及熱負載的影響 / # 判定適用特定設備佈建需求的不同可靠性效能標準等級 / # 發展規劃或執行與網路設備需求相容的電力與建築物服務升級之流程 / # 評估管理設施容量成長的選項，以及於端到端電力與建築物服務系統中潛在單點故障的影響 / 發展建築工程計畫 / # 發展建築物專案的短期與長期工程計畫，其中包含小型升級至大型佈建等 / # 決定可能需要電力與建築物服務容量或可靠性升級的啟動條件 / # 根據客戶需求與商業需求安排專案優先順序 / 評估建築物服務供應 / # 評估供應電力與建築物服務時，對現有與未來使用建築物或空間的可能影響 / # 估算成本，包括提供電力與建築物服務升級的限制
職能內涵 / (K=knowledge知識)	評估可用電力和建築服務的容量和適用性所需的詳細知識和訊息 / 概述知識： / # 建築服務系統與網路設備要求之間的相關性 / # 不同級別的可靠性性能標準，其適用於具體設備部署需求 / # 評估設備部署對地面負載、功率和熱負荷的影響所需的訊息 / # 主要監管標準 / # 電力和建築服務、容量和標準的作用 / # 預算成本估算 / # 特定的短期和長期工程專案 / # 在電信建築服務系統中發生的典型問題和挑戰，以及如何解決這些問題 / # 提升電力和建築服務的知識
職能內涵 / (S=skills技能)	溝通技巧，與內部和外部人員就技術和運營事宜進行聯絡 / 閱讀技能，閱讀和解讀技術文件，並以所需格式編寫技術報告 / 計算能力： / # 計算地面載荷，功率和熱負荷數據 / # 解釋結果 / # 評估不同類型的技術數據 / # 規劃和組織技能，以規劃、安排和監督自己的工作 / # 解決問題和應變管理技能，以適應特定建築設施的需求 / # 研究技能，以探詢數據庫和調查不同的建築服務 / 技術技能： / # 採取預防措施並採取必要措施，盡量減少、控制或消除端到端電力和建築服務系統的單點故障 / # 估算地面負荷、功率和熱負荷 / # 選擇和管理設施中的容量增長
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 建立並設定路由網路 / 在特定網路拓樸上設定虛擬區域網路 / 設定虛擬區域網路中繼及擴展樹協定 / 在無線網路中建立虛擬區域網路 / 設計並配置遠端存取及網路安全系統 / 評量所需情境與特定資源 / 可能進行進階式網路交換設定的地點 / 目前業界使用之工具、設備及素材 / 相關工作場所程序、產品及製造規格、法規、標準、手冊及參考資料 / 評量方法 / 針對電信建築工程評量可用電力與建築物服務的容量與合適性 / 發展執行電力與建築務服務升級的流程 / 發展設備與基礎設施佈建的短期與長期工程專案 / 估算供應成本
說明與補充事項	相關法律、法規和標準可能包括： / NCC標準和規範 / 對噪音和灰塵造成污染 / 建築規範和法規 / 電源代碼 / 企業標準 / 環保 / 設備標準、防雷安全、現場工程標準 / 消防條例 / 危險情況 / 國際標準 / 地方政府建築規範 / 電訊法 / 交通管理機構 / 建築服務可能涉及： / 空調 / 警報系統 / 消防安全 / 電源 / 網路設施可能包括： / 建築物 / 櫃 / 容器 / 小屋 / 網路設備和設備： / 空調廠 / 佈線室和主框架 / 電腦設施 / 交換設備： / 開關 / 傳輸 / 功率： / 電池室 / 不斷電電廠 / 電源室 / 避難所 / 可靠性可能包括： / 存取速度穩定性 / 頻寬穩定性 / 端對端的性能穩定性 / 電源供應穩定性 / 性能可能包括： / 頻寬 / 寬頻存取 / 故障排除率 / 服務等級（GoS） / 服務品質（QoS） / 服務提供 / 上傳和下載率 / 配置可能涉及： / 可靠的服務 / 可靠的設施 / 可靠的性能 / 專案可能包括： / 營建工程 / 設計工作 / 可行性 / 升級 / 成本估算可能包括： / 勞動力 / 材料 / 翻新 / 服務設備 / 升級工作 / 限制可能包括： / 外在義務 / 實體空間 / 時機