職能單元代碼
職能單元名稱	管理電信專案
領域類別	資訊科技/網路規劃與建置管理
職能單元級別
工作任務與行為指標	準備管理專案 / # 制定專案企劃，包含特定的專案管理流程 / # 了解主要利害關係人之職責及專案可能結果 / # 擬訂風險管理策略，並呈交利害關係人取得同意 / # 確認專案技術規範合乎相關標準 / # 選擇專案管理電腦軟體 / # 進行人員之技能稽核，確認額外的培訓需求 / 應用專案管理流程 / # 利用要徑法（CPM）繪製網路圖，決定參與人士之職責 / # 安排與協調特定專案所需的工作活動次序 / # 決定要徑，找出管理專案最佳時機 / # 透過預算準備，衡量專案預測之可行性 / # 執行風險分析，了解可能阻礙專案之因素 / # 以風險管理評估專案進行的偶發事件。與客戶商討協議中任何更新或建議事項 / # 如有需要，準備更改合約 / 完成工作及文件活動 / # 如有需要，選擇啟用程序，並完成專案 / # 完成最後建議事項文件，呈交客戶 / # 記錄並歸檔專案文件 / # 取得簽核同意
職能內涵 / (K=knowledge知識)	擬訂專案管理政策及程序 / 安全管理： / # 符合產業及職業衛生與安全標準之個人保護設備 / # 減少、控制或消除工作期間可能存在危險之預防措施 / # 相關法律、法規、規定及標準 / 工作場所及產業環境： / # 啟用程序 / # 產業問題 / # 角色與職責 / # 技能稽核 / 電信通訊系統 / 現場工程 / 專案管理流程與軟體
職能內涵 / (S=skills技能)	評估風險的分析能力 / 溝通能力：與團隊有效合作、呈現資訊及協商合約變更 / 文字處理、研究及使用專案管理軟體之資訊技術能力 / 準備報告及合約變更之讀寫能力 / 計算能力，用於： / # 計算預算需求 / # 了解職場需求 / 專案進行時，預知及回應問題的解決能力 / 收集數據、觀察及分析資料之研究能力
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據 / 使用專案管理軟體，準備將專案管理流程應用於電信專案 / 制訂電信專案管理計劃，包含風險管理策略、預算及應變措施在內 / 完成工作及專案文件 / 評量所需情境與特定資源 / 可進行專案管理之電信工作場所 / 電腦及相關電腦軟體 / 相關法律、法規、規定及標準 / 評量方法 / 用口頭及書面提問評估專案管理的相關知識與技巧 / 直接觀察專案受評者執行專案管理工作 / 審查受評者所準備的專案文件
說明與補充事項	專案管理流程可包括： / 排定日程 / 所受限制 / 偶發事件 / 要徑法 / 要徑 / 甘特圖 / 計畫評核術（PERT） / 專案變數 / 評核 / 殘值 / 變因 / 活動可包括： / 合約與採購 / 成本管理 / 人力資源管理 / 專案溝通方法 / 專案追蹤 / 品質 / 風險 / 範圍 / 時間管理 / 偶發事件可包括： / 增加的人員數量 / 重新安裝 / 零件置換 / 工作調整