職能單元代碼	INM4R2070v2
職能單元名稱	規劃通信網路測試策略
領域類別	資訊科技／網路規劃與建置管理
職能單元級別	4
工作任務與行為指標	# 規劃測試工作與開發應用軟體測試策略 / ## 依系統設計文件分析應用軟體【註1】的功能，並開發新電信產品領域的測試策略【註2】。 / ## 依企業政策規劃測試策略的步驟【註3】與相關屬性。 / ## 規劃測試策略以評估應用軟體於電信網路的適合度。 / ## 分析測試策略並識別阻礙測試效能或實現的風險類型【註4】。 / # 規劃測試策略的制度 / ## 依系統設計文件規劃測試週期的各階段【註5】。 / ## 進行相關評估測試，如為評估應用軟體性能與功能進行所需測試，並決定適合的測試方法。 / ## 評估測試工具與除錯程式的特性【註6】，並選擇適合工具以測試應用軟體與偵測問題。 / ## 評估涵蓋應用軟體測試功能的測試計畫元件【註7】。 / # 設計測試計畫並進行測試審查 / ## 決定中、低強度測試項目的預測時間、人力投入與成本以進行測試。 / ## 依產出預期測試結果的需求，擬定需先決條件的測試案例或情況。 / ## 依應用軟體項目規格需求，製作特定階段的測試計畫【註8】。 / ## 產出測試範圍【註9】內與特定測試階段相關的測試報告。 / ## 分析測試報告並評估測試計畫對測試環境的影響。 / ## 管理測試計畫進度，最小化相關測試風險並確保測試符合規範。 / ## 回報任何問題予產品評估人員，並準備問題處理策略。 / # 測試的可追蹤性 / ## 製作追蹤矩陣，進行業務與軟體產品需求對於設計、測試計畫與測試案例的關聯性分析。 / ## 分析測試工具產生的測試指標，依指標進行管理問題追蹤與改善計畫流程。 / ## 依追蹤矩陣製作評估報告，以管理測試計畫的問題或缺失狀況【註10】。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	# 職業安全衛生規範 / # 應用軟體特性、功能及管理軟體問題的知識 / # 測試工具與除錯程式特性 / # 軟體測試工具的配置 / # 測試策略相關知識
職能內涵 / (S=skills技能)	# 溝通協調能力 / # 職業安全衛生風險管控能力 / # 系統設計文件與企業政策的分析能力 / # 規劃通信網路測試策略之開發專案 / # 測試工具與除錯程式的操作技術 / # 以追蹤矩陣管理審查測試計畫的階段目標 / 管理問題追蹤與改善計畫流程的專案管控能力 / 撰寫測試計畫專案紀錄與報告
評量設計參考	評量證據 / ##### 能規劃開發測試策略的步驟。 / ##### 能規劃評量應用軟體合適度的測試策略。 / ##### 能設計測試計畫與製作測試複查。 / ##### 能規劃測試案例或情境。 / ##### 能製作特定階段的測試計畫。 / ##### 能製作特定測試階段相關的測試報告。 / ##### 能製作測試追蹤矩陣。 / ##### 能依追蹤矩陣製作評估報告，以管理測試計畫的問題或缺失狀況。 / 評量情境與資源 / ##### 可進行評量應用軟體測試方案規劃與管理的場地。 / ##### 目前產業使用的軟體工具。 / ##### 評量所需的供應商產品、規格、設備與企業政策。 / ##### 提供特殊需求人士使用的所需設備與支援。 / 評量方法 / ##### 評估受評者管理應用軟體的測試方案。 / ##### 評估受評者系統性測試與問題分析的能力。 / ##### 審核受評者的測試方案、測試結果的解讀及改進建議。 / ##### 口頭、網路或書面提問，評估受評者的必要知識。
說明與補充事項	【註1】應用軟體：如韌體、遊戲軟體、媒體中心、手機軟體、作業系統、機上盒軟體、伺服器軟體、網頁應用程式等。 / 【註2】測試策略：可能意指與相關人員溝通測試計畫，並取得客戶購買意願；在階段開始前協調測試環境與數據需求；決定目標、時間表與測試方法；決定測試活動中的角色與責任等。 / 【註3】測試策略的步驟：如測試目標及範圍、測試種類、測試方法、測試環境規格、測試自動化、溝通與狀態回報、配置管理、變化管理、測試指標等。 / 【註4】風險類型：如開發（如複雜性、低控制效率之計畫時間表）、生產（如複雜的使用者介面、高變動頻率）、高業務影響之功能、測試缺乏事項（如領域知識、測試設備及數據）等。 / 【註5】測試週期的各階段：如故障重新測試、回歸測試、需求分析、測試截止、測試開發、測試進行、測試回報、測試結果分析等。 / 【註6】測試工具與除錯程式的特性：如自動功能性圖形使用者介面測試工具、測試基準、格式化儲存或象徵階段除錯器、性能分析或剖析工具、程式監控等。 / 【註7】測試計畫元件：如測試涵蓋範圍、測試方法、測試責任等。 / 【註8】測試計畫：如驗收測試或交接測試、設計驗證或合規性測試、製造或生產測試、回歸測試等。 / 【註9】測試範圍：如相容性、依需求測試、性能、流程改善、技術性、測試管理、驗證等。 / 【註10】缺失狀況：如延期、解決、拒絕、處理等狀況。

更新紀錄
2021年修訂職能內容。