職能單元代碼	IIS5R0750v2
職能單元名稱	管理與控管資訊科技(IT)專案風險
領域類別	資訊科技/資訊支援與服務
職能單元級別	5
工作任務與行為指標	辨識專案風險： / 檢視專案過往規劃與執行文件、組織專案管理與風險政策，以辨識主要的專案風險以及潛在的專案風險來源。 / 建立相關風險管理流程與程序【註1】。 / 制定專案風險管理計畫，包括和利益關係人諮詢後的風險控管表，並進行簽收。 / 處理專案風險： / 評量風險發生的可能性，以及會導致的後果。 / 制定風險應變策略與適當的應對措施。 / 諮詢利益關係人，將風險應對行為與應急措施納入風險控管表及專案時程，並確認停止訊號。 / 管控專案風險： / 在專案進行時，承擔管控風險因素或標示的風險項目。 / 於適當的週期或專案里程碑中，提出正式的風險評估報告。 / 根據需求，更新風險控管表並提出專案需求變更，以更新基準專案時程。
職能內涵 / (K=knowledge知識)	風險管理的方法與技巧 / 有關風險與組織風險偏好的組織政策 / 商業分析的流程與技巧 / 專案管理與系統發展技巧，以及和這些活動有關的潛在風險
職能內涵 / (S=skills技能)	分析技能，辨識風險、風險降低措施與緊急應變計畫 / 溝通技能【註2】 / 讀寫技能【註3】
評量設計參考	評量之關鍵面向/能力證明之證據： / 在複雜的資訊科技(IT)專案中辨識並實施適當的風險管理流程。 / 評量所需情境與特定資源： / 必要時有適當的學習和評量協助。 / 供特殊需求人士使用的改造設備。 / 適合舉辦跟風險管理有關的培訓設施。 / 評量方法： / 直接觀察受評者執行專案工作。 / 口頭或書面提問，評量所需的知識與技巧。 / 評量報告、計畫與文件。 / 評量所負責的專案工作的文件。
說明與補充事項	【註1】風險管理流程與程序可能包括：與利益關係人溝通 、解決爭執與修改程序 、實行風險控管觸發機制 、根據規劃好的里程碑衡量實際進度、記錄與回報主要變異 在專案進行中與完成時，於重大時點設定關鍵里程碑等。 / 【註2】溝通技能可能包括：與利益關係人協商與溝通計畫、所辨識的風險，以及減緩措施；召開專案風險研討會與簡報會議；主動與開創技能，排出利益關係人期望的優先順序，並加以管理。 / 【註3】讀寫技能可能包括：制訂風險管理計畫及撰寫建議與報告。

更新紀錄
2020年修訂職能內容。