營建工程專案管理主管職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	CAP2161-004v3	營建工程專案管理主管	最新版本	略	2023/12/15
V2	CAP2161-004v2	建築專案管理人員	歷史版本	已被《CAP2161-004v3》取代	2020/12/18
V1	CAP2161-004v1	建築專案管理人員	歷史版本	已被《CAP2161-004v2》取代	2017/12/31

職能基準代碼		CAP2161-004v3
職能基準名稱 / (擇一填寫)		職類
		職業	營建工程專案管理主管
所屬 / 類別	職類別	建築與營造／建築規劃設計		職類別代碼	CAP
	職業別	營造經理人員		職業別代碼	1323
	行業別	專業、科學及技術服務業／建築、工程服務及技術檢測、分析服務業		行業別代碼	M7111
工作描述		從事營建工程統包之規劃、設計及施工各項管理與監督等事宜。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 / 級別	職能內涵 / (K=knowledge知識)	職能內涵 / (S=skills技能)
T1規劃營建工程	T1.1規劃營建工程專案		P1.1.1與專案相關承攬廠商、利益關係人（業主、設計師、施工團隊等），共同確定營建工程專案之目標、需求及團隊成員角色與責任。 / P1.1.2規劃專案需求包含營建期程、專案預算、營建工法、材料、施工限制、機電設備與管道系統等項目。 / P1.1.3營建設計及規劃工程進度。 / P1.1.4規劃營建工程人力及移工管理注意事項。	4	K01營建工程術語知識 / K02結構工程的基本原則 / K03具備施工安全及管理的知識 / K04整合環境與基地的知識 / K05傳統與永續施工材料應用 / K06設計開發和申請許可流程 / K07規劃施工進度與工法的知識 / K08專案管理知識 / K09設計專案的營建工程資訊模型(BIM) / K10移工工作管理	S01專案管理能力 / S02分析與解決問題的能力 / S03溝通技巧
	T1.2規劃BIM專案	O1.2.1工作執行計畫	P1.2.1將營建工程及機電設計資料（包括材料、設備和人力資源）整合至BIM模型中，進行營建工程專案3D動態演示和施工過程模擬。 / P1.2.2運用軟體生成施工計畫和時程表，有利資源分配、工期管理及成本控制。 / P1.2.3依據專案要求和資料通用環境，為其他顧問及承包商提供BIM專案之協同合作。 / P1.2.4依據專案和組織要求檢查由合作之顧問或承包商提供的BIM，並確實匯入或連結本專案BIM資料庫。 / P1.2.5利用BIM模型與專案承包商和合作顧問進行施工協調，並進行修改或調整BIM專案。	4	K01營建工程術語知識 / K02結構工程的基本原則 / K03具備施工安全及管理的知識 / K04整合環境與基地的知識 / K05傳統與永續施工材料應用 / K06設計開發和申請許可流程 / K07規劃施工進度與工法的知識 / K08專案管理知識 / K11設計圖繪製和修改的知識 / K12運用3D模型整合施工的知識	S01專案管理能力 / S02分析與解決問題的能力 / S03溝通技巧 / S04識圖能力 / S05應用BIM和相關軟體整合營建資訊
T2營建合約管理	T2.1辨識合約的必要元素與條款		P2.1.1辨識不同利益關係人的營建合約，並分析其適用之領域。 / P2.1.2確認、履行營建合約相關之法令規定。 / P2.1.3辨識、分析營建專案中會導致違約的情況。	4	K13合約內容及法律層面知識K14營建相關法規	S02分析與解決問題的能力 / S03溝通技巧 / S06解讀營建法規及合約能力
	T2.2辨識終止商業合約的條件		P2.2.1辨識、履行承包商應負責之完工條件。 / P2.2.2辨識、分析任何一方不履行合約的影響與效力。 / P2.2.3依據相關法令與合約條款，終止合約。	4	K13合約內容及法律層面知識K14營建相關法規	S02分析與解決問題的能力 / S03溝通技巧 / S06解讀營建法規及合約能力
	T2.3管理合約	O2.3.1合約紀錄文件	P2.3.1確實依合約辦理估驗工程款。 / P2.3.2依據組織章程或專案合約條款，辦理工程展延申請。 / P2.3.3合約變更需經過確認。 / P2.3.4依據合約與相關法令條款，管理合約與處理爭議事項。	4	K13合約內容及法律層面知識K14營建相關法規	S02分析與解決問題的能力 / S03溝通技巧 / S06解讀營建法規及合約能力
T3管控營建工程計畫成本	T3.1擬訂支出時程表	O3.1.1支出時程表草案	P3.1.1依據費用管理流程編列預算。 / P3.1.2考量營造工程物價指數，執行風險評估。 / P3.1.3擬定支出時程表草案，並找出重點項目。 / P3.1.4確定專案的關鍵財務階段，現金流量需與支出相符。	4	K15規劃財務與現金流的知識 / K16規劃財務時間表與風險評估的知識 / K17變動條款所產生費用波動的知識 / K18預算控管流程的的知識 / K19成本分析 / K20營建成本估算的知識	S07管理成本中心、監控現金流的能力 / S08評量財務風險的能力 / S09撰寫支出時程表與最終成本報告之能力 / S10人事管理能力 / S11財務計算的能力 / S12掌控營建物價指數與支出時程表的能力 / S13預算製作，監控支出、管理成本的能力
	T3.2管理專案成本		P3.2.1為承包商與分包商準備估驗款計價並計算款項波動幅度。 / P3.2.2準備顯示現金流與資源控管的S曲線圖。 / P3.2.3落實經審核之財務管理流程與程序，監督實際支出，並控制成本。 / P3.2.4運用成本分析法與相關工具，找出成本變因，評估其他選擇，並向專案的高層機關建議方案。 / P3.2.5為維持財務合範性，必要時執行補救性措施。	4	K15規劃財務與現金流的知識 / K16規劃財務時間表與風險評估的知識 / K17變動條款所產生費用波動的知識 / K18預算控管流程的的知識 / K19成本分析 / K20營建成本估算的知識	S07管理成本中心、監控現金流的能力 / S08評量財務風險的能力 / S10人事管理能力 / S11財務計算的能力 / S12掌控營建物價指數與支出時程表的能力 / S13預算製作，監控支出、管理成本的能力 / S14記錄支出與製作財務報表的能力 / S15預算控管流程與改善建議之能力
	T3.3準備最終成本報告	O3.3.1成本報告	P3.3.1規劃與評估現金流。 / P3.3.2瞭解透支數及原因為何。 / P3.3.3結算成本時，分析成本變動原因，比較實際成本與預估成本差異。 / P3.3.4根據最終成本報告與組織現行定價，進行利潤率調整。	4	K15規劃財務與現金流的知識 / K16規劃財務時間表與風險評估的知識 / K17變動條款所產生費用波動的知識 / K19成本分析	S07管理成本中心、監控現金流的能力 / S11財務計算的能力 / S12掌控營建物價指數與支出時程表的能力
T4管控工程材料之品管	T4.1確認適當的材料	O4.1.1材料測試紀錄/報告	P4.1.1依照營建工程需求確認材料。 / P4.1.2選擇材料時應考慮其安全性、防火等級、可用性與成本。 / P4.1.3選擇材料時應考慮其短期與長期衰變對營建工程生命週期的影響。 / P4.1.4準備替代材料，以防材料無法取得或不適合。 / P4.1.5確認現場查核材料的儲存、接收與安全處置，並查核材料的可適性及品質。	5	K21工程與承包設備相關知識 / K22環境對營建工程材料之影響 / K23營建工程材料與替代材料	S16確認材料符合法規的能力 / S17材料選擇、現場安裝、安全儲存的督導能力 / S18確保材料運送安全的能力
	T4.2執行品管程序		P4.2.1瞭解相關品質控制程序。 / P4.2.2詳實條列每階段的檢查項目，並確實檢查。 / P4.2.3落實品質控制程序，並監督現場作業。	4	K14營建相關法規 / K24營建工程產業標準 / K25合約變更流程與相關文件要求 / K26營建工程產業適用合約 / K27營建工程產業的合約款項系統與相關義務	S06解讀營建法規及合約能力 S19落實合約條款與條件 / S20落實品質流程
T5驗收結案	T5.1完成驗收流程	O5.1.1完工報告書	P5.1.1製作工地聯絡紀錄，確保符合品管程序，結案驗收流程。 / P5.1.2與業主討論變更需求的內容。 / P5.1.3瞭解移交流程，須提出證明文件與客戶資訊，並確實執行。 / P5.1.4 AIM模型及營建圖文相關資料，交付業主辦理驗收。 / P5.1.5依照工程標準來驗收工項的品質。 / P5.1.6瞭解實質完工驗收程序，完成點交後，請客戶簽名確認。	4	K14營建相關法規 / K24營建工程產業標準 / K25合約變更流程與相關文件要求 / K26營建工程產業適用合約 / K27營建工程產業的合約款項系統與相關義務	S03溝通技巧 / S19落實合約條款與條件 / S20落實品質流程 / S21運算能力

職能內涵（A=attitude態度）
A01自我管理：設立定義明確且實際可行的個人目標；對於及時完成任務展現高度進取、努力、承諾及負責任的行為。 / A02壓力容忍：冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力，如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況，並能以適當的方式紓解自身壓力。 / A03謹慎細心：對於任務的執行過程，能謹慎考量及處理所有細節，精確地檢視每個程序，並持續對其保持高度關注。 / A04團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此鼓勵共同達成團隊目標。 / A05主動積極：不需他人指示或要求能自動自發做事，面臨問題立即採取行動加以解決，且為達目標願意主動承擔額外責任。 / A06應對不確定性：當狀況不明或問題不夠具體的情況下，能在必要時採取行動，以有效釐清模糊不清的態勢。

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： / 大專以上土木、營建及營建工程相關科系或相關工作經驗5年以上。