會議展覽專業人員職能基準
職能基準代碼		BAS3332-001
職能基準名稱 / (擇一填寫)		職類
		職業	會議展覽專業人員
所屬類別	職類別	企業經營管理／行政支援		職類別代碼	BAS3332-001
	職業別	會議及活動規劃人員		職業別代碼	3332
	行業別	支援服務業／行政支援服務業（俗稱「會展產業」）		行業別代碼	N8202
工作描述		會展工作範圍廣泛，幾乎涵蓋所有服務業領域，核心層是會展策劃與運作，主要從事會展開發與策劃、會展組織管理、會展營銷、會展與服務等工作；週邊層是會展輔助和會展支持，主要從事廣告、宣傳、物流、建築設計、法律咨詢等工作。
基準級別

工作職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge知識)	職能內涵 (S=skills技能)
職責1	T1.1 會展專案範圍計畫	O1.1 會展專案大綱 / O1.2 會展專案評估報告	P1.1 明確擬定會展專案的成果對於企業的貢獻內容 / P1.2 明確制定會展專案推行組織所具備的角色與任務 / P1.3 需正確並完整的定義會展專案相關資訊(包含完成品、費用、期間、品質、使用者、規模、功能、技術與風險等) / P1.4 明確擬定會展專案推行的前提事項及現況事項等		K01 會展專案的計畫內容 / K02 系統品質保證 / K03 系統風險 / K04 書面化	S01 理解會展專案計畫書的本質與需求 / S02 能描述會展專案整體印象 / S03 整理符合客戶及使用者的需求並決定範圍 / S04 辨識會展專案完成品 / S05 分析並整合各利害關係人與管理要素間的關係 / S06 檢討風險及問題點 / S07 針對開發業務適當地擬出優先順序 / S08 將範圍計畫合理的向評量相關人員說明並取得認同 / S09 能夠理解對立意見的思考方式 / S10 策略性思考 / S11 分析推理
職責2	T2.1 會展時程表計畫	O2.1 會展專案(階段性)成果報告 / O2.2 替代方案分析 / O2.3 時程一覽表 / O2.4 會展專案流程圖	P2.1 明確定義容易管理並且規模適當的細部層級作業 / P2.2 定義包含主要完成品的完成時期及評量會議時期中的階段性成果 / P2.3 考量細部層級作業間的相互依存關係，並設定實施的順序 / P2.4 對照作業進行期間的估算與企業的估價基準是否合宜 / P2.5 估算作業進行期間的LeadTime與LagTime / P2.6 估算作業進行期間的會展專案管理作業、相關問題作業、風險作業等所需的時間 / P2.7 在可能的範圍內於理論上與實際上盡量縮短作業時程 / P2.8 仔細檢討替代方案 / P2.9 將時程一覽表做成書面資料		K05 製作會展專案流程圖 / K06 區分風險 / K07 設定關鍵路徑 / K08 擬定時程表計畫並支援軟硬體 / K04 書面化	S12 能夠描述會展專案整體流程 / S13 能夠製作會展專案腳本 / S14 將細部層級間的關係圖做成圖表化並分析 / S15 將細部層級作業間的作業所需時間視覺化 / S16 為達到理論上與實際上的條件，設定細部層級作業間的作業順序 / S17 辨識細部層級作業間於執行作業期間估價 / S18 考量系統的特性是否與作業進行期間符合估價標準 / S19 考量實際上可能的資源分配與時程表效率 / S20 考量時程一覽表 / S21 將時程表計畫合理的說明並取得相關人員認同 / S22 能夠理解對立意見的思考方式的能力 / S10 策略性思考 / S11 分析推理
職責3	T3.1 會展資源計畫	O3.1 外包對象分析 / O3.2 資源運用/分配計畫	P3.1 明確擬定會展專案中特別資源的利用準則 / P3.2 針對特別資源需考量質的、投入與外包量及投入的時期 / P3.3 針對外包的對象進行查訪、分析與評量 / P3.4 仔細檢討替代方案 / P3.5 審核資源計畫之書面資料 / P3.6 從評量相關人員取得資源計畫的認同		K09 軟硬體 / K10 會展專案相關技能 / K11 執行環境及設備 / K12 估算工作天數 / K13 產業之專業領域 / K14 擬定資源計畫並支援軟體 / K04 書面化	S23 於各細部作業中進行分配資源 / S24 設定資源的投入量及投入時期 / S25 考量資源投入時的風險 / S26 將資源計畫合理的說明並取得相關人員認同 / S27 能夠理解對立意見的思考方式 / S10 策略性思考 / S11 分析推理
職責4	T4.1 會展組織成員計畫	O4.1 組織編制及成員分配表	P4.1 明確定義會展專案組織的角色扮演及責任 / P4.2 明確擬定維持組織運作的方針 / P4.3 將組織分配成適當規模的小組團隊，並定義小組團隊的角色、所需技能與責任 / P4.4 考量團隊的專業知識、技能、經驗、生產力、志趣及個性等，將成員做適才適性的工作分配 / P4.5 於各作業中適當分配具備專長技能的成員 / P4.6 仔細檢討替代方案 / P4.7 將組織編制及成員分配表做成書面資料 / P4.8 審核組織成員計畫之書面資料 / P4.9 從評量相關人員取得組織成員計畫的認同		K15 會展專案組織編制 / K16 工作內容與成員個性 / K17 成員的教育與訓練 / K04 書面化	S28 從會展專案的特徵建構最適當的團隊組織 / S29 能夠招募成員 / S30 能夠廣納對會展專案進行建言 / S31 將組織成員計畫合理的說明並取得相關人員認同 / S32 能夠理解對立意見的思考方式的能力 / S10 策略性思考 / S11 分析推理
職責5	T5.1 會展費用計畫	O5.1 費用明細表	P5.1 明確擬定費用的必要性 / P5.2 明確標示金額及出資的時期 / P5.3 標示會展專案的初期費用計畫值 / P5.4 將費用明細表做成書面資料 / P5.5 從評量相關人員取得費用計畫的認同		K18 資源的市場價格及績效價值等 / K19 估算費用及費用項目 / K20 估算費用項目之相關知識 / K21 估算費用並支援軟體 / K04 書面化	S33 於各細部作業中分配所需金額 / S34 將費用做整體適用與部分適用間的平衡 / S35 考量費用的風險 / S36 將費用計畫合理的說明並取得相關人員認同 / S37 能夠理解對立意見 / S10 策略性思考 / S11 分析推理
職責6	T6.1 會展風險管理計畫	O6.1 風險管理表 / O6.2 緊急狀況預防及應變對策 / O6.3 替代方案	P6.1 辨識所預估可能的風險，並評量發生時隨之而來的影響 / P6.2 擬定發生時的預防對策，並加入細部層級作業項目中 / P6.3 擬定緊急狀況因應計畫 / P6.4 為了順利控制所追蹤監控的風險，需製作風險管理表 / P6.5 審核風險管理計畫之書面資料 / P6.6 從評量相關人員取得風險管理計畫的認同		K22 會展專案開發中所產生的風險 / K23 風險產生時所波及影響 / K24 風險管理的方法 / K25 風險分析手法 / K26 評量風險 / K27 風險的迴避方法 / K28 緊急狀況因應計畫 / K04 書面化	S38 從會展專案的特徵辨識預測風險 / S39 預測風險發生時的影響 / S40 推測風險的發生率 / S41 檢討風險預防對策及對於緊急狀況處理時所投入的費用 / S42 將緊急狀況因應計畫做成替代方案 / S43 將風險管理計畫向相關人員合理說明並取得認同 / S44 能夠理解對立意見 / S10 策略性思考 / S11 分析推理
職責7	T7.1 製作會展專案計畫書	O7.1 會展專案計畫書	P7.1 明確擬定會展專案的目的、目標、完成品以及推行制度 / P7.2 明確標示會展專案的成果及可能達到的影響 / P7.3 以會展專案的執行為前提，明確標示所限制的條件 / P7.4 以各種管理目標為基準值，做適當並完整的定義 / P7.5 明確制定會展專案狀況報告的方法以及認同的規則 / P7.6 明確制定問題發生時的因應對策以及認同的規則 / P7.7 決定範圍時所提起的課題等解 / P7.8 決對策應明確制定 / P7.9 明確標示會展專案的監控與追蹤等會展專案管理的方針 / P7.10 制定各工程完成時的確認條件 / P7.11 明確制定有關會展專案績效的計量項目與計量方法 / P7.12 明確制定使用者驗收完成品的相關條件 / P7.13 製作會展專案完成評量指標概要 / P7.14 審核會展專案計畫之書面資料 / P7.15 從評量相關人員取得會展專案計畫的認同		K29 會展專案範圍 / K30 會展專案時程表 / K31 會展專案使用資源 / K32 會展專案組織成員 / K33 會展專案費用 / K34 外部外包 / K02 系統品質保證 / K35 會展專案風險 / K36 會展專案進度報告與認同企業標準的規則 / K37 問題發生時的解決方法及因應對策 / K38 與認同主辦單位標準的規則 / K39 書面化之相關知識	S45 整合並調整有關會展專案的所有計畫，並解決計畫之間的矛盾 / S46 評估會展專案計畫書需求的合理性 / S47 評量會展專案執行的可能性 / S48 依據會展專案的特徵考量適合的監控追蹤方法 / S49 評估各工程的本質及成果 / S50 對照會展專案的目的與目標，制定完成評量式 / S51 將會展專案計畫向相關人員合理說明並取得認同 / S52 能夠理解對立意見的思考方式 / S10 策略性思考 / S11 分析推理

職能內涵（A=attitude態度）
A01 求卓越 / A02 積極主動 / A03 清晰有條理的思路 / A04 細心負責 / A05 領導統御 / A06 團隊合作 / A07 情緒穩定及抗壓性高

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： / 大學(含四技、二技)以上畢業，1年以上會展相關工作經驗(須提供工作經驗證明)。 / 大學(含四技、二技)畢業，參加24小時以上公協會或學校舉辦之會展課程(須提供上課證明)。 / 高中、大學、二專、三專、五專四年級(含)以上在學學生，參加30小時以上公協會或學校舉辦之會展課程(須提供上課證明)。 / 高中(職)、專科及同等學歷者，2年以上會展相關工作經驗(須提供工作經驗證明)。 / 基準更新紀錄 / 因應2017/05/25公告職能基準品質認證作業規範修訂版，將原「入門水準」內容移至「說明與補充事項」/【建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件】。 / 其他補充說明 / 職能級別之主要目的，在於透過級別標示，區分能力層次以做為培訓規劃的參考。本項職能基準發展之初並未訂定職能級別。