會議專案執行人員職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V4	BAS2421-002v4	會議專案執行人員	最新版本	略	2025/10/31
V3	BAS2421-002v3	會議專案執行人員	歷史版本	已被《BAS2421-002v4》取代	2022/12/30
V2	BAS2421-002v2	會議專案執行人員	歷史版本	已被《BAS2421-002v3》取代	2019/12/11
V1	BAS2421-002v1	會議專案執行人員	歷史版本	已被《BAS2421-002v2》取代	2016/12/31

職能基準代碼		BAS2421-002v4
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	會議專案執行人員
所屬類別	職類別	企業經營管理/行政支援		職類別代碼	BAS
	職業別	組織及政策管理專業人員		職業別代碼	2421
	行業別	支援服務業／行政支援服務業／會議及展覽服務業		行業別代碼	N8202
工作描述		在專案執行過程中，協助進行專案提案企畫、完成專案經理分配或指派之會前、會中、會後分組工作、執行會議現場人員管理、結案作業、維護客戶關係及其他主管交辦事項。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能 / 級別	職能內涵 （K=knowledge知識）	職能內涵 （S=skills技能）
T1進行專案提案企畫	T1.1調閱公司以往相關活動檔案	O1.1.1專案大綱	P1.1.1翻閱公司過往活動檔案加以參考，並藉由過去資料之經驗，擬定在本次專案時負責的工作任務應如何執行之建議（如：報名表）。 / P1.1.2參閱主辦單位過去在其他國家曾執行過的相關專案（至少三年），以得知有哪些應注意事項可供參考。 / P1.1.3蒐集產業相關資訊，了解目前產業趨勢與客戶需求的變化。 / P1.1.4跟客戶溝通，瞭解會議執行需求。	4	K01會展概論 / K08商業套裝軟體 / K19會展科技應用 / K20專案管理 / K28品牌管理 / K32危機處理 / K45國際會展趨勢 / K46產業基本知識 / K47會議場地分析 / K58風險管理 / K67永續會展	S06溝通 / S07文書處理能力 / S08詞彙編撰能力 / S12資訊與科技應用能力 / S13外在環境感知力 / S14策略性思考 / S24表達說明能力 / S27顧客導向 / S28趨勢分析能力 / S30閱讀能力 / S31專案執行能力 / S32規劃能力 / S33提案與簡報技巧 / S42文案寫作能力
	T1.2協助撰寫企劃書	O1.2.1企劃書	P1.2.1根據相關參考資料，並依據客戶需求，協助專案經理撰寫專案企劃書。 / P1.2.2導入永續會展作法。 / P1.2.3鼓勵企業支持永續會展之推廣。 / P1.2.4辦理現場、線上及混合型會議。
	T1.3提案階段場地分析	O1.3.1場地分析表	P1.3.1針對本次專案可使用的會議場地進行分析，並須配合會議特色挑選場地。 / P1.3.2審查場館提供之尺寸相關資料，並實地勘查，依提案規劃之需作適度調整。 / P1.3.3對新開發的會議場地需實地進行場勘，以得到場地詳細資訊。。 / P1.3.4將所有的場地做成紀錄，以便後續場地選擇使用。 / P1.3.5對政經社衛災等重大事件影響（如：流行病等）應對之防範。
	T1.4協助製作提案簡報	O1.4.1提案簡報	P1.4.1協助專案經理製作提案簡報。
T2完成專案經理分配或指派之會議前分組工作	T2.1會議前執行議事組工作	O2.1.1規劃議程	P2.1.1根據過去經驗與主辦方的要求，設計符合本次大會的演講及研討會議程。 / P2.1.2請主辦單位提供講員與首長名單。 / P2.1.3對演講貴賓進行邀請，並發出邀請函。	4	K05溝通協調與人際關係 / K08商業套裝軟體 / K12數位行銷 / K13網頁設計概念 / K17新聞稿撰寫 / K19會展科技應用 / K24整合行銷策略 / K31會展相關法律知識 / K38英文書信寫作 / K40英文口語溝通 / K48國際商務禮儀 / K49承包商管理 / K50會議活動規劃 / K51飯店住宿管理 / K52註冊與報到管理 / K53會議場地規劃 / K54各國文化特色 / K55遊程設計 / K56後勤物流管理 / K57市場趨勢分析	S04合作協調能力 / S06溝通 / S11時間管理 / S12資訊與科技應用能力 / S19問題解決 / S27顧客導向 / S31專案執行能力 / S45會展科技應用行銷能力
		O2.1.2建立講師聯繫備忘錄	P2.1.4根據主辦單位提供之主題與講師，進行邀請。 / P2.1.5與預定出席講師確認演講主題。 / P2.1.6提供講師備忘錄，提醒講師場地、演講時間，與徵詢所需之視聽儀器設備等事項。 / P2.1.7協助講師報名社交活動，確認講師與貴賓相關權益。
		O2.1.3評審委員名冊	P2.1.8請主辦單位提供評審委員，建立名冊與發放評審費用。
		O2.1.4投稿、配稿、審稿名冊	P2.1.9於大會網站發出徵稿訊息，並以e-mail通知相關潛在與會者。 / P2.1.10收到稿件後，須將稿件分類處理，寄送給相關評審委員。 / P2.1.11通知投稿者投稿結果。 / P2.1.12聯繫稿件接受者，提供簡報資料或海報資料。 / P2.1.13根據會議需求會建置投稿系統與審稿系統。 / P2.1.14協助論文評審過程之行政幕僚作業。 / P2.1.15與評審委員聯繫，於截止日期前完成論文評審行政作業。
		O2.1.5大會手冊	P2.1.16與客戶、廠商、設計師接洽，聯繫大會手冊的紙本印刷事宜。 / P2.1.17製作電子化版本，放置於網頁上，提供與會者自行下載。
	T2.2會議前執行註冊組工作	O2.2.1報名資料表	P2.2.1舉辦混合型會議，現場與線上報名作業要分開處理。 / P2.2.2線上會議部分，須妥善設計線上報名流程，確認大會網頁建置完成。 / P2.2.3現場會議部分，除建置大會網頁、設計線上報名流程外，亦須安排工作人員於會議開幕當天處理現場報名工作。 / P2.2.4協助與會者能順利進行線上報名程序。 / P2.2.5收取報名費用。 / P2.2.6現場報名、開立收據及金額，並與主辦單位秘書處確認流程。 / P2.2.7協助與會者申請簽證與訂房作業。 / P2.2.8紀錄與會者資料，並建檔處理。 / P2.2.9報名身份、權益與規則說明。 / P2.2.10處理報名資料變更或退款。
	T2.3確定會議視聽設備	O2.3.1軟硬體視聽設備需求表	P2.3.1混合型會議所需之軟硬體及視聽設備的測試，須與工程人員溝通清楚，務求一次到位。 / P2.3.2線上會議部分需作講稿之預錄準備。 / P2.3.3混合型會議若安排線上與現場問答時段，需注意時差因素。 / P2.3.4現場會議之視聽儀器設備須準備充足，以防臨時之需。
	T2.4執行交通與住宿組工作	O2.4.1住宿登記表 / O2.4.2交通車登記表	P2.4.1針對會議附近的飯店進行會勘，決定使用的官方飯店。 / P2.4.2與飯店先行簽約，保留一定數量的房間供與會者住宿使用。 / P2.4.3 確認訂房人數，並在截止日期前確定是否取消或者增訂房間。 / P2.4.4提供對講者及貴賓接送機服務。 / P2.4.5安排交通接駁車，方便與會者往來飯店與會場，以及後續的旅遊活動。 / P2.4.6協助貴賓購買機票。 / P2.4.7活動期間，如需交通指引工作，須先與會議當地警察局溝通，以尋求支援。
	T2.5執行贊助聯繫工作	O2.5.1贊助名冊	P2.5.1協助確認贊助對象。 / P2.5.2對簽訂贊助合約之贊助商收款。 / P2.5.3設定贊助等級與權益項目。 / P2.5.4執行贊助商權益回饋項目。
	T2.6執行外包廠商聯繫工作	O2.6.1外包廠商名冊	P2.6.1對無法自行處理的工作項目進行外包，如：海報製作、旅遊活動、花藝設計、口譯…等。
	T2.7執行文宣組工作	O2.7.1文宣品設計 / O2.7.2場地布置設計 / O2.7.3邀請卡 / O2.7.4記者會 / O2.7.5新聞稿	P2.7.1規劃及佈置會議場地。 / P2.7.2設計會議文宣產品，包括：海報、廣告等。 / P2.7.3設計邀請卡。 / P2.7.4於會前召開記者會，並撰寫新聞稿。
	T2.8執行秘書事務處工作	O2.8.1會場布置圖 / O2.8.2餐點配置表	P2.8.1按照會議所需，設計每間會議室所需的擺設狀況。 / P2.8.2規劃本次會議之餐點需求。 / P2.8.3管理會議餐點服務。 / P2.8.4使用外包商提供餐點服務時，須按照合約要求檢視餐點服務是否合乎標準。 / P2.8.5按照大會要求，佈置會場餐點提供動線。 / P2.8.6確認會議室所需設備與電力。
	T2.9執行展覽組工作	O2.9.1招商手冊 / O2.9.2展覽攤位圖	P2.9.1在該會議有附帶展覽的情況下，負責執行相關策展工作。 / P2.9.2邀集會議議題相關廠商前來參與展覽。 / P2.9.3繪製展覽攤位圖，並進行攤位選擇等工作。 / P2.9.4現場廠商需求協助處理。 / P2.9.5活動結束注意有無破壞場地相關公設物。 / P2.9.6廠商進場收取施工保證金。 / P2.9.7撰寫招商手冊。 / P2.9.8撰寫展覽手冊。
	T2.10執行旅遊與晚宴組工作	O2.10.1晚宴流程 / O2.10.2旅遊行程	P2.10.1設計晚宴活動內容，邀請晚宴表演團體。 / P2.10.2根據參與晚宴人數，以及活動內容，確認適當的晚宴場地。 / P2.10.3根據眷屬可以參與的當地活動，設計會前、會中或會後的旅遊活動。 / P2.10.4安排會議中可以參訪的當地旅遊景點，或是技術參訪行程。 / P2.10.5將旅遊行程外包給旅行社承辦。 / P2.10.6確認晚宴餐飲。 / P2.10.7確認貴賓座位安排。
	T2.11會議行銷	O2.11.1EDM / O2.11.2會議官網 / O2.11.3行銷影片 / O2.11.4大會APP	P2.11.1製作、拍攝、剪輯與推播行銷影片。 / P2.11.2在社群媒體投放EDM、行銷影片。 / P2.11.3在會議官網建置行銷DM、宣導文宣，與國際組織作交換Banner。 / P2.11.4大會APP內容的建置與推播。
T3完成會議進行中的分組工作	T3.1執行現場議事組工作		P3.1.1按照議程安排，進行相關活動。 / P3.1.2於現場解決相關問題。 / P3.1.3確認講師簡報、影片播放正常。 / P3.1.4確認設備運作正常。 / P3.1.5舉辦混合型會議，現場與線上工程設備發生狀況需能立即應變。	4	K05溝通協調與人際關係 / K19會展科技應用 / K32危機處理 / K33情緒與衝突管理 / K48國際商務禮儀 / K49承包商管理 / K51飯店住宿管理 / K52註冊與報到管理 / K56後勤物流管理 / K58風險管理 / K59會議現場管理 / K67永續會展	S04合作協調能力 / S06溝通 / S11時間管理 / S12資訊與科技應用能力 / S19問題解決 / S20緊急應變能力 / S22客戶服務與聯繫能力 / S27顧客導向 / S34數字的概念 / S41數據解讀能力
	T3.2執行註冊與報到組工作	O3.2.1註冊登記表 / O3.2.2大會資料袋 / O3.2.3註冊費登錄表	P3.2.1協助報到系統建置和前置作業（調整）。 / P3.2.2協助與會者辦理報到事項，並須注意是已先在網路註冊，還是要現場註冊。 / P3.2.3於與會者報到時提供大會資料袋。 / P3.2.4尚未繳費的與會者，需在現場收取相關註冊費用。 / P3.2.5學分登記。 / P3.2.6旅遊報名。 / P3.2.7展覽商服務。 / P3.2.8報名線上會議者，協助其當天完成登錄作業、順利上線開會。
	T3.3執行交通與住宿組工作	O3.3.1住宿登記表 / O3.3.2交通車輛調度表	P3.3.1在飯店協助與會者入住工作。 / P3.3.2於飯店協助處理住宿人員變動狀況。 / P3.3.3於會議進行過程中，須監督交通車發車時刻，若遇交通車輛有問題，須隨時進行調度。
	T3.4執行贊助與外包廠商聯繫工作	O3.4.1贊助登記表 / O3.4.2攤位位置	P3.4.1監督外包廠商於會議進行期間可以順利運作。 / P3.4.2接待贊助商。 / P3.4.3協調各贊助商相關贊助事宜，確認贊助商商品無誤。 / P3.4.4如贊助商有設攤位，協調攤位位置。 / P3.4.5協助贊助商辦理相關行銷活動。
	T3.5執行文宣組工作	O3.5.1 DM、EDM / O3.5.2大會提袋 / O3.5.3場地佈置	P3.5.1於會議前發送EDM、大會APP。 / P3.5.2於會議現場發放會議DM。 / P3.5.3主要客戶在會議現場發放大會提袋。 / P3.5.4佈置確認。
	T3.6執行秘書事務處工作		P3.6.1落實各個會議場次佈置狀況。 / P3.6.2依照預算配置各時段的餐點提供。 / P3.6.3檢查現場動線狀況，並隨時調整。
	T3.7執行展覽組工作		P3.7.1協助各參展商完成進撤場。 / P3.7.2於現場協助解決參展相關問題。
	T3.8執行旅遊與晚宴組工作		P3.8.1陪同各個旅遊活動進行，並於活動過程中解決相關問題與拍照。 / P3.8.2於晚宴現場監督晚宴流程。 / P3.8.3協助客戶辦理會後旅遊，並協助處理相關問題。
T4執行會議現場人員管理	T4.1人力招募與遴選	O4.1.1人力配置表	P4.1.1計算每個場所應配置的人力，並規範工作內容。 / P4.1.2若有人力不足時，須執行臨時工作人員招募工作。 / P4.1.3執行履歷與面試遴選工作。 / P4.1.4報稅工作。	4	K58風險管理	S15組織能力 / S18領導能力 / S19問題解決 / S20緊急應變能力 / S24表達說明能力
	T4.2執行會前工作訓練	O4.2.1工作說明書	P4.2.1在會議前召集所有工作人員，進行工作訓練。
	T4.3執行會議彩排	O4.3.1彩排問題紀錄表	P4.3.1彩排。 / P4.3.2討論所有可能發生的問題並找出解決方案。
	T4.4監督現場活動	O4.4.1現場活動紀錄表	P4.4.1於會議現場監控各組工作，如有狀況，立即回覆現場指揮官。 / P4.4.2勘察場館環境清消狀況。 / P4.4.3對政經社衛災等重大事件影響（如：流行病等）應對之防範。
T5完成會議結束後的分組工作	T5.1執行議事組工作	O5.1.1機票住宿核銷表 / O5.1.2感謝函 / O5.1.3與會證明	P5.1.1對講者補助機票住宿事宜進行核銷。 / P5.1.2寄發感謝函。 / P5.1.3若需要與會證明者，需寄發與會證明或是證書。 / P5.1.4進行結案報告整理。	4	K09財務管理 / K20專案管理 / K38英文書信寫作 / K40英文口語溝通 / K46產業基本知識 / K51飯店住宿管理 / K69企業資源規劃（ERP）	S06溝通 / S07文書處理能力 / S11時間管理 / S16邏輯思考能力 / S30閱讀能力 / S31專案執行能力 / S37網站維護更新能力 / S43協調折衝能力 / S46行銷能力
	T5.2執行註冊與報到組工作	O5.2.1報到登錄表	P5.2.1結算整理收入。 / P5.2.2進行結案報告整理。
	T5.3執行交通與住宿組工作	O5.3.1飯店住宿帳單 / O5.3.2運輸公司交通接駁車帳單	P5.3.1與飯店結帳。 / P5.3.2與運輸公司結帳。 / P5.3.3進行結案報告整理。
	T5.4執行贊助與外包廠商聯繫工作	O5.4.1外包商帳單 / O5.4.2贊助廠商 / 帳單	P5.4.1與外包商結帳。 / P5.4.2向贊助廠商請款。 / P5.4.3進行結案報告整理。
	T5.5執行文宣組工作	O5.5.1文宣品 / O5.5.2感謝函 / O5.5.3新聞剪輯 / O5.5.4網站更新	P5.5.1清點文宣品數量。 / P5.5.2發出感謝函。 / P5.5.3剪輯新聞資料，發送給相關單位做後續行銷工作。 / P5.5.4網站大會紀錄。
	T5.6執行秘書事務處工作	O5.6.1餐飲廠商帳單	P5.6.1與相關餐飲廠商結帳。 / P5.6.2完成結案報告整理。
	T5.7執行展覽組工作	O5.7.1參展廠商帳單	P5.7.1與參展廠商結帳。 / P5.7.2完成結案報告整理。 / P5.7.3會議結束與場地方確認有無破壞。
	T5.8執行旅遊與晚宴組工作	O5.8.1旅行社帳單 / O5.8.2飯店晚宴帳單	P5.8.1與旅行社結帳。 / P5.8.2與飯店結帳。
T6完成結案作業	T6.1針對整體績效檢討	O6.1.1績效表	P6.1.1將各部門績效狀況建立檔案，以供後續參考。	4	K20專案管理 / K39投資報酬率評估 / K66歐盟一般資料保護規則（GDPR）相關規定	S01問題分析 / S16邏輯思考能力 / S28趨勢分析能力 / S40統計分析能力 / S41數據解讀能力 / S42文案寫作能力
	T6.2召開檢討會議	O6.2.1活動檢討單	P6.2.1針對本次活動狀況進行檢討會議，並提出改善方案。
	T6.3製作結案報告	O6.3.1結案報告	P6.3.1協助專案經理製作結案報告書，留公司存檔備查。 / P6.3.2建立贊助商資料，以利後續活動贊助需求使用。
T7維護客戶關係	T7.1對與會者聯繫	O7.1.1與會者聯繫表	P7.1.1建立與會者資料並建檔儲存。 / P7.1.2詢問與會者對會議的滿意度。 / P7.1.3由於會議不定期舉辦，會將與會者資料轉給客戶處理。 / P7.1.4應用數位科技維護顧客關係。	4	K05溝通協調與人際關係 / K19會展科技應用 / K32危機處理 / K35顧客關係管理 / K66歐盟一般資料保護規則（GDPR）相關規定	S06溝通 / S11時間管理 / S12資訊與科技應用能力 / S33提案與簡報技巧 / S38趨勢思考 / S39市場調查能力 / S40統計分析能力
	T7.2與客戶聯繫	O7.2.1客戶聯繫表	P7.2.1建立客戶的資料並建檔儲存。 / P7.2.2詢問客戶對此次會議的滿意度，並針對不滿意事項進行改善。 / P7.2.3與客戶保持聯繫，並提供產業資訊的相關諮詢服務。 / P7.2.4會議結束與客戶確認改良方案，並提供建議。 / P7.2.5應用數位科技維護顧客關係。

職能內涵（A=attitude態度）
A01壓力容忍 / A02團隊意識 / A03謹慎細心 / A05主動積極 / A08情緒管理 / A09對工作的熱忱	A10責任感 / A12樂觀 / A13配合度高 / A15耐心 / A18應對突發狀況 / A19追求卓越	A20親和力 / A24自我提升 / A25吃苦耐勞 / A26彈性 / A27穩定性

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： / 學歷：大學以上，不限科系，具備會展、行銷、傳播、餐旅、應用外語等相關科系，或修習過相關課程則面試時優先錄取。 / 經歷：有1-2年以上相關工作經驗、實習經驗或社團活動經驗。 / 語言能力：辦理國際會議者，英文能力需多益800分以上，或同等級英語能力檢定，具備英文書信、口語溝通等能力。 / 文書軟體： / 須精熟Word、PowerPoint、Excel等文書軟體使用。 / 應具備使用繪圖、設計軟體，如：PhotoShop、Illustrator、EDM的製圖（HTML網頁製作），具備編輯電子報、發送大量簡訊的平台操作能力、行銷影片製作、拍攝、剪輯、推播能力、網站維護、運用社群媒體能力者更佳。 / 會展認證：通過會議展覽專業初階人員認證。