會議專案經理職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V4	BAS2421-001v4	會議專案經理	最新版本	略	2025/10/31
V3	BAS2421-001v3	會議專案經理	歷史版本	已被《BAS2421-001v4》取代	2022/12/30
V2	BAS2421-001v2	會議專案經理	歷史版本	已被《BAS2421-001v3》取代	2019/12/11
V1	BAS2421-001v1	會議專案經理	歷史版本	已被《BAS2421-001v2》取代	2016/12/31

職能基準代碼		BAS2421-001v4
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	會議專案經理
所屬類別	職類別	企業經營管理/行政支援		職類別代碼	BAS
	職業別	組織及政策管理專業人員		職業別代碼	2421
	行業別	支援服務業／行政支援服務業／會議及展覽服務業		行業別代碼	N8202
工作描述		帶領專案團隊評估、爭取標案並完成任務。依會議性質與需求，彈性調整管理與執行方法，在工作過程中，指導並監督團隊按照預定時間與預算，進行會議專案工作，並擔任客戶主要聯繫窗口，提供適切專案滿足需求。
基準級別		5

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 （K=knowledge知識）	職能內涵 （S=skills技能）
T1進行專案提案企畫	T1.1進行場地分析	O1.1.1場地適用性評估報告	P1.1.1評估本次會議的各項需求及相關場地，建議會議舉辦之型式（現場、線上或混合型）。 / P1.1.2根據主辦方及與會者的需求，選擇最適合舉辦的場地，並進行詳細場勘。 / P1.1.3防範及應對政經社衛災等重大事件影響（如：流行病等）。	5	K09財務管理 / K19會展科技應用 / K21產業趨勢分析 / K23國際視野 / K29簡報企劃與表達技巧 / K30談判技巧與協商策略 / K31會展相關法律知識 / K39投資報酬率評估 / K40英文口語溝通 / K43英文簡報技巧 / K45國際會展趨勢 / K47會議場地分析 / K58風險管理 / K61競標實務 / K62政府採購法 / K63城市行銷 / K64採購管理 / K65商業套裝軟體 / K67永續會展 / K68公共衛生	S01問題分析 / S03資料彙整能力 / S04合作協調能力 / S06溝通 / S10品質導向 / S12資訊與科技應用能力 / S14策略性思考 / S15組織能力 / S16邏輯思考能力 / S19問題解決 / S24表達說明能力 / S28趨勢分析能力 / S31專案執行能力 / S33提案與簡報技巧 / S34數字的概念 / S44議價及締約能力
	T1.2擬定標案預算並進行報價	O1.2.1預算表 / O1.2.2報價單 / O1.2.3客戶收入預估表	P1.2.1根據會議內容，檢視公司可承擔之預算範圍。 / P1.2.2根據相關經驗，審定標案預算。 / P1.2.3根據客戶的需求進行專案報價。 / P1.2.4協助增加客戶收入。
	T1.3規劃客戶需求	O1.3.1調研客戶背景、歷史資料	P1.3.1深入研究招標案主之傳統，提案時須能尊重其既有規定及固定應有的節目，又能呈現地主國在地文化之意涵。 / P1.3.2預測分析客戶需求趨勢。 / P1.3.3在提案之際以混合型、現場、線上方式需要作出決定，進而作出周全規劃並提供備案。
	T1.4與客戶議價簽約	O1.4.1合約	P1.4.1與客戶進行議價。 / P1.4.2協議合約內容。 / P1.4.3簽訂合約。
	T1.5協助客戶與其他國家競標	O1.5.1競標企劃書	P1.5.1協助客戶撰寫競標文件。 / P1.5.2協助客戶出國，與其他國家進行比稿，爭取國際會議或活動來台灣舉辦。
	T1.6貫徹永續會展主張	O1.6.1提案企劃書	P1.6.1導入永續會展作法。 / P1.6.2鼓勵企業支持永續會展之推廣。
	T1.7虛擬會展科技之應用	O1.7.1提案企劃書	P1.7.1運用虛擬科技辦理混合型或線上活動。 / P1.7.2另備現場活動所需之視聽設備。
T2管理專案團隊	T2.1擬定各工作小組專案分工	O2.1.1成員工作分工表 / O2.1.2工作分配表	P2.1.1分派專案執行人員各項分工事宜。 / P2.1.2協調各小組工作成員人數與預算。 / P2.1.3交辦各工作小組應執行的工作細項。	5	K19會展科技應用 / K20專案管理 / K25團隊激勵與領導技巧 / K26人力資源管理	S01問題分析 / S06溝通 / S10品質導向 / S11時間管理 / S12資訊與科技應用能力 / S15組織能力 / S16邏輯思考能力 / S18領導能力 / S19問題解決 / S32規劃能力 / S34數字的概念
	T2.2教育新進團隊員工	O2.2.1教育訓練課程	P2.2.1發展教育訓練課程教導員工，讓新進員工盡速融入專案團隊。 / P2.2.2培訓員工認識與運用會展相關科技。
	T2.3管理團隊進度與績效	O2.3.1工作進度達成表 / O2.3.2績效評估表	P2.3.1定時開會讓團隊適時回報狀況，讓團隊成員的工作進度均符合專案所需。 / P2.3.2評估團隊成員的績效指標。 / P2.3.3針對績效欠佳的成員進行激勵與教育，或調整工作任務。 / P2.3.4協助團隊成員與客戶團隊溝通接洽。
T3控制專案進度	T3.1規劃預算及時程	O3.1.1預算表 / O3.1.2時程規劃表 / O3.1.3收入表	P3.1.1分配專案預算。 / P3.1.2定期追蹤管理。 / P3.1.3收入回報。	5	K05溝通協調與人際關係 / K20專案管理 / K32危機處理 / K36財務規劃 / K50會議活動規劃 / K69企業資源規劃（ERP）	S01問題分析 / S04合作協調能力 / S06溝通 / S11時間管理 / S15組織能力 / S16邏輯思考能力 / S19問題解決 / S20緊急應變能力 / S32規劃能力
	T3.2與內外部協調專案相關事宜	O3.2.1協調會議紀錄	P3.2.1跟公司內部相關單位溝通協調專案執行之相關事宜。 / P3.2.2應用企業資源規劃建立供應商管理機制。
	T3.3追蹤專案進度	O3.3.1預算進度 / O3.3.2時程進度	P3.3.1掌控各小組工作進度。 / P.3.3.2確定專案預算與時程符合進度。
	T3.4解決專案問題並擬定緊急應變對策	O3.4.1問題解決方案 / O3.4.2風險應變計畫書	P3.4.1確定與客戶的各項合作細節。 / P3.4.2如發生問題，需提出解決方案，並進行流程改善。 / P3.4.3面對問題能適時提出解決方案並排除狀況。
T4管理會議現場	T4.1排除臨時狀況	O4.1.1緊急事件處理紀錄	P4.1.1監控線上與現場會議流程。 / P4.1.2如遇緊急事故，須立即向高層回報，並做出決策，排除風險。 / P4.1.3勘察場館環境清消狀況。 / P4.1.4對政經社衛災等重大事件影響（如：流行病等）應對之防範。	5	K19會展科技應用 / K32危機處理 / K33情緒與衝突管理 / K58風險管理 / K59會議現場管理 / K60公共安全 / K68公共衛生	S01問題分析 / S12資訊與科技應用能力 / S15組織能力 / S19問題解決 / S20緊急應變能力 / S43協調折衝能力
T5維繫客戶發展	T5.1與相關產業之公、協會建立良好的合作關係		P5.1.1組織加入會展相關的產業公、協會。 / P5.1.2定期參與相關展會活動，維持業界良好關係，並取得相關資訊。	5	K05溝通協調與人際關係 / K16公關實務 / K19會展科技應用 / K22行銷策略規劃 / K24整合行銷策略 / K34媒體管理 / K35顧客關係管理	S01問題分析 / S06溝通 / S12資訊與科技應用能力 / S22客戶服務與聯繫能力 / S23有效聯結 / S25人脈建立 / S27顧客導向
	T5.2與相關媒體建立良好的合作關係	O5.2.1媒體聯繫	P5.2.1發布新聞稿、不定期活動刊物發行。
	T5.3與客戶維持良好關係	O5.3.1會議資訊報告	P5.3.1與客戶保持聯繫。 / P5.3.2主動提供相關產業資訊給客戶參考。 / P5.3.3提供會議發展資訊。 / P5.3.4應用數位科技管理顧客關係。
	T5.4開發潛在客戶	O5.4.1督導建置公司網站與社交平台	P5.4.1審理與督導行銷影片之製播、發行與宣傳。 / P5.4.2提供網站與社交平台活動訊息與成功案例，致力推廣公司形象。		K12數位行銷	S13外在環境感知力 / S18領導能力 / S29業務拓展與客戶開發 / S37網站維護更新能力 / S45會展科技應用行銷能力 / S46行銷能力
T6進行結案分析	T6.1結算相關費用	O6.1.1費用明細表	P6.1.1依據大會結算表，向客戶收取相關費用。 / P6.1.2確認服務承包商績效，並支付費用。	5	K09財務管理 / K20專案管理 / K49承包商管理 / K25團隊激勵與領導技巧 / K66歐盟一般資料保護規則（GDPR）相關規定	S15組織能力 / S16邏輯思考能力 / S32規劃能力 / S34數字的概念 / S40統計分析能力 / S41數據解讀能力 / S42文案寫作能力
	T6.2統籌結案報告並回饋給客戶	O6.2.1結案報告	P6.2.1將專案團隊核算的績效指標進行分析。 / P6.2.2將結案報告回饋給客戶。
	T6.3召開內部檢討會議	O6.3.1檢討報告	P6.3.1召集專案成員，進行內部檢討會議，確定未來應改善的方向。 / P6.3.2與客戶進行檢討會議。

職能內涵（A=attitude態度）
A01壓力容忍 / A02團隊意識 / A03謹慎細心 / A05主動積極 / A06自我管理 / A07喜愛創新求變 / A08 情緒管理	A09對工作的熱忱 / A10責任感 / A14冒險挑戰 / A15耐心 / A18應對突發狀況 / A19追求卓越 / A20親和力 / A21自信心	A24自我提升 / A25正直誠實 / A26彈性 / A27穩定性 / A28熱心服務 / A30正向思考

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： / 學歷：大學以上，不限科系。 / 經歷：有3年以上相關工作經驗，具備規劃、開發會議/研討會/活動相關經驗/國際組織/公協會/社團幹部/政府標案經驗，具備辦理現場、線上、混合型國際會議能力更佳。 / 語言能力：辦理國際會議者，建議至少英文多益800分，或與其同等級之英語能力檢定，具備英文書信、口語溝通等能力，若具備第二外文（德、法、日）其中之一溝通能力更佳。 / 文書軟體：須熟悉Word、PowerPoint、Excel等能力。 / 五、會展認證：通過初階會議展覽專業人員認證，辦理國際會議者建議曾修習並取得CMP、CEM、CIS等其中任一國際會展認證，面試時予以加分。