公關活動業活動專案人員職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V3	KMC3332-002v3	公關活動業活動專案人員	最新版本	略	2024/12/31
V2	KMC3332-002v2	活動專案人員	歷史版本	已被《KMC3332-002v3》取代	2022/01/25
V1	KMC3332-002v1	活動專案人員	歷史版本	已被《KMC3332-002v2》取代	2021/03/29

職能基準代碼		KMC3332-002v3
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	公關活動業活動專案人員
所屬類別	職類別	行銷與銷售		職類別代碼	KMC
	職業別	會議及活動規劃人員		職業別代碼	3332
	行業別	專業、科學及技術服務業		行業別代碼	M7310
工作描述		以環境永續發展為理念擬定活動企劃，爭取活動標案與資源，洽談與管理供應商及贊助商，以及現場執行活動專案。
基準級別		3

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 （K=knowledge知識）	職能內涵 （S=skills技能）
T1蒐集與分析活動資訊	T1.1取得活動專案資訊		P1.1.1運用AI科技及大數據管理，以正式或合法正當方式，從市場中取得活動目標所需資訊。 / P1.1.2正確詮釋並理解所蒐集活動專案資訊當中專業術語、行話、相關法規。	3	K20專案管理 / K21產業趨勢分析 / K23國際視野 / K31會展相關法律知識 / K37業務開發技巧 / K57市場趨勢分析 / K61競標實務 / K66永續會展 / K76消費市場分析 / K77資料管理 / K82AI技術認識與應用 / K84數位科技認識與應用	S01問題分析 / S07文書處理能力 / S12資訊科技應用能力 / S13外在環境感知力 / S14策略性思考 / S19問題解決 / S39市場調查技巧 / S41資訊與數據解讀能力 / S44資訊蒐集能力 / S47生成式AI應用能力
	T1.2爭取活動機會	O1.2.1標案可行性評估 / O1.2.2競標企劃書	P1.2.1從市場中搜尋活動招標、邀標訊息，或其他與同業合作機會。 / P1.2.2依照標書需求，初步評估該活動之可行性、獲利性。 / P1.2.3提出競標企劃書，規劃線上、實體、線上/實體活動，爭取活動標案。
T2擬定活動企劃	T2.1確認客戶目標需求	O2.1.1客戶需求表 / O2.1.2利害關係人合作說明書	P2.1.1獲得活動標案後，與客戶確認整體專案目標、活動範疇、項目內容、組織與關係人及經費預算。 / P2.1.2判定專案所需資源 。 / P2.1.3尋找並確認各利害關係人參與活動的個別需求。	3	K03創意思考 / K05溝通協調與人際關係 / K07行銷概論 / K09財務管理 / K20專案管理 / K29簡報企劃與表達技巧 / K31會展相關法律知識 / K32危機處理 / K35顧客關係管理 / K41客服實務 / K62政府採購法 / K64採購管理 / K66永續會展 / K73利害關係人管理 / K82 AI技術認識與應用 / K84數位科技認識與應用	S01問題分析 / S06溝通技巧 / S07文書處理能力 / S12資訊科技應用能力 / S19問題解決 / S22客戶服務與聯繫能力 / S28趨勢分析能力 / S31專案執行能力 / S33提案與簡報技巧 / S41資訊與數據解讀能力 / S42文案寫作能力 / S46團隊合作 / S47生成式AI應用能力 / S51預算規劃
	T2.2爭取政府補助	O2.2.1經費補助申請書	P2.2.1爭取政府相關獎勵經費補助。
	T2.3擬定活動計畫書	O2.3.1活動管理計畫書	P2.3.1運用AI科技及大數據管理，根據客戶需求與所蒐集的活動專案資訊，進行場地、設備、規劃線上、實體、線上/實體活動、人力配置等軟硬體評估與規劃 / P2.3.2依潛在競爭者資訊及客戶反饋，提出因應調整規劃。 / P2.3.3遵循產業之國際主流價值，以及永續經營理念，規劃活動內容及管理計畫。 / P2.3.4運用AI科技及大數據管理，明確標示活動內容、預算、法規、行銷公關、風險管理、客戶服務、資源取得、專案計畫管理、緊急狀況處理及替代方案
	T2.4制訂活動管理計畫	O2.4.1活動需求資源列表(軟硬體資源、財務運用、人力資源配置等) / O2.4.2活動管理時程表(甘特圖、各項活動查核點) / O2.4.3解決問題方案 / O2.4.4風險應變及備案計畫書	P2.4.1與所有參與者溝通計畫與其權責。 / P2.4.2協調溝通活動執行相關事宜，促進公司內外部相關人員與部門共識形成 / P2.4.3確認活動管理、個人責任、通報層級的行政結構。 / P2.4.4運用AI科技及大數據管理，整合活動(線上、實體、線上/實體)的規格、財務、人力與有形資源。 / P2.4.5確認風險、法規與永續議題，將其納入計畫中。 / P2.4.6制訂並整合活動(線上、實體、線上/實體)評估方法。 / P2.4.7運用AI科技及大數據管理，製作整合活動(線上、實體、線上/實體)管理計畫。
T3洽詢管理供應商及贊助商	T3.1研擬供應商及贊助商募集目標與計畫	O3.1.1潛在供應商/贊助商名單 / O3.1.2績效預估表 / O3.1.3供應商採購需求書 / O3.1.4贊助商招攬計畫書	P3.1.1依據活動需求，找出贊助機會達成財務募款目標。 / P3.1.2達成供應商/贊助商資源組合與預期績效(投資報酬估算) 。 / P3.1.3達成供應商採購需求書。 / P3.1.4達成贊助商招攬計畫書。	3	K05溝通協調與人際關係 / K20專案管理 / K29簡報企劃與表達技巧 / K31會展相關法律知識 / K35顧客關係管理 / K41客服實務 / K49承包商管理 / K64採購管理 / K73利害關係人管理 / K80履約管理 / K84數位科技認識與應用	S01問題分析 / S04合作協調能力 / S06溝通技巧 / S07文書處理能力 / S12資訊科技應用能力 / S19問題解決 / S21正確傾聽 / S25人脈建立 / S31專案執行能力 / S33提案與簡報技巧 / S42文案寫作能力 / S44資訊蒐集能力 / S46團隊合作 / S50溝通與協商技能 / S51預算規劃 / S56媒體整合行銷能力 / S57採購技巧 / S58資訊管理能力
	T3.2洽談供應商協議	O3.2.1供應協議書 / O3.2.2採購契約書 / O3.2.3採購資源統計表 / O3.2.4供應商管理名冊	P3.2.1擬定供應商協議書/契約書。 / P3.2.2根據潛在供應商名單建立活動資源。內容組合，以利後續向供應商談判或採購 / P3.2.3提供採購協議書/需求書及契約書給潛在供應商。 / P3.2.4依照組織政策、活動需求、相關法。規與作業規範進行招商。 / P3.2.5協助進行採購協議書/契約書簽署與發布。
	T3.3洽談贊助協議	O3.3.1贊助協議書 / O3.3.2採購契約書 / O3.3.3贊助資源統計表 / O3.3.4贊助商管理名冊	P3.3.1擬定贊助商招商提案書/契約書。 / P3.3.2根據潛在贊助商名單建立活動資源內容組合，以利後續邀約廠商。 / P3.3.3提供贊助協議書/需求書及契約書給潛在贊助商。 / P3.3.4依照組織政策、活動需求、相關法規與作業規範進行招商。 / P3.3.5協助進行贊助協議書/契約書簽署與發布。
	T3.4執行贊助商/供應商管理	O3.4.1贊助商/供應商管理紀錄 / O3.4.2資源運用/ 分配計畫	P3.4.1恪遵贊助協議內容，有效運用活動贊助資源。 / P3.4.2尋求並達成提升贊助商價值及委託客戶活動效益的方法。 / P3.4.3進行成果分析與後續追蹤，包括評估未來潛在贊助機會。
T4行銷企劃與預算控管 / T4行銷企劃與預算控管	T4.1取得行銷資源與編制行銷計畫	O4.1.1跨部門會議紀錄 / O4.1.2行銷資源彙整表 / O4.1.3使用行銷工具建議清單	P4.1.1經由跨部門合作與對外採購，確認行銷資源、工具可取得與運用時機。 / P4.1.2運用AI科技編制行銷計畫。	3	K03創新思考 / K05溝通協調與人際關係 / K07行銷概論 / K12數位行銷 / K20專案管理 / K22行銷策略規劃 / K29簡報企劃與表達技巧 / K73利害關係人管理 / K76消費市場分析 / K78媒體溝通原理 / K79廣告管理 / K80履約管理 / K82 AI技術認識與應用 / K84數位科技認識與應用	S01問題分析 / S06溝通技巧 / S07文書處理能力 / S12資訊科技應用能力 / S19問題解決 / S25人脈建立 / S31專案執行能力 / S42文案寫作能力 / S46團隊合作 / S47生成式AI應用能力 / S48代收款處理 / S50溝通與協商技能 / S51預算規劃 / S52成本控管 / S56媒體整合行銷能力 / S57採購技巧 / S60效益評估
	T4.2執行行銷計畫與預算控管	O4.2.1行銷計畫執行紀錄 / O4.2.2行銷預算支用表	P4.2.1運用利害關係人和媒體建立的關係，執行行銷計畫。 / P4.2.2按照計畫時間依各項活動執行行銷計畫，並確認行銷績效 。 / P4.2.3控制預算花費。
	T4.1取得行銷資源與編制行銷計畫	O4.1.1跨部門會議紀錄 / O4.1.2行銷資源彙整表 / O4.1.3使用行銷工具建議清單	P4.1.1經由跨部門合作與對外採購，確認行銷資源、工具可取得與運用時機。 / P4.1.2運用AI科技編制行銷計畫。
T5協調現場活動操作	T5.1活動現場依計畫書進行	O5.1.1工作手冊(工作與人力配置表) / O5.1.2檢覈表/驗收表	P5.1.1依據活動計畫書和活動管理計畫安排活動執行次序。 / P5.1.2確認場地問題或風險，將應變策略納入活動計畫。 / P5.1.3發布並即時更新現場各項活動、資源、人員安排等訊息，提供給主要負責人員及供應商。 / P5.1.4活動前彩排並向主要工作人員和供應商進行工作簡報，並釐清任何問題。 / P5.1.5與主要人員和供應商建立現場聯繫方式，並再次確認 。 / P5.1.6對照活動計畫與細部執行計畫確認各項軟、硬體佈置，並找出缺失迅速解決。 / P5.1.7確認各項安全規劃符合法規與活動計畫要求。 / P5.1.8確認活動人員安全進出動線。 / P5.1.9透過遠端監看科技觀察及現場人員即時傳遞訊息，監控與協調現場活動依照活動計畫與客戶要求進行。 / P5.1.10依照商定期限及組織政策與程序完成活動收尾。	3	K05溝通協調與人際關係 / K20專案管理 / K29簡報企劃與表達技巧 / K32危機處理 / K58風險管理 / K60公共安全 / K70公共衛生 / K81相關特別保護法規(性平法、兒少法)	S01問題分析 / S06溝通技巧 / S07文書處理能力 / S19問題解決 / S20緊急應變能力 / S21正確傾聽 / S31專案執行能力 / S46團隊合作 / S50溝通與協商技能 / S51預算規劃
	T5.2追蹤專案進度	O5.2.1專案管理時程及品質管控表	P5.2.1掌控專案工作進度及品質控管。 / P5.2.2確認專案預算與工作皆符合預期規劃進度。
	T5.3解決現場危機與應變	O5.3.1緊急應變流程與會議紀錄 / O5.3.2問題紀錄與處理表 / O5.3.3緊急處理經驗學習報告	P5.3.1確認專案進行問題的範圍、原因。 / P5.3.2聯繫協調組織內外部利害關係人，協議解決方案或應變計畫，以確保專案目標進度之達成。 / P5.3.3現場突發事件時，應向主管提報立即處理，並運用適當資源解決，使危機衝擊最小化。 / P5.3.4與客戶保持溝通聯繫，確保活動執行滿意度並作出必要調整。 / P5.3.5事後應完整且正確記錄問題/突發事件處理情形，向主管呈報。
T6撰寫結案報告	T6.1撰寫結案報告	O6.1.1行銷執行成效與檢討報告 / O6.1.2專案結案報告(包含文字、影音、圖片等) / O6.1.3贊助成果報告	P6.1.1製作行銷執行成果與檢討報告 / P6.1.2運用大數據管理，完成各階段活動執行、贊助及供應商、財務管理、及各項履約管理紀錄。 / P6.1.3向利害關係人提出活動執行之結果報告，包含效益分析，並提出改善建議 / P6.1.4運用大數據管理，向贊助商提供贊助成果報告書。	3	K09財務管理 / K20專案管理 / K29簡報企劃與表達技巧 / K35顧客關係管理 / K41客服實務 / K77資料管理 / K80履約管理 / K84數位科技認識與應用	S01問題分析 / S07文書處理能力 / S12資訊科技應用能力 / S19問題解決 / S21正確傾聽 / S42文案寫作能力 / S49請款作業能力 / S50溝通與協商技能 / S55評估與檢討 / S58資訊管理能力
	T6.2結算核銷費用	O6.2.1費用明細表	P6.2.1運用大數據管理，依據活動結算表，進行各項請款及核銷作業。 / P6.2.2確認供應商履行契約事宜，並支付費用。

職能內涵（A=attitude態度）
A01壓力容忍 / A03謹慎細心 / A05主動積極 / A07喜愛創新求變 / A09對工作的熱忱 / A10責任感 / A11創造力 / A13配合度高 / A16學習力強 / A17獨立 / A18應對不明狀況 / A20親和力 / A21自信心 / A34反應敏捷 / A36企圖心 / A37國際觀 / A38協調溝通 / A40風險管理意識 / A45同理心

說明與補充事項
建議擔任此職類／職業之學歷／經驗／或能力條件： / 學歷要求：大學以上，不限科系，以商業管理、傳播、應用外語等科系尤佳。 / 工作經歷：具獨立作業能力，活動企劃或專案管理 2 年以上經驗，有國際觀、產業背景、撰寫新聞稿能力更佳。 / 語文能力： / 1.承辦國外團體來台舉辦活動之業務者，需精熟英文(建議多益600分以上，或其他同等英語能力檢定)； / 2.具備英文書信、口語溝通等能力，另具第二外語能力者建議予以獎勵； / 文書軟體：須精熟Word、PowerPoint、Excel等能力，若能具備影音剪輯、設計軟體執行能力者更佳。 / 專業認證或能力要求： / 1.通過初階會議展覽專業人員認證，若曾修習過若干CEM、CMP、CIS等相關課程，建議予以獎勵。 / 2.如已獲有｢國際專案管理師PMP」證照者，建議面試時給予加分或敘薪時提高待遇。 / 3.熟悉數位科技工具的應用。