活動主管職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V4	KMC2432-002v4	活動主管	最新版本	略	2023/12/15
V3	KMC2432-002v3	活動經理	歷史版本	已被《KMC2432-002v4》取代	2020/12/20
V2	KMC2432-002v2	活動經理	歷史版本	已被《KMC2432-002v3》取代	2018/12/20
V1	KMC2432-002v1	活動經理	歷史版本	已被《KMC2432-002v2》取代	2015/12/31

職能基準代碼		KMC2432-002v4
職能基準名稱 / (擇一填寫)		職類
		職業	活動主管
所屬類別	職類別	行銷與銷售／行銷傳播		職類別代碼	KMC
	職業別	公關專業人員		職業別代碼	2432
	行業別	專業、科學及技術服務業／廣告業及市場研究業		行業別代碼	M7310
工作描述		依組織經營策略，擬訂接案目標與規劃專案活動，督導活動績效並進行成效分析。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 （K=knowledge知識）	職能內涵 （S=skills技能）
T1專案市場分析	T1.1釐清專案需求與進行市場分析		P1.1.1確認專案的目的與需求，並進行市場及輿情分析。 / P1.1.2依組織活動任務定位與分析需求，蒐集市場資訊與活動行銷相關規範，並判別所獲得資訊的適當性與可用性。 / P1.1.3蒐集歷史或競爭者相關活動資訊。	4	K01產業現況與發展趨勢及輿情 / K02組織政策與流程 / K03市場分析範疇與架構 / K04市場分析方法 / K05法令規範【註1】 / K06活動類型、場地及設備 / K07專案活動管理規範 / K08財務報表概念	S01活動資料蒐集與判斷 / S02活動資料分析
	T1.2定位市場與客群	O1.2.1活動分析報告	P1.2.1依組織內部經營的優勢與劣勢，以決定活動之市場定位。 / P1.2.2歸納組織優勢與劣勢及所面對之機會與威脅，確認競爭策略並找出相對優勢。 / P1.2.3找出潛在客群並確認其偏好與需求。	4	K02組織政策與流程 / K05法令規範 / K09組織服務項目與競品分析 / K10消費者行為	S02活動資料分析 / S03活動市場定位 / S04活動客群分析 / S05活動分析報告撰寫
T2專案策略規劃	T2.1規劃專案目標	O2.1.1專案整體目標	P2.1.1依組織政策及優勢之市場定位與客戶需求，訂定目標。 / P2.1.2依目標盤點與分析組織內外部可用的資源，確認資源分配的優先順序。 / P2.1.3依目標與主管溝通，並爭取與編列預算，規劃專案計畫。	4	K02組織政策與流程 / K05法令規範 / K07專案活動管理 / K08財務報表概念 / K09組織服務項目與競品分析 / K10消費者行為 / K11成本概念	S02活動資料分析 / S03活動市場定位 / S04活動客群分析 / S06撰寫活動計畫 / S07活動資源盤點與分析 / S08組織內外溝通協調 / S09活動預算規劃
	T2.2提出專案計畫	O2.2.1專案計畫	P2.2.1尋求組織相關人員對專案構想的創意與建議。 / P2.2.2整合組織相關人員對專案計畫的創意與回饋。 / P2.2.3產出符合專案目的與預算的專案計畫。	4	K12探索、創造並測試創意構想，並將這些想法變成可行概念的方法	S06撰寫活動計畫 / S08組織內外溝通協調 / S10活動方案規劃 / S11整合實務至概念發展
	T2.3專案執行與調整	O2.3.1專案活動	P2.3.1依可用資源與專案計畫執行專案。 / P2.3.2協調組織相關人員，運用策略分析方法，規劃、溝通與調整符合專案策略方案，並進行分工以確保相關人員依規劃執行。	4	K02組織政策與流程 / K05法令規範 / K08財務報表概念 / K09組織服務項目與競品分析 / K10消費者行為 / K11成本概念 / K13策略分析方法	S02活動資料分析 / S03活動市場定位 / S04活動客群分析 / S07活動資源盤點與分析 / S08組織內外溝通協調 / S09活動預算規劃 / S10活動方案規劃 / S12活動策略規劃 / S13專案管理能力
T3活動成效督導及分析	T3.1督導活動績效		P3.1.1依組織專案目標及策略時程表，統籌整合組織內外部資源。 / P3.1.2依組織專案目標及策略時程表，督導專案及活動執行成果。 / P3.1.3面對緊急狀況或異常事件，進行緊急應變處理。	4	K02組織政策與流程 / K08財務報表概念 / K10消費者行為 / K11成本概念 / K15資訊回饋方法 / K16異常處理流程	S02活動資料分析 / S07活動資源盤點與分析 / S08組織內外溝通協調 / S13專案活動執行報告撰寫
	T3.2分析執行成效	O3.2.1專案結案報告	P3.2.1彙整與分析各項活動與目標的符合性，並督導完成專案結案報告。 / P3.2.2將執行結果視需要向相關人員進行簡報並提出改善建議，以展現專案執行績效。	4	K02組織政策與流程 / K08財務報表概念 / K10消費者行為 / K11成本概念	S02活動資料分析 / S08組織內外溝通協調 / S14專案結案報告撰寫 / S15視覺化簡報製作 / S16專案結案簡報

職能內涵（A=attitude態度）
A01持續學習：能夠展現持續學習的企圖心，利用且積極參與各種機會，學習任務所需的新知識與技能，並能有效應用在特定任務。 / A02自信心：在表達意見、做決定、面對挑戰或挫折時，相信自己有足夠的能力去應付；面對他人反對意見時，能獨自站穩自己的立場。 / A03壓力容忍：冷靜且有效地應對及處理高度緊張的情況或壓力，如緊迫的時間、不友善的人、各類突發事件及危急狀況，並能以適當的方式紓解自身壓力。 / A04追求卓越：會為自己設定具挑戰性的工作目標並全力以赴，願意主動投注心力達成或超越既定目標，不斷尋求突破。 / A05好奇開放：容易受到複雜新穎的事物吸引，且易於接受新觀念的傾向。 / A06應對不確定性：當狀況不明或問題不夠具體的情況下，能在必要時採取行動，以有效釐清模糊不清的態勢。 / A07團隊意識：積極參與並支持團隊，能彼此鼓勵共同達成團隊目標。

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經驗/或能力條件： / 大專院校以上畢業，且具5年以上相關工作經驗。 / 其他補充說明： / 【註1】法令規範：如公平交易、廣告物管理辦法、個人資料保護法、智慧財產權及勞動相關法規等。