展演設施產業表演藝術設施節目製作人員職能基準

版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展／更新日期
V3	APA2654-003v3	展演設施產業表演藝術設施節目製作人員	最新版本	經發展單位檢視評估結果；維持原內容	2021/04/06
V2	APA2654-003v2	展演設施產業表演藝術設施節目製作人員	歷史版本	已被《APA2654-003v3》取代	2017/12/31
V1	APA2654-003	展演設施產業表演藝術設施節目製作人員	歷史版本	已被《APA2654-003v2》取代	2014/10/02

職能基準代碼		APA2654-003v3
職能基準名稱 / (擇一填寫)		職類
		職業	展演設施產業表演藝術設施節目製作人員
所屬類別	職類別	藝文與影音傳播／表演藝術		職類別代碼	APA
	職業別	電影、舞台及有關導演與製作人		職業別代碼	2654
	行業別	藝術、娛樂及休閒服務業／創作及藝術表演業		行業別代碼	R9010
工作描述		於表演藝術展演設施中，能以創新思維研擬節目內容與製作計畫，並能運用多元技能執行節目製作之整合與溝通，有效運用管理資源，以完成製作控管。
基準級別		4

工作職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 (K=knowledge知識)	職能內涵 (S=skills技能)
T1 研擬節目內容與製作計畫	T1.1 建置藝文智庫	O1.1.1 藝術發展趨勢報告、市場分析報告、人才資料庫(藝術、技術及行政)	P1.1.1 為提供節目計劃與執行之參考依據，建置多元面向之藝文智庫，常態性收集及調查研究，以完成國內外藝文發展與市場趨勢之分析及人才資料庫。	4	K01 藝術知識 / K02 藝術產業及生態環境	S01 藝術鑑賞能力 / S02 資料蒐集與分析 / S03 節目製作專業外語 / S04 外部意識 / S05 有效聯結 / S06 電腦文書處理 / S07 市場敏感度
	T1.2 草擬節目構想	O1.2.1 節目草案	P1.2.1 在組織的預定計畫需求下，研擬符合目標之相關節目，進行腦力激盪與可行性評估，以完成適切之節目草案。	4	K02 藝術產業及生態環境 / K03 節目製作流程 / K04 場館運作	S01 藝術鑑賞能力 / S07 市場敏感度 / S08 創新導向 / S09 策略性思考 / S10 彈性思考 / S11 創意思維 / S12 文案撰寫 / S34 事務管理
	T1.3 提出及確認主要創作人員	O1.3.1製作名單	P1.3.1 依據節目草案之需求，參酌人才資料庫建議合宜人選，進行洽談及評估，以確認製作群名單。	4	K01 藝術知識 / K02 藝術產業及生態環境 / K05 人力資源規劃與管理	S01 藝術鑑賞能力 / S09 策略性思考 / S11 創意思維 / S13 溝通協調 / S14 談判說服
	T1.4 提出及確認執行計畫	O1.4.1執行計畫書、期程表、預算表	P1.4.1 為提供可行性評估及日後實際執行之依據，研擬執行計畫，並經討論評估，以獲得組織認可之可行性計畫。	4	K06 財務管理 / K07 專案管理	S05 有效聯結 / S12 文案撰寫 / S15 時間管理 / S16 簡報技巧
T2 運用管理資源有效完成製作控管	T2.1 統籌節目製作工作期程	O2.1.1 工作期程表 / O2.1.2 製作會議 / O2.1.3 製作排練	P2.1.1 計畫啟動前編撰工作期程，提供各相關部門做為計畫執行清楚依循。 / P2.1.2 依循工作期程表，通知並執行相關製作會議，確保製作細節完整溝通，維持製作完成度。 / P2.1.3 依循工作期程表，執行相關排練行程，確保製作細節完整溝通，維持製作完成度。	4	K03 節目製作流程 / K08 節目製作原理 / K09 節目製作需求 / K18 創作文本	S05 有效聯結 / S13 溝通協調 / S15 時間管理 / S17 合作協調 / S18 組織計畫 / S19 正確傾聽 / S20 問題解決 / S35 會議管理
	T2.2 整合製作人力資源	O2.2.1 人員編制表(組織架構) / O2.2.2 研製並修訂工作手冊 / O2.2.3 製作評鑑表 / O2.2.4 各式合約簽定	P2.2.1 計畫啟動前，依據製作需求進行人才招募，建立完整組織架構，明定內部垂直及橫向溝通對象，完成專業分工，降低溝通成本。 / P2.2.2 日常視工作需要，不定時經討論後修訂工作手冊，提供工作夥伴作為工作執行之依據。 / P2.2.3 計畫完成後，進行員工、合作對象及節目品質之評鑑，提供未來改進參考，以不斷提升節目製作品質。 / P2.2.4 依據工作期程表期限內，完成各式合約簽定，確認各方權利義務，確保合作關係順暢。	4	K03 節目製作流程 / K05 人力資源規劃與管理 / K08 節目製作原理 / K10 全面品質管理 / K11 法學常識 / K12 劇場概論 / K16 勞動與保險 / K17 智慧財產與專利	S01 藝術鑑賞能力 / S05 有效聯結 / S13 溝通協調 / S18 組織計畫 / S19 正確傾聽 / S21 人脈建立 / S22 表達說服 / S23 分析推理 / S24 成果導向 / S25 品質導向 / S26 問題分析 / S27 價值判斷 / S28 合約管理能力
	T2.3 管理財務及衍生性資產	O2.3.1 製作預算表 / O2.3.2 成果驗收 / O2.3.3 結案檢討報告O2.3.4 檔案及資產管理	P2.3.1 計畫啟動前，依據創作條件，收集各項製作收支資訊，編列預算及損益評估，以利預算控管。 / P2.3.2 計畫進行中，依據節目計畫書進行成果評鑑，提供結案及未來改進參考，以不斷提升節目製作品質。 / P2.3.3 計畫完成後，蒐集各部門結案資料，召開檢討會議，編制結案報告，提供權責部門，完成結案工作。 / P2.3.4 計畫啟動時，依循檔案管理規則，進行檔案及資產編目與管理，以利調閱及再利用。	4	K08 節目製作原理 / K10 全面品質管理 / K12 劇場概論 / K13 財務會計常識 / K14 圖書管理	S01 藝術鑑賞能力 / S04 外部意識 / S05 有效聯結 / S07 市場敏感度 / S12 文案撰寫 / S16 簡報技巧 / S20 問題解決 / S24 成果導向 / S25 品質導向 / S26 問題分析 / S27 價值判斷 / S29 成本效益分析 / S31 編目管理 / S32 資訊科技能力
T3 節目製作之整合與溝通	T3.1 營造良好公共關係累積人脈資源	O3.1.1 意見反饋管道建立 / O3.1.2 依管轄領域，發展公共關係	P3.1.1 日常為創造友善的工作環境，建立意見反饋制度，以提高工作效率與團隊默契。 / P3.1.2 日常依權責劃分，執行工作相關之公關活動（如：婚喪喜慶）。	3	K15 公共關係	S05 有效聯結 / S11 創意思維 / S13 溝通協調 / S19 正確傾聽 / S21 人脈建立 / S22 表達說服 / S33 社群經營

職能內涵（A=attitude態度）
A01 謹慎細心 / A02 主動積極 / A03 好奇開放 / A04 自我提升 / A05 冒險挑戰 / A06 親和關係 / A07 團隊意識 / A08 彈性 / A09 壓力容忍 / A10 自信心 / A11 追求卓越 / A12 自我管理 / A13 應對不明狀況 / A14 自我調適

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： / 高中職以上畢業或同等學力，具備節目製作實務經驗5年以上；或大專相關科系以上畢業或同等學力，具備節目製作實務經驗3年以上。 / 基準更新紀錄 / 因應2017/05/25公告職能基準品質認證作業規範修訂版，將原「入門水準」內容移至「說明與補充事項」/【建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件】。