表演藝術產業舞台監督人員職能基準
版本	職能基準代碼	職能基準名稱	狀態	更新說明	發展更新日期
V4	APA3439-002v4	表演藝術產業舞台監督人員	最新版本	略	2023/12/06
V3	APA3439-002v3	表演藝術產業舞台監督	歷史版本	已被《APA3439-002v4》取代	2020/11/10
V2	APA3439-002v2	表演藝術產業舞台監督	歷史版本	已被《APA3439-002v3》取代	2017/12/31
V1	APA3439-002v1	表演藝術產業舞台監督	歷史版本	已被《APA3439-002v2》取代	2014/12/05

職能基準代碼		APA3439-002v4
職能基準名稱 / （擇一填寫）		職類
		職業	表演藝術產業舞台監督人員
所屬類別	職類別	藝文與影音傳播／表演藝術		職類別代碼	APA
	職業別	其他藝術及文化有關助理專業人員		職業別代碼	3439
	行業別	藝術、娛樂及休閒服務業／創作及藝術表演業		行業別代碼	R9030
工作描述		負責協助演出製作前期規劃、管理及參與排練、監督進場館後的演出前置作業及彩排、執行演出和危機處理、結案與監督拆台。
基準級別		4

主要職責	工作任務	工作產出	行為指標	職能級別	職能內涵 （K=knowledge知識）	職能內涵 （S=skills技能）
T1協助演出製作前期規劃	T1.1了解演出需求	O1.1.1製作需求分析表	P1.1.1閱讀分析劇本或了解演出需求後，能擬定「製作需求分析表」。	4	K01演出需求知識 / K02製作組織知識 / K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K04劇本知識 / K05基礎表演知識 / K06基礎導演知識 / K50表演藝術知識	S04正確傾聽 / S13組織計畫 / S16溝通能力 / S40演出需求導向 / S97劇本研讀分析能力 / S99製作分析表彙整能力
	T1.2參與製作會議	O1.2.1製作會議議程和紀錄 / O1.2.2修正製作需求分析表	P1.2.1參與製作會議，與製作團隊討論演出需求，能逐步修正製作需求分析表，產出製作會議紀錄。 / P1.2.2參與製作期程與相關規劃，能依會議討論結果，逐步修正製作需求分析表、製作會議紀錄，發送相關人員，持續追蹤製作會議決議事項。	4	K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K07演出專案管理知識 / K08基礎圖學知識 / K26技術與藝術類人才及其能力特質知識	S04正確傾聽 / S10時間管理 / S13組織計畫 / S16溝通能力 / S34製作會議記錄能力 / S40演出需求導向 / S99製作分析表彙整能力
	T1.3參與設計會議與後續追蹤	O1.3.1設計會議紀錄	P1.3.1能協助製作人或製作團隊召開設計會議，安排會議需求。 / P1.3.2參與設計會議，能依會議討論結果逐步修正製作需求分析表和產出設計會議紀錄，發送相關人員。 / P1.3.3能持續追蹤設計會議決議事項與設計執行的可行性。	4	K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K07演出專案管理知識 / K08基礎圖學知識 / K11設計概論知識	S04正確傾聽 / S10時間管理 / S13組織計畫 / S16溝通能力 / S34製作會議記錄能力 / S40演出需求導向 / S46藝術整合能力
	T1.4協助甄試	O1.4.1甄試工作規畫表 / O1.4.2甄試時程表	P1.4.1能協助製作團隊擬定表演者的甄選需求（例如舞蹈或歌唱等特殊才藝、表演者年齡背景等）。 / P1.4.2協助製作團隊訂定表演者甄試（audition）相關的工作時程、製作聯絡名單。 / P1.4.3能協助篩選甄選場地，並安排相關軟硬體。 / P1.4.4協助製作團隊執行甄選。	3	K01演出需求知識 / K05基礎表演知識 / K09甄試目的與需求知識 / K10劇本分析知識 / K27表演人才及其能力特質知識	S04正確傾聽 / S10時間管理 / S11問題分析 / S12問題解決 / S13組織計畫 / S16溝通能力 / S20衝突管理 / S30分析整合能力 / S33規劃整合能力 / S97劇本研讀分析能力 / S101甄試工作規畫和時程表製作能力
T2管理及參與排練	T2.1排練場地與相關軟硬體安排及規劃	O2.1.1排練場規劃表 / O2.1.2排練場使用規則表 / O2.1.3排練場定位標示	P2.1.1確認排練場地檔期。 / P2.1.2公告排練場使用規則。 / P2.1.3擬定使用空間規劃及時間分配。 / P2.1.4準備及管理排練相關軟硬體（例如道具、服裝、鞋子、音響等的準備與使用管理）。 / P2.1.5能在排練場執行場地套圖定位。	3	K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K08基礎圖學知識 / K32排練需求知識	S04正確傾聽 / S10時間管理 / S11問題分析 / S12問題解決 / S16溝通能力 / S20衝突管理 / S30分析整合能力 / S33規劃整合能力 / S50基礎音響操作 / S51測量定位能力 / S98定位點標示能力
	T2.2訂定排練時間表	O2.2.1排練時間表	P2.2.1能依據演出製作需求，訂定、更新及發佈排練時間表。	3	K01演出需求知識 / K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K32排練需求知識	S04正確傾聽 / S10時間管理 / S11問題分析 / S12問題解決 / S16溝通能力 / S20衝突管理 / S30分析整合能力 / S33規劃整合能力
	T2.3執行排練計畫與管理排練場	O2.3.1排練日誌 / O2.3.2舞監排練本	P2.3.1執行排練並管理排練場地及人員。 / P2.3.2能協助及確認與表演動作相關的製作物能在預定時間內加入排練。 / P2.3.3能依每次排練內容，產出排練日誌並發佈給製作團隊，持續追蹤。 / P2.3.4依排練內容，能製作舞台監督排練工作本（如走位圖表、導演劇本詮釋等）。	3	K01演出需求知識 / K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K05基礎表演知識 / K06基礎導演知識 / K32排練需求知識	S04正確傾聽 / S10時間管理 / S11問題分析 / S12問題解決 / S20衝突管理 / S42觀察力 / S49排練日誌與舞台監督排練工作本製作能力
	T2.4參與技術測試		P2.4.1參與製作技術測試，了解技術測試結果，綜合排練發展過程，與製作團隊討論演出執行可行性。	4	K01演出需求知識 / K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K92舞台安全管理知識	S10時間管理 / S11問題分析 / S12問題解決 / S16溝通能力 / S29危機處理 / S42觀察力
	T2.5擬訂演出細部規劃	O2.5.1各類演出細部規劃表	P2.5.1依排練進行狀況，製作：場次表、換景表、道具總表、人物/角色進出場次表。 / P2.5.2依排練進行狀況，彙整其他相關人員負責的演出細部規劃（例如服裝快換表、音樂/音效表、影像視訊表、特效表…....等）。	4	K01演出需求知識 / K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K92舞台安全管理知識	S10時間管理 / S11問題分析 / S12問題解決 / S16溝通能力 / S29危機處理 / S42觀察力 / S48評估彙整各類演出細部規劃表能力
	T2.6召開動作執行點會議	O2.6.1動作執行表	P2.6.1召開動作執行點（cue）會議，能與導演、設計師討論並確認各類動作執行點。 / P2.6.2能產出和更新動作執行表（cuelist）。	4	K01演出需求知識 / K02製作組織知識 / K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識	S04正確傾聽 / S05合作協調 / S10時間管理 / S11問題分析 / S12問題解決 / S16溝通能力 / S20衝突管理 / S47專注力 / S102動作執行表製作能力
	T2.7參與演出場館的技術協調會議	O2.7.1場館技術協調會議紀錄 / O2.7.2演出工作時程表 / O2.7.3演出相關工作規畫表	P2.7.1至少於演出前一周需與演出場館方召開技術協調會議，能提出相關技術需求文件，討論裝拆台暨演出行程與相關工作安排。 / P2.7.2參與技術協調會議，能確認演出團隊與館方對表演活動的技術與設備需求認知一致。	4	K01演出需求知識 / K02製作組織知識 / K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K12勞工安全衛生知識 / K13場館資訊知識 / K14消防安全及公共安全知識	S05合作協調 / S10時間管理 / S11問題分析 / S16溝通能力
T3監督進場館後的演出前置作業及彩排	T3.1召開裝台暨彩排協調會議	O3.1.1裝台暨演出工作行程表	P3.1.1召開裝台及彩排協調會議，能與各部門技術指導、配合技術團隊和演出團隊協商相關作業時程。 / P3.1.2對相關人員發佈裝台暨演出工作行程表。	4	K01演出需求知識 / K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K12勞工安全衛生知識 / K13場館資訊知識 / K15演出製作流程知識	S05合作協調 / S10時間管理 / S16溝通能力 / S20衝突管理 / S29危機處理 / S86裝拆台工作時程表彙整能力
	T3.2監督裝台進度	O3.2.1定位點的標示	P3.2.1進場館後，能依裝台時間表和工作流程掌握裝台進度，確保舞台與相關設備在預定時間完成裝台。 / P3.2.2能標示並確認定位點（spikemark）。	4	K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K08基礎圖學知識 / K12勞工安全衛生知識 / K13場館資訊知識 / K14消防安全及公共安全知識 / K92舞台安全管理知識	S04正確傾聽 / S05合作協調 / S10時間管理 / S11問題分析 / S12問題解決 / S13組織計畫 / S16溝通能力 / S20衝突管理 / S51測量定位能力 / S98定位點標示能力
	T3.3召開技術工作會議	O3.3.1技術調整方案 / O3.3.2工作日誌	P3.3.1召開進場館後每日工作會議，能視工作狀況進行檢討，並提出調整方案。 / P3.3.2依技術調整方案，能擬定後續工作安排與填寫工作日誌。	4	K01演出需求知識 / K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識	S11問題分析 / S16溝通能力 / S20衝突管理 / S29危機處理
	T3.4後台空間及安全規劃	O3.4.1後台動線規劃表 / O3.4.2後台環境導覽規劃表 / O3.4.3化妝間規畫表 / O3.4.4緊急狀況因應措施規劃表	P3.4.1能依演出場地、換景需求和人員穿場動線，擬訂後台空間、動線規劃和化妝間安排。 / P3.4.2能提供演出人員後台環境導覽，讓他們在演出前熟悉場地。 / P3.4.3能確認舞台安全標示。 / P3.4.4能協助緊急狀況任務編組與疏散演練。	4	K01演出需求知識 / K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K12勞工安全衛生知識 / K13場館資訊知識 / K14消防安全及公共安全知識 / K92舞台安全管理知識	S12問題解決 / S20衝突管理 / S29危機處理 / S30分析整合能力 / S33規劃整合能力 / S41空間規劃能力
	T3.5執行技術彩排	O3.5.1動作執行修正表	P3.5.1能在預定時間內執行完成技術彩排，視技術彩排狀況調整動作執行表、發現並協助處理技術彩排相關問題，以排除技術問題。 / P3.5.2依製作團隊需求，配合執行記者會相關演出任務。	4	K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K16技術問題知識 / K18記者會相關知識 / K19演出案例知識	S05合作協調 / S10時間管理 / S11問題分析 / S13組織計畫 / S16溝通能力 / S20衝突管理 / S29危機處理 / S43動作執行點精準度掌握能力 / S77業主需求分析能力
	T3.6執行總彩排	O3.6.1動作執行表最終版本	P3.6.1能在預定時間內執行完成總彩排，視彩排狀況調整動作執行表，並排除彩排相關問題。	4	K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K16技術問題知識 / K17器材架設與應變方式知識 / K18記者會相關知識 / K19演出案例知識	S05合作協調 / S10時間管理 / S11問題分析 / S12問題解決 / S16溝通能力 / S20衝突管理 / S29危機處理 / S43動作執行點精準度掌握能力
T4執行演出和危機處理	T4.1演出前確認		P4.1.1在正式演出之前，能監督場地清場、清潔與安全。 / P4.1.2演出前能確認人、事、物均已就緒。 / P4.1.3與前後台相關人員確認並通知開演時間。	4	K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K16技術問題知識 / K19演出案例知識	S05合作協調 / S10時間管理 / S11問題分析 / S12問題解決 / S13組織計畫 / S16溝通能力 / S20衝突管理 / S29危機處理 / S44領導力
	T4.2執行演出		P4.2.1演出時，依動作執行表（cuelist）執行演出。	4	K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K12勞工安全衛生知識 / K13場館資訊知識 / K14消防安全及公共安全知識 / K19演出案例知識	S04正確傾聽 / S05合作協調 / S10時間管理 / S11問題分析 / S16溝通能力 / S20衝突管理 / S29危機處理 / S43動作執行點精準度掌握能力 / S46藝術整合能力
	T4.3演出狀況排除		P4.3.1執行錯誤或設備異常時，能快速作出反應，使演出順利進行。 / P4.3.2意外或突發狀況時（例如停電或地震），能與場館共同進行前後台人員疏散。	4	K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K12勞工安全衛生知識 / K13場館資訊知識 / K14消防安全及公共安全知識 / K19演出案例知識 / K92舞台安全管理知識	S04正確傾聽 / S05合作協調 / S10時間管理 / S11問題分析 / S29危機處理 / S36預先評估危機處理方案備案能力 / S100後台疏散管理
T5結案與監督拆台	T5.1召開拆台協調會議	O5.1.1拆台行程表	P5.1.1召開拆台協調會，能與各部門技術指導、配合技術團隊和演出團隊協商相關作業時程。 / P5.1.2對相關人員發佈拆台行程表。	4	K01演出需求知識 / K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K12勞工安全衛生知識 / K13場館資訊知識 / K14消防安全及公共安全知識 / K15演出製作流程知識	S05合作協調 / S10時間管理 / S16溝通能力 / S20衝突管理 / S29危機處理 / S44領導力 / S86裝拆台工作時程表彙整能力
	T5.2監督拆台進度		P5.2.1能依拆台時間表和工作流程掌握拆台進度，確保舞台與相關設備在預定時間完成拆台。 / P5.2.2能監控拆台期間的人員安全並協助突發狀況的排除。	4	K03舞台、道具、燈光、音響、服裝、影像視訊、特效等技術知識 / K12勞工安全衛生知識 / K13場館資訊知識 / K14消防安全及公共安全知識 / K92舞台安全管理知識	S05合作協調 / S10時間管理 / S16溝通能力 / S20衝突管理 / S29危機處理 / S44領導力
	T5.3結案	O5.3.1舞台監督演出執行本	P5.3.1能收集並更新演出動作執行表與走位圖等資訊，以完成舞台監督演出執行本，移交給製作團隊。	4	K19演出案例知識 / K20舞監本知識	S13組織計畫 / S38報告彙整能力 / S45舞監本撰寫能力

職能內涵（A=attitude態度）
A01親和關係。 / A02主動積極。 / A07壓力容忍。 / A08謹慎細心。 / A10團隊意識。 / A13好奇開放。 / A14冒險挑戰。 / A16對表演藝術的興趣與熱忱。 / A17配合度高。 / A18耐心。

說明與補充事項
建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件： / 大專以上或同等學力且具有5年以上技術劇場工作經驗及具15齣劇場節目/現場演出舞台監督經驗者。 / 基準更新紀錄 / 因應2017/05/25公告職能基準品質認證作業規範修訂版，將原「入門水準」內容移至「說明與補充事項」/【建議擔任此職類/職業之學歷/經歷/或能力條件】。